## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

### ՓՈՐՁԱԳԵՏ

### ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԼԱՍՏԵՐՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

(Զբոսաշրջության կոմիտե)
TRIP-IC-02

Պաշտոնի անվանումը՝ Զբոսաշրջության կլաստերի զարգացման պլանի մշակման փորձագետ
Ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիր (P504282)
Իրականացնող մարմին՝ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

### 1. ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիրը (Ծրագիր) Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) վարկային միջոցներով ֆինանսավորվող ծրագիր է, որը համակարգվում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության Զբոսաշրջության կոմիտեի (ԶԿ) կողմից, իսկ իրականացումն ապահովում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ)։

Ծրագրի ընդհանուր վերահսկողությունն իրականացնում է Ծրագրի կառավարման կոմիտեն (ԾԿԿ), որը նախագահում է փոխվարչապետը։

Ծրագրի հիմնական նպատակն է բարելավել կլիմայական ռիսկերին դիմակայուն ենթակառուցվածքների հասանելիությունը և բարձրացնել զբոսաշրջության ներդրումը Ծրագրում ընդգրկված զբոսաշրջային կլաստերների տեղական տնտեսություններում։

Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել Հայաստանի յոթ զբոսաշրջային կլաստերներում՝ Արենի, Ջերմուկ, Եղեգիս, Գորիս, Գյումրի, Դիլիջան և Դվին։

### 2. ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Առաջադրանքի հիմնական նպատակն է աջակցել կլաստերների զարգացման պլանների (ԿԶՊ) մշակմանը, վերջնականացմանը, իրականացմանը, մշտադիտարկմանը և պարբերական թարմացմանը՝ ապահովելով դրանց ռազմավարական համապատասխանությունը, ներդրումային պատրաստվածությունը, Ծրագրի նպատակներին համապատասխանությունը և Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում իրագործելի գործողությունների վերածումը։

### Փուլ I – ԿԶՊ-ների մշակում և վերջնականացում

Խորհրդատուն կմշակի յուրաքանչյուր ԿԶՊ-ի բոլոր անհրաժեշտ բաժինները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով.

- կլաստերի բնութագրում և զբոսաշրջային ակտիվների քարտեզագրում,

- զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և ծառայությունների գնահատում,

- զբոսաշրջային պահանջարկի, շուկայի միտումների և համադրելի ցուցանիշների վերլուծություն,

- բացերի վերլուծություն և զարգացման կարիքների բացահայտում,

- կլաստերի տեսլականի, թեմատիկ ուղղությունների և զարգացման ճանապարհային քարտեզի սահմանում,

- ներդրումային պորտֆելի ձևավորում,

- ներդրումների տնտեսական և գործառնական հիմնավորում,

- կառավարման, շահագործման և ֆինանսական կայունության մոդելի մշակում,

- շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրում և իրականացման մեխանիզմների սահմանում։

Խորհրդատուն կգործի Զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահի ընդհանուր վերահսկողության ներքո։

Հիմնական գործառույթներն են՝

- Մշակել երեք համախմբված փաստաթուղթ՝ համապատասխան երեք կլաստերների տեսլականին և նպատակներին։ Յուրաքանչյուր ԿԶՊ պետք է կազմի մոտավորապես 5,000–6,500 բառ՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով, հիմնվելով հաստատված ձևանմուշի և Ծրագրի գործառնական ձեռնարկով սահմանված պահանջների վրա։

- Վերանայել և վերլուծել Գորիսի, Եղեգիսի և Արենիի կլաստերների զարգացման հայեցակարգերը և մշակել ամբողջական ԿԶՊ-ներ՝ ներառյալ գործողությունների ծրագրերը և ներդրումային պորտֆելները։

- Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել դաշտային այցեր, հանդիպումներ և խորհրդակցություններ համապատասխան տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կառույցների, տեղական և միջազգային գործընկերների ու շահագրգիռ կողմերի հետ՝ տեղեկատվությունը վավերացնելու և ներդրումային առաջարկները հիմնավորելու նպատակով։

- Ստուգել և վերլուծել ԿԶՊ-ների մշակման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ վիճակագրական, սոցիալ-տնտեսական, զբոսաշրջային, ֆինանսական, բնապահպանական, հողօգտագործման և այլ համապատասխան տվյալները։

- ՀՏԶՀ համապատասխան ստորաբաժանումների հետ համագործակցությամբ բացահայտել սահմանափակումներն ու հնարավորությունները՝ համապատասխան կլաստերների համար նախանշված ենթածրագրերի երկար ցանկի իրականացման նպատակով։

- Յուրաքանչյուր ներդրումային առաջարկ մշակել Ծրագրի գործառնական ձեռնարկի պահանջներին համապատասխան՝ ապահովելով դրա ռազմավարական հիմնավորումը, Ծրագրի նպատակներին համապատասխանությունը և իրականացման տրամաբանությունը։

- Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել ներդրումային առաջարկների տնտեսական և ֆինանսական վերլուծություն՝ ներառյալ եկամտաբերության կամ այլ կիրառելի տնտեսական ցուցանիշների գնահատումը։

### Փուլ II – ԿԶԾ-ների իրականացման աջակցություն և մշտադիտարկում

ԿԶՊ-ների մշակման ավարտից և հաստատումից հետո Խորհրդատուն կշարունակի տրամադրել տեխնիկական աջակցություն Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում։

Խորհրդատուն կմշտադիտարկի ԿԶՊ-ների առաջընթացը, կաջակցի ԶԿ-ին և համապատասխան շահագրգիռ կողմերին՝ հաստատված առաջնահերթությունները վերածելու իրագործելի գործողությունների, կբացահայտի իրականացման խոչընդոտներն ու ի հայտ եկող հնարավորությունները և անհրաժեշտության դեպքում կառաջարկի ԿԶՊ-ների, ներդրումային առաջնահերթությունների և իրականացման մեխանիզմների փոփոխություններ։

Հիմնական գործառույթներն են՝

- Մշտադիտարկել հաստատված ԿԶՊ-ների իրականացման առաջընթացը՝ համաձայնեցված առաջնահերթությունների, գործողությունների ծրագրերի, միջանկյալ նպատակների և ներդրումային ծրագրերի համատեքստում։

- Համակարգել և վերահսկել Գյումրիի և Ջերմուկի ԿԶՊ-ները մշակող կազմակերպության աշխատանքը, վերանայել նրանց ներկայացրած արդյունքները՝ որակի, հետևողականության և Ծրագրի պահանջներին համապատասխանության տեսանկյունից, տրամադրել դիտարկումներ և առաջարկություններ և վերահսկել համաձայնեցված փոփոխությունների ներառումը։

- Բացահայտել ուշացումները, իրականացման սահմանափակումները, ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները և նոր ի հայտ եկող ռիսկերը, որոնք ազդում են ԿԶՊ-ների իրականացման վրա։

- Առաջարկել ուղղիչ միջոցառումներ և իրականացման ճանապարհային քարտեզի ու ներդրումային առաջնահերթությունների ճշգրտումներ։

- Անհրաժեշտության դեպքում պատրաստել ԿԶՊ-ների փոփոխությունների, թարմացումների կամ լրացումների առաջարկներ։

- Աջակցել ՀՏԶՀ-ին և Զբոսաշրջության կոմիտեին ներդրումների առաջնահերթության սահմանման և փուլային իրականացման հարցում։

- Տրամադրել տեխնիկական ներդրում կլաստերներին առնչվող ենթածրագրերի առաջարկների պատրաստման, գնահատման և/կամ վերանայման գործընթացում։

- Մասնակցել համապատասխան հանդիպումներին համայնքների, պետական կառույցների, զարգացման գործընկերների, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների և այլ գործընկերների հետ։

- Աջակցել ԿԶՊ-ների առաջնահերթությունների և Ծրագրի համապատասխան բաղադրիչների ու գործողությունների միջև համակարգմանը։

- Հետևել ԿԶՊ-ների գործողությունների ծրագրերի իրականացմանը և առաջարկություններ ներկայացնել համաձայնեցված ճանապարհային քարտեզից շեղումների դեպքում։

- Աջակցել ԿԶՊ-ների իրականացման առաջընթացի վերաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների պատրաստմանը։

- Անհրաժեշտության դեպքում ներկայացնել տեղեկատվություն Ծրագրի կառավարման կոմիտեի նիստերի և Համաշխարհային բանկի իրականացման աջակցության առաքելությունների համար։

- Էական փոփոխությունների դեպքում թարմացնել ԿԶՊ-ների համապատասխան բաժինները, ներդրումային մատրիցաները, գործողությունների ծրագրերը և շահագրգիռ կողմերի քարտեզները։

- ԶԿ-ի պահանջով տրամադրել տեխնիկական խորհրդատվություն կլաստերների վրա ազդող նոր զբոսաշրջային զարգացման հնարավորությունների կամ խնդիրների վերաբերյալ։

### 3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Խորհրդատուի պարտականությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով.

- Ապահովել ԿԶՊ-ների մշակման գործընթացի արդյունավետ իրականացումը։

- ՀՏԶՀ-ի պատասխանատվության շրջանակում տրամադրվող համապատասխան ներդրումներն ու դրույթները ներառել ԿԶՊ-ներում՝ ապահովելով դրանց համապատասխանությունը Ծրագրի պահանջներին և ընդհանուր կառուցվածքին։

- Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրել տվյալների վրա հիմնված առաջարկություններ բարելավումների վերաբերյալ։

- ՀՏԶՀ-ի հետ համակարգմամբ պարբերաբար ներկայացնել ԿԶՊ-ի նախապատրաստման և իրականացման ընթացքի վերաբերյալ առաջընթացի թարմացումներ։

- Հանձնարարության շրջանակներում կատարել այլ առաջադրանքներ՝ Տուրիզմի կոմիտեի նախագահի և ՀՏԶՀ-ի պահանջով ։

## 4. ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Խորհրդատուն ակնկալվում է, որ հետևյալ արդյունքները կներկայացնի ստորև նշված ժամանակացույցի համաձայն.

| Փուլ | Գործունեություն / փուլ | Արդյունք | Վերանայում և դիտարկումներ | Կարգավիճակ | Նշված ժամկետ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Փուլ 1 – Մեկնարկ | 3 ԿԶՊ-ների մանրամասն աշխատանքային ծրագրի պատրաստում | Մեկնարկային հաշվետվություն | Շահագրգիռ կողմերի դիտարկումների ուսումնասիրում և ներառում | Ավարտված / ենթակա վերանայման | 1-ին շաբաթ |
| Փուլ 1 – Եղեգիսի ԿԶՊ | Ընտրված կլաստերների համար անհատական ԿԶՊ-ների մշակում | Եղեգիսի ԿԶՊ | Վերանայում և դիտարկումների ներկայացում* | Նախագիծ | 2-րդ շաբաթ |
|  | Նախագծի դիտարկումների համադրում և վերանայում | Եղեգիսի ԿԶՊ | Տեխնիկական և շահագրգիռ կողմերի դիտարկումների ներառում | Վերջնականացված | 3-րդ շաբաթ |
| Փուլ 1 – Գորիսի ԿԶՊ | Անհատական ԿԶՊ-ի մշակում | Գորիսի ԿԶՊ | Վերանայում և դիտարկումների ներկայացում* | Նախագիծ | 4-րդ շաբաթ |
|  | Նախագծի դիտարկումների համադրում և վերանայում | Գորիսի ԿԶՊ | Տեխնիկական և շահագրգիռ կողմերի դիտարկումների ներառում | Վերջնականացված | 5-րդ շաբաթ |
| Փուլ 1 – Արենիի ԿԶՊ | Անհատական ԿԶՊ-ի մշակում | Արենիի ԿԶՊ | Վերանայում և դիտարկումների ներկայացում* | Նախագիծ | 6-րդ շաբաթ |
|  | Նախագծի դիտարկումների համադրում և վերանայում | Արենիի ԿԶՊ | Տեխնիկական և շահագրգիռ կողմերի դիտարկումների ներառում | Վերջնականացված | 8-րդ շաբաթ |
| Փուլ 1 – Վերանայում և խորհրդակցություններ | Շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցություններ և ԿԶՊ-ների վավերացում | Շահագրգիռ կողմերի խորհրդակցությունների հաշվետվություն | Հետադարձ կապի, առաջարկությունների և համաձայնեցված փոփոխությունների փաստաթղթավորում | Վերջնականացված | 9-րդ շաբաթ |
| Փուլ 1 – Վերջնականացում | Շահագրգիռ կողմերի արձագանքների ներառում և ԿԶՊ-ների վերջնական խմբագրում | 3 վերջնական ԿԶՊ | Վերջնական վերանայում և հաստատում | Վերջնականացված | 13-րդ շաբաթ |
| Փուլ 2 | ԿԶՊ-ների իրականացում | ԿԶՊ-ների իրականացման պարբերական մշտադիտարկման և տեխնիկական աջակցության հաշվետվություն՝ ներառյալ թարմացված ներդրումային ծրագիրը և, անհրաժեշտության դեպքում, ԿԶՊ-ների առաջարկվող վերանայումները/թարմացումները | ԶԿ / ՀՏԶՀ | Վերջնականացված | Ամսական / պարբերական՝ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում |
| Փուլ 2 | ԿԶՊ-ների իրականացում | Թարմացված ԿԶՊ / ԿԶՊ-ի փոփոխություն կամ լրացում | ԶԿ / ՀՏԶՀ | Վերջնականացված | Անհրաժեշտության դեպքում |
| Փուլ 2 | ԿԶՊ-ների իրականացում | ԿԶՊ-ների իրականացման վերջնական հաշվետվություն և քաղված դասեր | ԶԿ / ՀՏԶՀ | Վերջնականացված | Ծրագրի ավարտից առաջ |

* Յուրաքանչյուր կլաստերի զարգացման պլանի վերանայման համար նախատեսվում է երեք (3) օր։

### Փուլ 1

Խորհրդատուն ակնկալվում է, որ կպատրաստի և կներկայացնի.

- 3 Կլաստերի զարգացման ծրագիր (.docx)՝ յուրաքանչյուրը առավելագույնը 20 էջ, առանց հավելվածների,

- Ներդրումային ծրագրերի մատրիցա (.xlsx), որը ներառում է առաջնահերթ պետական և մասնավոր ներդրումային հնարավորություններ՝ բարձր-միջին-ցածր դասակարգման շրջանակի կիրառմամբ,

- Շահագրգիռ կողմերի և գործընկերության քարտեզ (.xlsx)՝ հիմնական պետական, մասնավոր և զարգացման գործընկերների բացահայտմամբ,

- Արդյունքների ներկայացում (.pptx)՝ առաջարկվող զարգացման ծրագրերի և ներդրումային առաջնահերթությունների ամփոփմամբ։

Կլաստերի զարգացման պլանները պետք է լինեն գործնական և ներդրումներին ուղղված փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են պետական հատվածի որոշումների կայացմանը աջակցելու, մասնավոր ներդրումների ներգրավումը խթանելու և Գորիսի, Եղեգիսի և Արենիի զբոսաշրջային կլաստերների կայուն զարգացմանը ուղղորդելու համար։

### Փուլ 2

Գորիսի, Եղեգիսի և Արենիի ԿԶՊ-ների ավարտից հետո առաջարկվում է, որ Խորհրդատուն շարունակի տրամադրել տեխնիկական աջակցություն և մշտադիտարկի բոլոր 7 ԿԶՊ-ների իրականացումը։

Խորհրդատուն կհամակարգի և կվերահսկի Գյումրիի և Ջերմուկի ԿԶՊ-ները մշակող կազմակերպության աշխատանքը։

Խորհրդատուի շարունակական ներգրավվածությունը կապահովի, որ ԿԶՊ-ների մշակման փուլում իրականացված աշխատանքն արդյունավետորեն վերածվի գործնական գործողությունների և չափելի արդյունքների։

Խորհրդատուն ակնկալվում է, որ կպատրաստի և կներկայացնի.

- պարբերական ամսական հաշվետվություններ (.docx)՝ առավելագույնը 5 էջ,

- ԿԶՊ-ի իրականացման վերջնական հաշվետվություն՝ ներառյալ բոլոր համապատասխան թարմացումները, արդյունքները, հիմնավորող տեղեկատվությունը և անհրաժեշտ առաջարկությունները։

Փուլ 1-ի վճարման եղանակը հիմնված է հանձնվող արդյունքների  վրա, իսկ Փուլ 2-ի վճարումը ժամանակային հիմունքով է՝ կատարվում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջում։

## 5. ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Առաջադրանքը բաղկացած կլինի երկու փուլից.

- Փուլ 1 – ԿԶՊ-ների մշակում և վերջնականացում․ 12 շաբաթ՝ Գորիսի, Եղեգիսի և Արենիի ԿԶԾ-ների և դրանց առնչվող արդյունքների մշակման, խորհրդակցությունների և վերջնականացման համար։

- Փուլ 2 – ԿԶՊ-ների իրականացման աջակցություն և մշտադիտարկում․ ԿԶՊ-ների հաստատումից հետո՝ Ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում՝ մինչև 2030 թվականի օգոստոսը։

Փուլ 2-ի շրջանակներում առաջադրանքի շարունակությունը կախված կլինի Խորհրդատուի բավարար կատարողականից, Ծրագրի շարունակական կարիքներից և ֆինանսավորման առկայությունից։