ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԼԱՆ

[ՀՈՒՆՎԱՐ, 2026]

Պատրաստվել է Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի կողմից։
Թարմացվել է՝ հիմնվելով շահակիրների հետ անցկացված խորհրդակցությունների վրա, որոնք իրականացվել են 2025 թվականի փետրվարի 25-ին՝ ազգային մակարդակում, ինչպես նաև 2025 թվականի օգոստոս–սեպտեմբեր ամիսներին՝ տեղական մակարդակում:

Բովանդակություն

1.	ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	6

1.1.	Ծրագրի նկարագրություն	6

1.1.1	Գործունեություն/Բաղադրիչներ	Error! Bookmark not defined.

1.1.2 Իրականացնող գերատեսչություններ	10

1.2.	Շահակիրների ներգրավման պլանի նպատակն ու ծավալը	13

1.3.	Սկզբունքները	16

1.4.	Սահմանափակումներ	18

2.	ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ	25

2.1.	Հիմնական սահմանումներ եւ շահակիրների խմբեր	25

2.2.	Պոտենցիալ ազդակիր կողմեր	26

2.3.	Այլ հետաքրքրված կողմեր	31

2.4.	Անապահով կամ խոցելի խմբեր	33

2.5.	Ներգրավման եղանակները	35

3.	ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ	38

3.1.	Շահակիրների ներգրավման գործունեության ամփոփում ծրագրի նախապատրաստման եւ իրականացման ընթացքում	38

3.2.	Գենդերային հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը եւ քաղաքացիների ներգրավումը Ծրագրի նախապատրաստման փուլում	Error! Bookmark not defined.

3.3.	Տեղեկատվության հանրայնացում	39

3.4.	Միջոցներ եւ պատասխանատվություն	43

3.4.1 Կառավարման գործառույթներ եւ պատասխանատվություն	43

3.4.2 Միջոցներ	44

4.	Բողոքների մեխանիզմ	45

4.1.	ԲՄ-ի ընդհանուր նկարագրություն	45

4.2.	Բողոքների փակումը	47

4.3.	Բողոքների գրանցում եւ փաստաթղթավորում	49

4.4.	ԲՄ-ի ներկայացումը շահակիրներին	Error! Bookmark not defined.

4.5 Սեռական շահագործման եւ չարաշահման/Սեռական ոտնձգությունների հետ կապված բողոքներ	50

4.6	Բողոքի լուծումը	51

Հավելված 1. Կլաստերների ընտրության փուլում իրակնացված հանդիպումների նկարներ	Error! Bookmark not defined.

Հավելված 2. Շահակրիների ներգրավման գործողություններ	53

Հավելված 3. ԲՄ տեղական համակարգողների եւ ԲՄ համակարգողների կոնտակտային տվյալներ	60

Հավելված 4. ՇՆՊ բյուջե	61

Հապավումներ

| ԱԱ | Առողջություն և անվտանգություն |  |
| --- | --- | --- |
| ԱԱԱ | Աշխատանքային առողջություն և անվտանգություն |  |
| ԱԻԱԲ | Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման բաղադրիչ |  |
| ԱԿԸ | Աշխատանքի կառավարման ընթացակարգեր |  |
| ԱՀԿ | Աշխատանքի համաշխարհային կազմակերպություն |  |
| ԱԱՏՄ | Առողջության և աշխատանքի տեսչական մարմին |  |
| ԲԸՏՄ | Բնապահպանության և ընդերքօգտագործման տեսչական մարմին |  |
| ԲՄ | Բողոքների մեխանիզմ |  |
| ԲՍԳ | Բնապահպանական և սոցիալական գնահատում |  |
| ԲՍԱԳ | Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում |  |
| ԲՍՇ | Բնապահպանական և սոցիալական շրջանակ |  |
| ԲՍԱԱ | Բնապահպանական, սոցիալական, առողջության և անվտանգության |  |
| ԲՍԿՇ | Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակ |  |
| ԲՍԿՊ | Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլան |  |
| ԲՍՍ | Բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտ |  |
| ԵՄ | Եվրոպական Միություն |  |
| ԵՊՀ | Երևանի պետական համալսարան |  |
| ԶԿ | Զբոսաշրջության կոմիտե |  |
| ԶՄԵԾ | Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիր |  |
| ԷՆ | Էկոնոմիկայի նախարարություն |  |
| ԻԿ | Իրականացնող կազմակերպություն |  |
| ԾԳՄ | Ծրագրի գործադիր մարմին |  |
| ԾԻՄ | Ծրագրի իրականացման մարմին |  |
| ԿԶԾ | Կլաստերի զարգացման ծրագիր |  |
| ԿՊՀՀ | Կենսապահովման պայմանների համապարփակ հետազոտություն |  |
| ՀԱՀ | Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան |  |
| ՀԲ | Համաշխարհային բանկ |  |
| ՀԲԼՄ | Հետադարձ կապ և բողոքների լուծման մեխանիզմ |  |
| ՀԿ | Հասարակական կազմակերպություն |  |
| ՀԿՀ | Համայնքային կապի համակարգող |  |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |  |
| ՀՀԿ | Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն |  |
| ՀՄԿ | Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիտորինգի կենտրոն |  |
| ՀՏԶՀ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ |  |
| ՄԶԳ | Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալություն |  |
| ՄՊ | Մշտադիտարկման պլան |  |
| ՇՄԱԳ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում |  |
| ՇՄԱԳԿ | Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն |  |
| ՆԾՖ | Ներդրումային ծրագրի ֆինանսավորում |  |
| ՇՆՇ | Շահակիրների ներգրավման շրջանակ |  |
| ՇՆՊ | Շահակիրների ներգրավման պլան |  |
| ՊՈԱԿ | Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն |  |
| ՊԱԹՊՄՊԾ | Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն |  |
| ՏԿԵՆ | Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն |  |
| ՏԿԶ | Կայուն տարածաշրջանային (զբոսաշրջային) զարգացում |  |
| ՏՏԵԶԾ | Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր |  |
| ՏՔՇ/ՏՇ | Տարաբնակեցման (քաղաքականության) շրջանակ |  |
| ՈՒԿԳ |  | Ուղղության կառավարման գրասենյակ |
| ՓՄՁ | Փոքր և միջին ձեռնարկություններ |  |
| ՔՀԿ | Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն |  |

# ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի զբոսաշրջության եւ մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիրը (ԶՄԵԾ) կաջակցի Արենիի, Դիլիջանի, Դվինի, Գորիսի, Գյումրիի, Ջերմուկի ու Եղեգիսի յոթ առաջնահերթ կլաստերներում կայուն, ներառական և կլիմայական ինչպես նաև բնական աղետների հանդեպ ճկուն զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումներին և միջամտություններին: Հիմնական միջամտություններն ուղղված են կլաստերներից յուրաքանչյուրում զբոսաշրջության զարգացման հիմնական սահմանափակումների վերացմանը, ներառյալ հիմնական և որակյալ ենթակառուցվածքների և ծառայությունների բացակայության հարցի լուծումը, ինչպես նաև առաջարկները դիվերսիֆիկացնելու և ՀՀ կառավարության կլաստերային մոտեցման ներքո բացահայտված համապատասխան հիմնական խորշերը զարգացնելու անհրաժեշտությունը: Առաջարկվող Ծրագիրը նաև կհետևի և կհիմնվի Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման ընթացիկ ծրագրի (ՏՏԵԶԾ) շրջանակներում իրականացվող ներդրումների, փորձի և քաղված դասերի վրա:

Սույն Շահակիրների ներգրավման պլանը (ՇՆՊ) պատրաստվել է շահակիրների ներգրավման աշխատանքներն ուղղորդելու նպատակով՝ թե´ Ծրագրի նախապատրաստման և թե´ իրականացման ընթացքում։ Սույն ՇՆՊ-ն ենթակա է հանրայնացման և բաց է խորհրդատվության և հետադարձ արձագանքի համար։

ՇՆՊ-ի նախագծային տարբերակը հրապարակվել է 2025 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Փաստաթուղթը թարմացվել է՝ հիմնվելով շահակիրների հետ անցկացված խորհրդակցությունների վրա, որոնք իրականացվել են 2025 թվականի փետրվարի 25-ին՝ ազգային մակարդակում, ինչպես նաև 2025 թվականի օգոստոս–սեպտեմբեր ամիսներին՝ տեղական մակարդակում։

## Ծրագրի բաղադրիչները

Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի նպատակներն են՝ բարելավել կլիմակայուն ենթակառուցվածքների հասանելիությունը և ավելացնել զբոսաշրջության ներդրումը տեղական տնտեսության մեջ՝ Ծրագրի կողմից աջակցվող կլաստերներում։

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից․

### Բաղադրիչ 1. Ինտեգրված և կայուն կլաստերային զարգացման խթանում

ա) Դիլիջան, Դվին, Գորիս, Ջերմուկ և Եղեգիս բնակավայրերի համար Կլաստերների զարգացման պլանների (ԿԶՊ / CDP) պատրաստում և վերջնականացում։
բ) Կլիմայի և աղետների նկատմամբ կայուն գոտևորման և գլխավոր հատակագծերի, ներդրումային պլանավորման ուսումնասիրությունների և այլ վերլուծական աշխատանքների պատրաստում, որոնք անհրաժեշտ են Ծրագրի 1(ա) մասի շրջանակում ԿԶՊ-ների մշակման և վերջնականացման համար։
գ) Հանրային իրազեկման արշավների և հարակից քաղաքացիների ներգրավման միջոցառումների իրականացում ԿԶՊ-ների պատրաստման ընթացքում և ԿԶՊ-ների հաստատումից հետո՝ Ծրագրի Կառավարման Կոմիտեի (ԾԿԿ) կողմից, տեղական սեփականության զգացումը խթանելու, ապագա քաղաքային և տարածական պլանավորմանը տեղեկացվածություն ապահովելու և որոշումների կայացմանը աջակցելու նպատակով։
դ) Զբոսաշրջային ակտիվների շահագործման և սպասարկման պլանների, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության (ՄԺ) օբյեկտների կառավարման պլանների պատրաստում՝ զբոսաշրջային ակտիվների երկարաժամկետ մոնիթորինգի և պահպանության համար։
ե) Հարցումների և զբոսաշրջային տվյալների հավաքագրման այլ միջոցառումների իրականացում՝ անանուն տեղեկատվության հավաքագրման և տեղական զբոսաշրջային վիճակագրության հաշվետվությունների կազմման համար՝ զբոսաշրջային շահագրգիռ կողմերի միջոցով, ինչպիսիք են Զբոսաշրջության կոմիտեն (ԶԿ) և ուղղությունների կառավարման գրասենյակները (ՈւԿԳ)։
զ) Դասընթացների, կարողությունների զարգացման, ապրանքների և սարքավորումների տրամադրում՝ Արենիում, Դիլիջանում, Եղեգիսում և Ջերմուկում ՈւԿԳ-ների ստեղծումն ու գործունեությունը աջակցելու նպատակով։
է) Առաջնորդության դասընթացների իրականացում և կանանց տեղական մասնակցության խթանում՝ զբոսաշրջության արժեքային շղթայի շրջանակում որոշումներ կայացնող մարմիններում առաջնորդող դերեր ստանձնելու համար, այդ թվում՝ Ծրագրի շրջանակում Տեղական աշխատանքային խմբերում (ՏԱԽ) կանանց ներկայացվածության ավելացման և անհրաժեշտ կարողությունների ու հմտությունների զարգացման միջոցով։

### Մաս 2. Կլիմակայուն ենթակառուցվածքների աջակցում և մասնավոր հատվածի մասնակցության խթանում

#### 2.1. Ենթակառուցվածքների և ծառայությունների վերականգնում և արդիականացում

Տեղամասային հատուկ միջոցառումների իրականացում՝ հիմնական և զբոսաշրջությանն առնչվող ենթակառուցվածքների բարելավման և քաղաքային արդիականացման նպատակով՝ զբոսաշրջային օբյեկտների և հարակից տարածքների հասանելիությունը բարելավելու համար, ներառյալ՝

ա) Ճանապարհների և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների որակի, կայունության և վիճակի բարելավում, ինչպես նաև կանաչ և էկոլոգիապես մաքուր այլընտրանքային տրանսպորտային միջոցների կիրառման խթանում՝ առկա ճանապարհների և կամուրջների կայուն շինարարության, վերականգնման, բարելավման և/կամ սպասարկման, հետիոտնային գոտիների ընդլայնման, փողոցների բարեկարգման, LED փողոցային լուսավորության տեղադրման և կլիմակայուն կանաչ ենթակառուցվածքների այլ տարրերի կիրառման միջոցով։
բ) Հիմնական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների կլիմակայուն արդիականացում և համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում՝ տեղական ջրամատակարարման միացումների բարելավման, կոյուղու և կեղտաջրերի հավաքման ու արտահոսքի համակարգերի վերականգնման և արդիականացման, մակերեսային ջրերի կառավարման բարելավման, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների կայուն վերականգնման և/կամ արդիականացման միջոցով՝ թվային հասանելիությունն ու կապակցվածությունը բարելավելու համար, ներառյալ՝ աղետներից առաջ և հետո կապի ապահովումը։
գ) Հանրային տարածքների և վայրերի գրավչության բարձրացում՝ կանաչ տարածքների վերականգնման և/կամ ընդլայնման, հանրային այգիների արդիականացման, փողոցների բարեկարգման և համապատասխան քաղաքային հարմարությունների ապահովման միջոցով՝ որակյալ զբոսաշրջային փորձառություն ապահովելու նպատակով։
դ) Կլիմակայուն զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների և ծառայությունների ապահովում՝ զբոսաշրջային օբյեկտների (օր.՝ DMO-ներ, թանգարաններ) կառուցման կամ վերականգնման, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության ակտիվների պահպանման և բարելավման միջոցով։
ե) Հանրային-մասնավոր ներդրումների աջակցություն՝ լրացուցիչ կլիմակայուն հանրային ենթակառուցվածքների բարելավման միջոցով՝ մասնավոր ներդրումներ ներգրավելու նպատակով, ներառյալ՝ հանրային շենքերի, ճանապարհների և փողոցների, ջրամատակարարման և սանիտարական համակարգերի, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների կառուցումը կամ վերականգնումը՝ առևտրային ներդրումային տարածքներին հարակից հատվածներում։

#### 2.2. Մասնավոր հատվածի մասնակցության խթանում, մասնագիտական հմտությունների զարգացում և աշխատատեղերի ստեղծման աջակցում

Ծրագրի կողմից աջակցվող կլաստերների առաջմղում և տեղական կազմակերպությունների ու անհատների մասնակցության ավելացում զբոսաշրջության ոլորտում՝ տեղական տնտեսության զարգացման նպատակով՝

ա) Զբոսաշրջության արժեքային շղթայի շրջանակում բրենդավորման, մարքեթինգի և առաջմղման միջոցառումների աջակցություն։
բ) Հանրային-մասնավոր գործընկերության (ՀՄԳ) խթանում, ներառյալ՝ ԿԶՊ-ների շրջանակում նույնականացված հնարավոր կենսունակ ՀՄԳ-ների գնահատում, ձևավորում և նախապատրաստում։
գ) Մասնագիտական հմտությունների զարգացում հյուրանոցային, ռեստորանային և սննդի սպասարկման ոլորտում՝ զբոսաշրջության և հարակից բիզնեսներում ներգրավված տեղական աշխատողների համար՝ առաջնահերթություն տալով խոցելի և անապահով խմբերին։
դ) Աշխատավայրում ուսուցման, կարիերայի խորհրդատվության և ֆորմալ կրթության ապահովում հյուրանոցային, ռեստորանային և սննդի սպասարկման ոլորտում։
ե) Բիզնես գաղափարների ինկուբացիայի, բիզնես պլանավորման, ներդրողներին ներկայացման, բրենդավորման, մարքեթինգի և վաճառքի ռազմավարությունների մշակման, ինչպես նաև բիզնեսի գրանցման և համապատասխանության վարչարարական գործընթացների վերաբերյալ դասընթացների և կարողությունների զարգացման միջոցառումների իրականացում տեղական զբոսաշրջային ընկերությունների և ձեռնարկատերերի համար, ներառյալ՝ նպատակային աջակցություն կանանց կողմից ղեկավարվող բիզնեսներին։
զ) Ուսումնասիրությունների և վերլուծական աշխատանքների իրականացում՝ զբոսաշրջության ոլորտում աշխատատեղերի ստեղծման խթանմանն ուղղված գործունեության նախագծման, իրականացման և/կամ մոնիթորինգի համար՝ Ծրագրի կողմից աջակցվող կլաստերներում։
է) Թվային գործիքների մշակում և/կամ առաջմղում, ինչպիսիք են ծրագրային հավելվածները՝ տրանսպորտային տարբերակների, միջոցառումների, փառատոնների օրացույցների, հասանելի հարմարությունների, զբոսաշրջային և քայլարշավային երթուղիների վերաբերյալ իրական ժամանակում տեղեկատվություն տրամադրելու, ինչպես նաև կլիմայական վտանգների (անտառային հրդեհներ, սողանքներ, ծայրահեղ ջերմաստիճաններ) վերաբերյալ ժամանակին հաղորդակցման համար։

### Մաս 3. Ծրագրի կառավարում և գործառնական աջակցություն

Աջակցություն Ծրագրի իրականացնող կազմակերպությանը՝ Ծրագրի արդյունավետ կառավարման, Բանկի բնապահպանական, սոցիալական, ֆինանսական, գնումների և տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության ապահովման, մոնիթորինգի և գնահատման իրականացման, ինչպես նաև կարողությունների զարգացմանն ուղղված ուսուցման և գիտելիքի փոխանակման միջոցառումների միջոցով։

### Մաս 4. Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման պայմանական բաղադրիչ

Անհրաժեշտության դեպքում՝ իրավասու ճգնաժամի կամ արտակարգ իրավիճակի դեպքում անհապաղ արձագանքի ապահովում։

## 1.1.2 Իրականացնող գերատեսչություններ

Էկոնոմիկայի նախարարությունը (ԷՆ) կապահովի Ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր որոշումների կայացումը եւ կիրականացնի ռազմավարական ղեկավարումը: Զբոսաշրջության կոմիտեն (ԶԿ), որը գործում է ԷՆ-ի ներքո, ծառայում է որպես երկրում զբոսաշրջության զարգացման և խթանման մանդատ ունեցող առաջնային պետական ​​գործակալություն: Իր այս ներուժով ԶԿ-ն կարևոր դեր կխաղա ծրագրի շրջանակներում ներդրումների ձևակերպմանն ու բացահայտմանն աջակցելու գործում և կլինի ԷՆ-ի գլխավոր գործընկերը, որը պատասխանատու է Ծրագրի համակարգմանն ու քաղաքականությանն աջակցելու համար:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) ծառայելու է որպես Ծրագրի իրականացման գործակալություն: ՀՏԶՀ-ն պատասխանատու կլինի Ծրագրի բոլոր գործողությունների և հավատարմագրային պարտականությունների կատարման համար, ներառյալ գնումների և ֆինանսական կառավարումը, բնապահպանական և սոցիալական (ԲևՍ) մշտադիտարկումը, ինչպես նաև տեխնիկական գնահատման, նախագծման և շինարարական աշխատանքների հետ կապված բոլոր պարտականությունները, ներառյալ աշխատանքների վերահսկումը, մշտադիտարկումն ու գնահատումը (ՄևԳ) և հաշվետվությունների պատրաստումը:

1.1.3 Շահակիրների ներգրավման նախնական աշխատանքներ Ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում

Ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում ԶԿ-ն իրականացրել է շահագրգիռ կողմերի ներգրավման գործողություններ և խորհրդատվական հանդիպումներ՝ նպատակ ունենալով նախապես ընտրելու Ծրագրում ընդգրկվող կլաստերները։ Խորհրդատվական հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի մի քանի մարզերում, քաղաքապետարանների, տեղական զբոսաշրջության ոլորտի, զբոսաշրջային ՈՒԿԳ-ների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ (խորհրդատվական հանդիպումների մեկ շրջանի նկարները ներկայացված են Հավելված 1-ում): Այս խորհրդակցություններն ու քննարկումները  տեղական իշխանությունների, համայնքների ներկայացուցիչների և տեխնիկական փորձագետների հետ օգնեցին ուղղորդել յուրաքանչյուր ենթաբաղադրիչի շրջանակներում գործողությունների ընտրությունը՝ ապահովելով, որ առաջարկվող միջամտությունները համահունչ լինեն համայնքների կարիքներին և առաջնահերթություններին և ապահովեն մասնավոր հատվածի կողմից առկա և պլանավորված միջամտությունների հետ փոխլրացումը/ կոմպլեմենտարությունը։

Հանդիպումների ընթացքում ԶԿ թիմը մասնակիցներին ներկայացրել է յուրաքանչյուր մարզում երկու կլաստեր ստեղծելու իրենց ծրագրերը, ինչպես օրինակ՝ Դիլիջանը Տավուշի մարզում, Աշտարակն ու Ապարանն Արագածոտնի մարզում: Նման ձևով երկուական կլաստեր է առաջարկվել մյուս մարզերից յուրաքանչյուրի համար: Խորհրդակցությունների ընթացքում պոտենցիալ շահագրգիռ կողմերը մարզերում, որտեղ անցկացվել են խորհրդակցություններ, իրենց երախտագիտություն են հայտնել նոր ծրագրի համար և արժեքավոր առաջարկներ են ներկայացրել առաջարկվող կլաստերների շրջանակներում ենթածրագրերի համար՝ առաջարկվող գործողությունները համահունչ դարձնելով համայնքների կարիքներին և առաջնահերթություններին։

Յոթ կլաստերների ընտրությունը կատարվել է մի քանի չափանիշների հիման վրա, որոնք մշակվել են ՀԲ թիմի հետ համատեղ: Չափորոշիչների ցանկը ներառում էր.

ա. Կառավարության զբոսաշրջության և տարածաշրջանային զարգացման առաջնահերթությունները,

բ. Հայաստան մուտք գործելու հասանելիությունը հիմնական անցակետերից (երկրային և օդային),

գ. Գործող զբոսաշրջային ՈՒԿԳ-ի առկայությունն՝ առաջարկվող կլաստերի կայունությունը խթանելու համար,

դ. Մասնավոր հատվածի ներգրավման հնարավորությունները,

ե. Վերջերս ավարտված և ընթացիկ զբոսաշրջային ներդրումների գեներացում՝ ներդաշնակությունը մեծացնելու նպատակով, ներառյալ ՏՏԵԶԾ-ի շրջանակներում ներդրումները,

զ. Տնտեսական կենսունակությունը և ներդրումների վերադարձը,

է. Հզոր ներուժի առկայությունը զբոսաշրջային առաջարկների զարգացման համար՝ մեծացնելով Հայաստանի զբոսաշրջության ոլորտի ընդհանուր առաջարկների բազմազանեցումը (դիվերսիֆիկացիան)։

ՏՏԵԶԾ-ի շրջանակում կլաստերների զարգացման հայեցակարգերի մշակման ընթացքում կազմվել է շահագրգիռ կողմերի նախնական ցուցակ՝ ներգրավման միջոցառումների նախագծումը ուղղորդելու նպատակով։ Այս ցուցակը ձևավորվել է զբոսաշրջության, տարածքային զարգացման, համայնքային կառավարման և մասնավոր հատվածի ոլորտներում գործող հիմնական դերակատարների հետ անցկացված մի շարք խորհրդակցությունների արդյունքում։ Մուտքային տվյալները հավաքագրվել են հանդիպումների, աշխատաժողովների և երկկողմ քննարկումների միջոցով՝ ազգային և տեղական մակարդակների պետական մարմինների ներկայացուցիչների, համայնքային առաջնորդների, ոլորտային միավորումների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ), ծառայություններ մատուցողների և թիրախային կլաստերներում գործող մասնավոր ձեռնարկությունների մասնակցությամբ։

Ներքին օգտագործման համար նախատեսված այս ցուցակի նպատակն է ապահովել, որ Ծրագրի թիմը շահագրգիռ կողմերի ներգրավման հարցում կիրառի համակարգված և համապարփակ մոտեցում՝ ենթածրագրերի պատրաստման և իրականացման ողջ ընթացքում։ Այն ծառայում է որպես գործառնական գործիք՝ աջակցելու պլանավորմանը, առաջնահերթությունների սահմանմանը և հաղորդակցման միջոցառումներին, ինչպես նաև օգնելու թիմին ապահովել, որ Ծրագրի տարբեր փուլերում բոլոր համապատասխան խմբերը պատշաճ կերպով ներդրավված լինեն (տես՝ ՇՆՊ-ի ներքին օգտագործման համար նախատեսված տարբերակի Հավելված 8-ը)։

Ծրագրի նախապատրաստման փուլում Համաշխարհային բանկի կողմից ներգրավված փորձագետների կողմից իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները՝ ապահովելու կանանց մասնակցային ներգրավումը տարածաշրջանի/համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանն առնչվող սոցիալ-տնտեսական հարցերի քննարկմանը, ինչպես նաև տեղական զբոսաշրջային բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավումը՝ զբոսաշրջությանն առնչվող ոլորտների զարգացման հիմնական խոչընդոտների և առաջնահերթ ուղղությունների նույնականման նպատակով:

▪ Մայիսի 24-ին անցկացվել է առցանց քննարկում ՈւԿԳ-ների հետ։ Չորս ՈւԿԳ -ների (Գորիս, Դիլիջան, Գյումրի և Եղեգնաձոր) կին ղեկավարները ներկայացրել են իրենց տարածաշրջանների/քաղաքների զբոսաշրջությանն առնչվող ոլորտների ընդհանուր խնդիրներն ու տեղական առանձնահատկությունները՝ շեշտադրելով կանանց, երիտասարդների և տարեցների զբաղվածության հնարավորությունները, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների առկա բացերը։ Առաջարկությունները համակարգվել են երկու խմբի՝ տարածաշրջանային (Սյունիք, Տավուշ, Շիրակ և Վայոց Ձոր) և ընդհանուր, որոնք բնորոշ են ողջ զբոսաշրջային ոլորտին։

▪ Հունիսի 21-ին անցկացվել է առցանց քննարկում WINNET-ի (Կանանց ռեսուրսային կենտրոնների ՀԿ-ների ցանց) անդամների հետ։ WINNET-ի 7 անդամ կազմակերպությունների հիմնադիրներն ու ղեկավարները քննարկել են կանանց մասնակցության և ձեռնարկատիրության խթանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները զբոսաշրջությանն առնչվող ոլորտներում։ Մասնակիցները նաև ընդգծել են WINNET Հայաստան ցանցի դերը կանանց և սոցիալապես խոցելի խմբերի զբաղվածության աջակցման գործում, այդ թվում՝ սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման միջոցով (օրինակ՝ ձեռարվեստ, հուշանվերներ, վարպետաց դասեր և այլն)։

▪ 2024 թվականի հուլիս–օգոստոս ամիսներին իրականացվել է հարցում՝ ներառելով 7 թիրախային կլաստերներում գործող բիզնես կազմակերպությունները։ 116 բիզնես կազմակերպությունների ցուցակները՝ ղեկավարների/մենեջերների կոնտակտային տվյալներով, տրամադրվել են 4 ՈւԿԳ-ների և 2 մարզպետարանների (Արարատ և Արագածոտն) կողմից։ Հարցմանը մասնակցելու համար բիզնեսների ընտրությունն իրականացվել է՝

ա) զբոսաշրջությանն առնչվող բիզնեսների բազմազանության ապահովման, և

բ) ընտրված կազմակերպությունների պատրաստակամության հիման վրա՝ լրացնելու հարցաթերթիկը։

Հարցումն իրականացվել է էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ նախապես մշակված հարցաթերթիկի հիման վրա։ Որոշ մասնակիցների ինտերնետային/հաղորդակցման խնդիրների պատճառով իրականացվել են 4 հեռախոսային հարցազրույցներ։ Ընդհանուր առմամբ լրացվել է 34 հարցաթերթիկ, ձևավորվել է հարցման տվյալների բազա, որը կիրառվել է ամփոփ աղյուսակների կազմման և տվյալների վերլուծության համար։

Բացահայտված բացերը հասցեագրելու նպատակով Ծրագիրը նախատեսում է մշակել ներառական, գենդերազգայուն ծրագրեր, որոնք կբարձրացնեն կանանց և երիտասարդների հնարավորությունները զբոսաշրջությանն առնչվող ոլորտներում՝ թե՛ որպես աշխատողներ, թե՛ որպես ձեռնարկատերեր։ Տեղական համայնքների, ինքնակառավարման մարմինների և տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության միջոցով Ծրագիրը կաջակցի ֆորմալ զբաղվածության զարգացմանը՝ ներառելով կանանց նախընտրությունները, կարիքները և նախագծման մեջ նրանց ներդրումները՝ մասնակցային և գենդերային ներառական գործընթացի շրջանակում։

Սույն ՇՆՊ-ն հիմնվում է ՏՏԵԶ ծրագրի շրջանակներում ԷՆ-ի, ԶԿ-ի, ՀՏԶՀ-ի, Տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) կողմից նախկինում ձեռնարկած ներգրավման գործունեության վրա: Նման ներգրավման գործունեությունը ներառում է.

• Շահակիրների բացահայտումը և դասակարգումը;

• Շահակիրների քարտեզագրման և վերլուծության իրականացումը;

• Հստակ և ժամանակին տեղեկատվության տրամադրումը` միաժամանակ բարելավելով հաղորդակցման հոսքը,

• Ձեռնարկվող գործողությունների վերաբերյալ թափանցիկության ապահովումը և իրազեկումը, թե ինչպես կարող են այլ կողմերն օգտակար լինել,

• Շահակիրներին ունկընդրելը և  նրանց կարիքների ու շահերի ըմբռնումը,

• Ներգրավման հնարավորությունների առաջարկը, որը  ժամանակի և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում է՝ բովանդակալից ներդրում կատարելու հնարավորություն տալով շահակիրներին։

## Շահակիրների ներգրավման պլանի նպատակն ու ծավալը

ԶՄԵԲԾ-ն պատրաստվել է Համաշխարհային բանկի Բնապահպանական և սոցիալական շրջանակին (ԲՍՇ) համապատասխան: Համաձայն Շահակիրների ներգրավման և տեղեկատվության բացահայտման Բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտ 10-ի (ԲՍՍ), իրականացնող մարմինները պետք է շահակիրներին տրամադրեն ժամանակին, տեղին, հասկանալի և մատչելի տեղեկատվություն և խորհրդակցեն նրանց հետ մշակութային առումով ընդունելի ձևով, որը զերծ է մանիպուլյացիայից,  միջամտությունից, հարկադրանքից, խտրականությունից կամ ահաբեկումից և  անվճար է:

Սույն ՇՆՊ-ի ընդհանուր նպատակն է սահմանել շահակիրների ներգրավման ծրագիր, ներառյալ հանրային տեղեկատվության հրապարակումը և խորհրդատվությունը Ծրագրի ողջ ընթացքում: ՇՆՊ-ն նախանշում է այն ուղիները, որոնցով ծրագիրն իրականացնող գործակալությունը շփվելու է շահակիրների հետ և ներառում է մեխանիզմ, որով մարդիկ կարող են բարձրաձայնել մտահոգությունները, արձագանքել կամ բողոքներ ներկայացնել ծրագրի գործողությունների կամ ծրագրի հետ կապված որևէ գործունեության վերաբերյալ:

ՇՆՊ-ն ընդգրկում է Ծրագրի ընդհանուր գործողությունները՝ առաջնահերթություն տալով պոտենցիալ բնապահպանական և սոցիալական ռիսկեր ունեցողներին:

Ենթածրագրի և/կամ տեղանքին հատուկ մակարդակի ներգրավումը կինտեգրվի Ծրագրում որպես համապատասխան գործողությունների ընդհանուր նախագծման և իրականացման մաս: Կախված ենթածրագրի գործունեության տիպաբանությունից՝ ներգրավման ակնկալվող մակարդակը, ինչպես նաև մոտեցումներն ու եղանակները կարող են սահմանվել որպես i) ռազմավարական ներգրավում, իրազեկման բարձրացում և հանրային խորհրդատվություններ՝ աջակցելու կլաստերների զարգացման պլաններին և ներուժի զարգացում տեխնիկական աջակցության գործունեությամբ և ii) տեղական մակարդակի ներգրավում ենթակառուցվածքային ներդրումների բաղադրիչի ներքո, ինչպես վերականգնման, այնպես էլ նոր շինարարության համար:

Հիմնական ոլորտները, որտեղ շահակիրների ներգրավումն ու իրազեկումը կլինի առաջնահերթություն, հետևյալն են

ա. Տեղական զբոսաշրջության ինտեգրված, կայուն և ներառական զարգացման խթանում` շահագրգիռ կողմերի ներգրավմամբ.

• Կլաստերների զարգացման ծրագրերի (ՔԶԾ) մշակում,

• Զբոսաշրջության տեսլականը ուրվագծող կլաստերային հայեցակարգերի մասնակցային պատրաստում,

• Թիրախային կլաստերների բրենդինգի և առաջխաղացման խթանում/բարելավում,

• Տեխնիկական գնահատումներ և նախնական տեխնիկատնտեսական հիմնավորումներ

• Հանրային-մասնավոր ներգրավում;

բ. Ծրագրի գործունեության հետ կապված հնարավոր բացասական ազդեցությունների կառավարում: Նման ազդեցությունները կարող են առաջանալ հետևյալ դեպքերում.

• Հողի օտարում և տարաբնակեցում; տնտեսական տարհանում և ազդեցություն բիզնեսի վրա,

• Համայնքի առողջություն և անվտանգություն;

• Ջրի, բնական ռեսուրսների, էկոհամակարգային ծառայությունների հասանելիության կրճատում,

• Քաղաքաշինություն;

• Երթևեկության և զբոսաշրջության հոսքերի ավելացում, երթևեկության նոր ձևեր,

• Ազդեցություններ մշակութային ժառանգության վրա,

• Բնապահպանական, սոցիալական և մշակութային ժառանգության այլ ազդեցություններ:

գ. Զարգացման պոտենցիալ հնարավորությունների և սոցիալական ընդունելիության բարձրացում: Ծրագիրը կարող է սահմանել լրացուցիչ միջոցներ՝ խթանելու մասնակցությունը և բարձրացնելու Ծրագրի օգուտների հասանելիությունը՝ ստեղծելով հնարավորություններ կանանց և խոցելի ու մարգինալացված խմբերի համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, աղքատ տնային տնտեսությունները, տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց խմբերը:

Վերոնշյալ նպատակները կարող են ուսումնասիրվել շահակիրների բովանդակալից ներգրավման միջոցով, որը երկկողմանի հաղորդակցում է՝ կենտրոնանալով խորհրդատվության, համագործակցության և շահակիրների հզորացման վրա։ Այն ներառում է.

• Իրազեկում - տեղեկատվություն տեղեկագրերի, բրոշյուրների, կայքերի, սոցիալական ցանցերի, մամուլի հաղորդագրությունների, մամուլի ասուլիսի միջոցով;

• Խորհրդատվություն - տեղեկացված որոշումների համար տեղեկությունների և հետադարձ արձագանքի ստացում՝ հարցումների, ֆոկուս խմբերի, սոցիալական լրատվամիջոցների, առցանց քննարկումների, հանրային հանդիպումների, ֆորումների, աշխատաժողովների, անհատական ​​զրույցների միջոցով;

• Համագործակցություն – աշխատանք շահակիրների հետ՝ հասկանալու նրանց խնդիրները և մտահոգությունները պատասխանները համատեղ ձևակերպելու նպատակով՝ օգտագործելով ֆորումները, խորհրդատվական հարթակները, կլոր սեղանի քննարկումները, գործընկերությունը;

• Լիազորում – որոշ հարցերի վերաբերյալ որոշումների կայացման պատվիրակում շահակիրներին՝ շահակիրների կառավարման կառուցվածքում որպես կոմիտեի անդամներ ինտեգրելու միջոցով (օրինակ՝ Բողոքների լուծման հանձնաժողովում, համայնքների զարգացման կոմիտեում):

Համայնքային մակարդակում շահակիրների ներգրավումը կարող է դիտվել նաև որպես համայնքի ներգրավման շարունակականություն:

Ստորև ներկայացված նկար 1-ը, որն ադապտացված է Հանրային մասնակցության միջազգային ասոցիացիայի կողմից կազմված դիագրամից, ցույց է տալիս նման շարունակականության մակարդակները:

Նկար1–Համայնքի ներգրավման  շարունակական գործընթաց

Ելնելով վերը ներկայացված մոդելից՝ Ծրագիրը պետք է կիրառի շահակիրների ներգրավման համապատասխան մոտեցում, որը համահունչ է յուրաքանչյուր խմբի կարիքներին և բնութագրերին: Խոցելի բնակչության համար, ինչպիսիք են կանայք, տարեցները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տեղահանված անձինք և աշխատանքային միգրանտները, պետք է կիրառվի ներգրավման ավելի ընդգրկուն և մասնակցային մոդել՝ ապահովելով նրանց ձայնը, լսելիությունը և նրանց կարիքների բավարարումը: Կառավարական կառույցների, տեղական իշխանությունների և ինստիտուցիոնալ շահագրգիռ կողմերի համար առավել արդյունավետ կլինի համագործակցային մոտեցումը, որը կենտրոնացած է գործընկերության և համակարգման վրա: Ներգրավման այս տարբերակված ռազմավարությունը կօգնի ապահովել, որ բոլոր խմբերը բովանդակալից ներգրավված լինեն Ծրագրում, և նրանց ներդրումները ձևավորեն Ծրագրի արդյունքները:

## Սկզբունքները

Լավ գործելակերպի մոտեցումներին համապատասխանեցնելու համար Ծրագիրը շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համար կկիրառի հետևյալ սկզբունքները.

• Թափանցիկություն ու շրջափուլային մոտեցում. Ծրագրի/ենթածրագրերի հանրային խորհրդատվությունները կկազմակերպվեն Ծրագրի ողջ շրջափուլի ընթացքում՝ բաց/թափանցիկ եղանակով, առանց արտաքին մանիպուլյացիայի, միջամտության, հարկադրանքի կամ ահաբեկման:

• Տեղեկացված մասնակցություն ու հետադարձ արձագանք. տեղեկատվությունը համապատասխան ձևաչափով կտրամադրվի և լայնորեն կտարածվի բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջև. հնարավորություններ են ընձեռնվում շահագրգիռ կողմերին՝ կարծիք հայտնելու, ինչպես նաև մեկնաբանություններն ու մտահոգությունները վերլուծելու և լուծելու համար:

• Ներառականություն ու զգայունություն. շահակիրների նույնականացումն իրականացվում է հաղորդակցությունն ուժեղացնելու և արդյունավետ հարաբերությունները խթանելու համար: Ծրագրին մասնակցության գործընթացը ներառական է՝ յուրաքանչյուր փուլում խրախուսելով բոլոր շահագրգիռ կողմերին ներգրավվել խորհրդատվություններում: Տեղեկատվության հավասար հասանելիությունն ապահովված է բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար, նրանց կարիքների նկատմամբ զգայունությունը կանխորոշում է ներգրավման մեթոդների ընտրությունը: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում խոցելի խմբերին, որոնց դեպքում առկա է Ծրագրի օգուտներից դուրս մնալու վտանգը, այսպիսի խմբերն են՝ աղքատության շեմին ապրող ընտանիքները, կանայք, տարեցները և հաշմանդամություն ունեցող անձինք, տեղահանված անձինք, աշխատանքային միգրանտները, ինչպես նաև հաշվի է առնվում էթնիկ խմբերի մշակութային զգայունությունը:

• Ճկունություն. մշակութային համատեքստը (օրինակ՝ որոշակի գենդերային դինամիկան) կամ կառավարման գործոնները (օրինակ՝ վրեժխնդրության բարձր ռիսկը) խաթարում է դեմ առ դեմ ներգրավման ավանդական ձևերը, մեթոդաբանությունը պետք է հարմարվի ներգրավման այլ ձևերին, ներառյալ համացանցով կամ հեռախոսային հաղորդակցման տարբեր ձևերը:

Նկար 2 – Շահակիրների ներգրավման շրջափուլ

Նկար 2-ում ներկայացված է շահակիրների ներգրավման շրջափուլն իր տարրերով.

- Շահակիրների ներգրավում և փոխգործակցություն, համագործակցության համար երկխոսության նախաձեռնում,

- Համագործակցության նշաձողերի բացահայտում շահակիրների շահերի և կարիքների վերանայման միջոցով, համագործակցության ընդլայնում փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ընդհանուր հատվածներ գտնելու միջոցով,

- Համագործակցություն և մասնակցություն Ծրագրի գործողություններին՝ իրենց շահերի  հետապնդման, իրենց կարիքների բավարարման, որոշումների կայացման գործընթացների վրա ազդելու հնարավորության համար,

- Մասնակցային գործընթացներում ներգրավումը թույլ կտա նրանց արտահայտել իրենց կարծիքը, կիսել պատասխանատվությունն արդյունքների համար և տեր կանգնել արդյունքներին։

Շահակիրների ներգրավումը շարունակական շրջափուլ է, որը նորովի է սկսվում իր վերջնական կետին հասնելուց հետո: Այս գործընթացը ներառում է ձեռքբերումների գրանցում, հետադարձ կապի հավաքում, կատարողականի բարելավում, նպատակների թարմացում և շրջափուլի կրկնում ավելի բարձր մակարդակով: Այս մոտեցումը ներառում է նոր շահակիրների բացահայտում և ներգրավում` միաժամանակ պահպանելով համագործակցությունը հին գործընկերների հետ:

ՇՆՊ-ն պետք է թարմացվի իրականացված ներգրավման աշխատանքներով՝ ԿԶԾ-ների մշակման ընթացքում և/կամ ներդրումների տարածքների հստակեցման ընթացքում։ Այն կլաստերներում, որտեղ ներդրումների տարածքները հստակեցված չեն, ՇՆՊ-ները կթարմացվեն աշխատանքների իրականացման ընթացքում։

## Սահմանափակումներ

Շահակիրներն անհատներ կամ խմբեր են, որոնք շահագրգռված են կամ ազդեցություն ունեն նախագծերի վրա: ՇՆՊ-ի նպատակն է ներգրավել բոլոր շահագրգիռ կողմերին կամ առնվազն նրանց համապատասխան խմբերին և հաշվի առնել նրանց կարիքներն ու շահերը Ծրագրում: Այնուամենայնիվ, շահագրգիռ կողմերի ակնկալիքները և հարաբերությունները կառավարելը կարող է դժվար լինել, հատկապես, երբ նրանք ունեն հակասական կամ մրցակցող շահեր, կարծիքներ կամ պահանջներ:

Նախապատրաստական ​​փուլում հայտնաբերված շահագրգիռ կողմերի ներգրավման սահմանափակումները կարող են ներառել հետևյալը.

ա. ԿԶԾ-ների մշակում.

• Ազդեցության ենթակա շահակիրների բացառում. ազդեցության ենթակա շահագրգիռ կողմերը կարող են դուրս մնալ ներառական գործընթացից՝ համայնքից նրանց բացակայության կամ նրանց պատշաճ կերպով չներգրավելու պատճառով:

• Մասնակցության դժկամություն. որոշ շահակիրներ ​​կարող են չցանկանալ ներգրավվել տարածաշրջանային և զբոսաշրջային կլաստերների զարգացման հայեցակարգերի և ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստմանը, ինչը հաճախ բխում է Ծրագրի նպատակների և գործընթացների չհասկացվածությունից:

- Սահմանափակ հմտություններ ու փորձ. Որոշ շահակիրներ ​​կարող են չունենալ անհրաժեշտ հմտություններ և փորձ այս գործողություններին արդյունավետորեն մասնակցելու համար:

բ. Տարածքային ներդրումներ.

• Համակարգված մոտեցման բացակայություն. Շահակիրների ներգրավման հարցում կարող է լինել ոչ համակարգված մոտեցում, որը խոչընդոտում է շահակիրների նույնականացմանը և կառուցողական հարաբերությունների զարգացմանն ու պահպանմանը, հատկապես Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա կողմերի հետ:

• Շահակիրների շահերի ոչ համարժեք գնահատում. Ծրագրին շահակիրների հետաքրքրության և աջակցության մակարդակը չգնահատելը կարող է խանգարել նրանց տեսակետների ընդգրկմանը Ծրագրի/ենթածրագրի նախագծում և բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերում։

• Անգործություն կամ անտարբերություն. Ծրագրի շրջափուլի ընթացքում հնարավոր է նկատվի կարողությունների պակաս կամ անտարբերություն՝ Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա կողմերի արդյունավետ և ներառական ներգրավումը խթանելու և դյուրացնելու հարցում: Սա ներառում է Ծրագրի գործողությունների վերաբերյալ ժամանակին, հասկանալի, մատչելի և համապատասխան ձևաչափով տեղեկատվություն չտրամադրելը, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերն ու ազդեցությունները:

Շահակիրների ներգրավման վերոնշյալ սահմանափակումները լուծելու համար Ծրագիրը կհետևի շահագրգիռ կողմերի, հատկապես խոցելի և մարգինալացված խմբերի հետ հարաբերություններ ստեղծելու և կառուցելու հստակ գործընթացին, ինչպես նկարագրված է սույն ՇՆՊ-ում։

Համայնքների ղեկավարների կողմից կստեղծվեն ՏԱԽ-եր՝ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից Նախարարի որոշմամբ՝ նախքան ծրագրի մեկնարկը։ ՏԱԽ-ի կազմը, դերերը, պարտականությունները և ընդհանուր գործառույթները կհստակեցվեն ԾԿՁ-ում։

Տեղական աշխատանքային խմբերը (ՏԱԽ) կներառեն տեղական ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ համայնքների ղեկավարներ, քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներ, տեղական ՀԿ-ների, առաջադրված ակտիվ բնակիչների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ: ՏԱԽ-ը ներգրավված կլինի Բաղադրիչ 1-ի ներքո ԿԶԾ-երի պատրաստման ողջ ընթացքում՝ որպես խորհրդատվական խումբ խորհուրդ տալու և ուղղորդելու ԿԶԾ-երի մշակման, միջամտությունների առաջնահերթության որոշման վերաբերյալ, ինչպես նաև մշակված վերջնական ԿԶԾ-երի հանդեպ տեղական մակարդակում սեփականության զգացմունքի բարձրացման նպատակով։ ՏԱԽ-ը նաև կծառայի որպես առանցքային օղակ տեղական համայնքների համար՝ տրամադրելու հետադարձ կապ կամ մտահոգություններ՝ կապված Բաղադրիչ 2-ի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման, տեխնիկական նախագծման և իրականացման, ինչպես նաև աշխատանքի որակի հետ կապված հարցերի հետ՝ համագործակցելով ՀՏԶՀ-ի, կապալառուների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ: Բացի այդ, ՏԱԽ-ը պատասխանատու կլինի կլաստերներում իրականացվող գործողությունների առաջընթացի վերաբերյալ համայնքին կանոնավոր կերպով իրազեկելու և տեղական մակարդակում բողոքները կառավարելու համար:

Շահառուների շահերը կանոնավոր կերպով կգնահատվեն ֆոկուս խմբերի, խորհրդատվությունների և այլ մեթոդների միջոցով՝ ապահովելով, որ առաջարկվող ՇՆ գործողությունները նպատակաուղղված են և համարժեք շահակիրների կարիքներին և հեռանկարներին: Թե՛ Ծրագրի անձնակազմի, և թե՛ շահակիրների համար կկազմակերպվի վերապատրաստում և աշխատաժողով՝ անհրաժեշտության դեպքում արդյունավետ ներգրավման համար: Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի վերաբերյալ ծրագրի տեղեկատվությունը պատշաճ կերպով կհրապարակվի ժամանակին և մատչելի ձևով, օգտագործելով տարբեր ձևաչափեր, որը հասնելի կլինի տարբեր լսարանների համար: Բողոքների լուծման ձևավորված մեխանիզմը կհեշտացնի երկկողմանի հաղորդակցումը, մինչդեռ տեղական ինքնակառավարման մարմինների և կազմակերպությունների հետ համագործակցությունը կօգնի կամրջել փոխըմբռնման և վստահության բացերը: Ներգրավման ռազմավարությունները պարբերաբար կգնահատվեն՝ շարունակական բարելավման և շահագրգիռ կողմերի կարիքներին արձագանքելու համար: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են առաջարկվող միջոցները` լուծելու ՇՆ սահմանափակումները և մարտահրավերները:

Աղյուսակ 1. Առաջարկվող միջոցառումներ ուղղված ՇՆ սահմանափակումների լուծմանը

| ՇՆ սահմանափակումներ ու մարտահրավերներ | Սահմանափակումների պատճառները | Սահմանափակումները լուծելու միջոցները | Պատասխանատու կողմեր |
| --- | --- | --- | --- |
| ԿԶԾ-երի մշակում |  |  |  |
| Ազդակիր շահակիրների բացառում | Բացակայություն համայնքից կամ թերացում պատշաճ ներգրավման հարցում | - Ծրագրի մեկնարկի հանդիպումներ կանցկացվեն բոլոր թիրախային մարզերում՝ Ծրագրի և դրա բաղադրիչների մասին համայնքներին տեղեկացնելու և համագործակցություն սկսելու նպատակով, - Կարող են հաջորդել կլոր սեղանի քննարկումները՝ հիմնական շահագրգիռ կողմերին երկխոսության մեջ ներգրավելու և նրանց կարծիքը ստանալու համար. - ԿԶԾ-երի պատրաստման մասին տեղեկատվությունը կտեղադրվի ազդակիր համայնքների սոցիալական ցանցերի էջերում՝ հնարավորություն տալով ներգրավվել համայնքի անդամների և ՀԿ-ների ավելի լայն շրջանակի: Սա կխրախուսի շահագրգիռ կողմերին մասնակցել ԿԶԾ պատրաստման գործընթացին ցանկացած փուլում, ներառյալ ԿԶԾ նախագծի հանրայնացման ժամանակաշրջանը: | ԶԿ, ՀՏԶՀ, մարզպետարաններ, համայնքներ, ՏԱԽ-եր |
| Մասնակցության դժկամություն | - Տարածաշրջանային և զբոսաշրջային կլաստերի զարգացման հայեցակարգերի և ներդրումային ծրագրերի նախապատրաստման մեջ ներգրավվելու ցանկության բացակայություն, - Ծրագրի նպատակների և գործընթացների ընկալման բացակայություն | - Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական բրոշյուրներ կամ թռուցիկներ կպատրաստվեն և կտարածվեն թիրախային համայնքներում; - Յուրաքանչյուր կլաստերի համար կվարձվի տեղական կապի համակարգող աջակցելու ՀՏԶՀ-ին՝ ապահովելու խոցելի խմբերի պատշաճ մասնակցությունը հանրային խորհրդատվություններին և այլ խմբային հանդիպումներին։ | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԱԽ-եր |
| Սահմանափակ հմտություններ ու փորձառություն | Անհրաժեշտ հմտությունների և փորձառության բացակայություն՝ ԿԶԾ-երի պատրաստման աշխատանքներում արդյունավետ ընդգրկվելու համար | - Անհրաժեշտության դեպքում կանցկացվեն ֆոկուս-խմբային քննարկումներ կանանց, երիտասարդների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիրախային խմբերով, - Սոցիալական մեդիա հարթակներում կծավալվեն քննարկումներ՝ կարծիքներ հավաքելու նպատակով, - Կկազմակերպվեն ներուժի զարգացման աշխատաժողովներ և վերապատրաստումներ ապահովելով համայնքի անդամների բովանդակալից մասնակցությունը՝ նրանց գիտելիքներն ու հմտություններն ընդլայնելու նպատակով։ | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԻՄ-եր, ՏԱԽ-եր |
| Տարածքային ներդրումներ |  |  |  |
| Համակարգված մոտեցման բացակայություն | Կարող է խոչընդոտել շահակիրների նույնականացմանը և կառուցողական հարաբերությունների զարգացմանն ու պահպանմանը, մասնավորապես՝ Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա կողմերի հետ | ՇՆ համակարգված մոտեցում կկիրառվի բոլոր թիրախային մարզերում՝ շահագրգիռ կողմերին բացահայտելու և նրանց հետ կառուցողական հարաբերություններ զարգացնելու համար, ներառյալ. - Ծրագրի մեկնարկի հանդիպումներ բոլոր թիրախային մարզերում, - Կլոր սեղանի քննարկումներ, - Ծրագրի մասին հասանելի տեղեկատվություն թիրախային համայնքների սոցիալական մեդիայի էջերում, - Ծրագրի հիմնական տեղեկություններով բրոշյուրների կամ թերթիկների պատրաստում և տարածում թիրախային համայնքներում, - Յուրաքանչյուր կլաստերի համար տեղական կապի համակարգողի վարձում՝ շահակիրների հետ հարաբերություններում ՀՏԶՀ-ին աջակցելու համար, | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԻՄ-եր, խորհրդատուներ, կապալառուներ, ՏԱԽ-եր |
| Շահակիրների հետաքրքրության ոչ պատշաճ գնահատում | Ծրագրի շահակիրների հետաքրքրության և աջակցության մակարդակի գնահատման թերացումը կարող է խանգարել նրանց տեսակետների դիտարկմանը ծրագրի նախագծման և բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերի պատրաստման փուլում | - Շահակիրների հետաքրքրության մակարդակը պարբերաբար կգնահատվի հետևյալ միջոցներով՝ - Հանրային քննարկումներ, - Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ, - Սոցիալական մեդիայի հարթակներում քննարկումների նախաձեռնում կարծիքներ հավաքելու նպատակով, - ՇՆՊ գործողությունների համապատասխանությունը պարբերաբար կգնահատվի և կթարմացվի։ | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԻՄ-եր, խորհրդատուներ, կապալառուներ, ՏԱԽ-եր |
| Անկարողություն կամ անտարբերություն | Ծրագրի ամբողջ շրջափուլի ընթացքում կարող է դրսվորվել անկարողություն կամ անտարբերություն Ծրագրի ազդեցությանը ենթակա կողմերի արդյունավետ և ներառական ներգրավումը խթանելու և դյուրացնելու գործում | Ծրագրի գործողությունների մասին տեղեկատվությունը, ներառյալ բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերն ու ազդեցությունները, շահակիրներին կտրամադրվեն ժամանակին, հասկանալի, մատչելի և համապատասխան ձևով հետևյալ միջոցներով՝ - ԲՍԿՇ-ի, ՏՇ-ի, ՇՆՊ-ի հանրայնացում, - Ծրագրի հիմնական տեղեկություններով բրոշյուրների կամ թերթիկների պատրաստում և տարածում, - Որակական հարցազրույցներ և ֆոկուս-խմբային քննարկումներ, բովանդակալից խորհրդատվություններ, - ԲՍԿՊ-ների, ՏՊ-ների, եթե այդպիսիք կան, ԱԿԸ հանրայնացում մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, - Համայնքների ծանուցում շինարարական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԻՄ-եր, խորհրդատուներ, կապալառուներ, ՏԱԽ-եր |
| Փոխադրամիջոցների հասանելիության բացակայություն | Բնակություն հեռավոր վայրերում, տարիք և հաշմանդամություն | - Ապահովել ծրագրի հիմնական հաղորդագրությունների տարածումը բազմաթիվ ուղիներով, ներառյալ սոցիալական լրատվամիջոցները, համացանցը, պաստառները, տեղեկատվական թերթիկները, բանավոր հաղորդակցումը, - Տեղական կապի համակարգողի կողմից հեռախոսային կամ անձնական կապի հաստատում հեռավոր համայնքների շահակիրների հետ։ | ՀՏԶՀ, տեղական կապի համակարգողներ, ՏԻՄ-եր, ՏԱԽ-եր, խորհրդատուներ, կապալառուներ |

# ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

## Հիմնական սահմանումներ եւ շահակիրների խմբեր

Ծրագրի շահակիրները սահմանվում են որպես անհատներ, պաշտոնական և ոչ պաշտոնական խմբեր և կազմակերպություններ և/կամ կառավարության գերատեսչություններ, որոնց շահերի կամ իրավունքների վրա ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կազդի Ծրագիրը, ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական, որոնք կարող են շահագրգռված լինել Ծրագրի իրականացմամբ, և ովքեր ունեն Ծրագրի արդյունքների վրա որևէ կերպ ազդելու ներուժ:

Համաձայն ՀԲ Բնապահպանական և սոցիալական շրջանակի Բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտ 10-ի (ԲՍՍ10)՝ Շահակիրների ներգրավում և տեղեկատվության հանրայնացում, շահակիրները դասակարգվում են.

- Ազդակիր կողմերի – շահակիրներ, ովքեր ազդեցության են ենթարկվում կամ կարող են ենթարկվել Ծրագրի կողմից,

- Այլ հետաքրքրված կողմերի – այլ կողմեր, ովքեր հետաքրքրված են Ծրագրով։

Որպես շահակիրների հատուկ կատեգորիա, ՇՆՊ-ն նույնականացնում է անապահով կամ խոցելի խմբերին՝ անհատներին կամ խմբերին, ովքեր կարող են Ծրագրի բացասական ազդեցությանը ենթարկվել և/կամ պահանջում են ներգրավման հատուկ ջանքեր իրենց խոցելի կարգավիճակի պատճառով՝ ապահովելու նրանց հավասար ներկայացվածությունը Ծրագրի վերաբեյալ խորհրդատվության և որոշումների կայացման գործընթացում։ Ջանքեր կգործադրվեն բացահայտելու խոցելի, անապահով կամ մարգինալացված խմբերին և պարզելու նրանց առանձնահատուկ կարիքները։

Հիմնվելով նման դասակարգման վրա՝ ՇՆՊ-ն ուրվագծում է ներգրավման համապատասխան մեխանիզմները, դրանց մոտավոր ժամանակացույցը, դերերն ու իրականացման պատասխանատվությունը և ՇՆՊ միջոցառումների իրականացման համար հատկացված միջոցները։ Շահակիրների ներգրավման մեխանիզմները կնախագծվեն համաձայն ՇՆՊ-ում նույնականացված խոցելի խմբերի կարիքների։

ՀՀ կառավարություն, նախարարություններ, պետական գերատեսչություններ, կոմիտեներ

Մարզպետարաններ

Հանրային-մասնավոր համագործակցություն

ԾԱԵԱ-ներ, զբոսաշրջիկներ, տեղացիներ, երիտասարդություն

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

ԱՅԼ ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ԱԶԴԱԿԻՐ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐ

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

ՏԻՄ-եր

ՓՄՁ-ների սեփականատերեր

Խոցելի խմբեր – կանայք, երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, անապահով ՏՏ-ներ, ազգային փոքրամասնություններ

Տեղական ՀԿ-ներ/ՔՀԿ-ներ

ՔՀԿ-ներ/ՀԿ-ներ

ԶԼՄ-ներ

Ձեռնարկություններ, ընկերություններ, ձեռներեցներ

ՀՏԶՀ

ՈՒԿԳ-ներ

Գիտա-կրթական հաստատություններ

Տեղական ԶԼՄ-ներ

Նկար 3 – Գործընկերներ, պոտենցիալ ազդակիր և այլ հետաքրքրված կողմեր

## Պոտենցիալ ազդակիր կողմեր

Ազդակիր կողմերը ներառում են տեղական համայնքները, համայնքի անդամներին և այլ կողմեր որոնք կարող են ենթարկվել Ծրագրի անմիջական ազդեցությանը:

ԿԶԾ-երի նախապատրաստումը կընդգրկի բոլոր մակարդակների շահակիրների ավելի լայն շրջանակ՝ ապահովելով հիմնական գործընթացների մասնակցային բնույթը և առաջնորդվելով լավ կառավարման սկզբունքներով, ներառյալ թափանցիկությունը, բացահայտումը և շահակիրների ներգրավումն ու մասնակցությունը: ՏԱԽ-ը ներգրավված կլինի Բաղադրիչ 1-ի ներքո ԿԶԾ-երի պատրաստման ողջ ընթացքում՝ որպես խորհրդատվական խումբ խորհուրդ տալու և ուղղորդելու ԿԶԾ-երի մշակման, միջամտությունների առաջնահերթության որոշման վերաբերյալ, ինչպես նաև մշակված վերջնական ԿԶԾ-երի հանդեպ տեղական մակարդակում սեփականության զգացմունքի բարձրացման նպատակով։

Տարածքային ներդրումները, ինչպիսիք են շինարարական աշխատանքները, պետք է իրականացվեն հյուրընկալող համայնքների մասնակցությամբ, և ազդեցությունների ու մեղմացման միջոցառումների ըմբռնումով, պետք է հետաքրքրվել Ծրագրի ազդակիր մարդկանց, ներառյալ խոցելի և մարգինալացված խմբերի տեսակետներով։ ՏԱԽ-ը նաև կծառայի որպես առանցքային օղակ տեղական համայնքների համար՝ տրամադրելու հետադարձ կապ կամ մտահոգություններ՝ կապված Բաղադրիչ 2-ի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման, տեխնիկական նախագծման և իրականացման, ինչպես նաև աշխատանքի որակի հետ կապված հարցերի հետ՝ համագործակցելով ՀՏԶՀ-ի, կապալառուների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ:

Ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա շահակիրների վրա՝ ներուժի զարգացման նախաձեռնությունների միջոցով, որոնք ուսուցման և կարիերայի զարգացման հնարավորություններ են ընձեռում տարածաշրջանի զբոսաշրջային ընկերությունների և տեղական փոքր բիզնեսի հիմնական անձնակազմի համար: Բացի այդ, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները կհզորացնեն ԷՆ-ը, ԶԿ-ն, ՀՏԶՀ-ն և մարզային ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները: Ազդեցության ենթակա համայնքները, ներառյալ խոցելի խմբերը, նույնպես կունենան  աշխատատեղերի և ծառայությունների հասանելիության, ենթակառուցվածքների բարելավում, ինչպես օրինակ հանրային վայրերի և զբոսաշրջային տարածքների մուտքի բարելավումը, որը կնպաստի կյանքի որակի բարձրացմանը։ Մյուս կողմից, Ծրագրի գոծողությունները կարող են բացասաբար ազդել տեղական փոքր բիզնեսի կամ տնային տնտեսությունների վրա՝ շինարարության ընթացքում տարաբնակեցման կամ ԲևՍ ազդեցությունների հետևանքով։ Նման բոլոր ազդեցությունները կմեղմացվեն համաձայն ՏՇ-ի և ԲՍԿՇ-ի։

Ընդլայնված շրջանակով, ազդակիր կողմերը կարող են ներառել հետևյալը.

Աղյուսակ 2. ԶՄԵԲԾ-ի հիմնական ազդակիր կողմերը

| ՇԱՀԱԿԻՐ ԽՄԲԵՐ | ՇԱՀԵՐ | ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՁԵՎԵՐ |
| --- | --- | --- |
| Պոտենցիալ ազդակիր կողմերը և շահառուները |  |  |
| ՏԻՄ-եր Արտաշատ համայնքի Հնաբերդ բնակավայր (Դվինի կլաստեր Արարատի մարզում), Արենի համայնքի Արենի բնակավայր (Արենիի կլաստեր Վայոց Ձորի մարզում), Դիլջան քաղաքը (Դիլիջանի կլաստեր Տավուշի մարզում), Եղեգիս համայնքը (Եղեգիս կլաստեր Վայոց Ձորի մարզում), Գյումրի քաղաքը (Գյումրիի կլաստեր Շիրակի մարզում), Գորիս քաղաքը (Գորիսի կլաստեր Սյունիքի մարզում) և Ջերմուկ համայնքը (Ջերմուկի կլաստեր, Վայոց Ձորի մարզ) | Ուղղակիորեն կզբաղվեն ազդակիր բնակչության հետ՝ բնակիչներին հաղորդելով Ծրագրի նպատակը, կազմակերպելով հանրային լսումներ և տեղեկատվության հանրայնացում, հավաքելով բնակիչների մտահոգությունները և առաջարկությունները, ինչպես նաև պարզաբանելով սխալ հաղորդակցությունը: Ազդեցության ենթակա բնակավայրերը, ինչպես նաև խոշոր համայնքները շահագրգռված են ենթակառուցվածքների զարգացմամբ։ Ծրագիրը կնպաստի ազդակիր բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացմանը, որոնք ընդհանուր առմամբ կշահեն, մասնավորապես կշահեն նաև տեղական ՓՄՁ-ները հատկապես հիմնական ենթակառուցվածքների և ծառայությունների վերականգնումից հետո, որոնք կբարելավեն զբոսաշրջության վայրերի հասանելիությունը (մուտքի ճանապարհներ, կայանատեղիներ, փողոցների լուսավորություն և այլն), փողոցների լուսավորությունն ու անվտանգությունը և այլ հանրային ներդրումները։ Կարող են հետաքրքրված լինել զբոսաշրջության ոլորտի հետ կապված վերապատրաստման և աշխատանքի հնարավորությունների հարցում: | Հանդիպումներ, հանրային քննարկումներ, աշխատաժողովներ և շնորհանդեսներ |
| Տեղական բնակչություն Ծագրի ազդակիր տարածքի հարակից բնակավայրերի բնակիչները կարող են ենթարկվել շինանյութերի տեղափոխության, աղմուկի, թրթռման, օդի աղտոտման և ճանապարհի անվտանգության կամ շինարարությանն առնչվող այլ ազդեցությունների։ | Հետաքրքրված են աշխատանքի հնարավորություններով, շահագրգռված են օգտվելու այն տնտեսական հնարավորություններից, որոնք ծրագիրը կարող է բերել համայնքներին, Կարող են ենթարկվել հողի օգտագործման / մուտքի սահմանափակման, ժամանակավոր կամ մշտական հողի օտարման ազդեցության։ | Հանրային քննարկումներր, Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ Ծրագրային փաստաթղթերի հանրայնացում (Ներառյալ ԲՍ փաստաթղթերը) Իրազեկում ԶԼՄ-ներով Տեղական կապի համակարգող Անհատական հանդիպումներ |
| Զբոսաշրջիկներ Զբոսաշրջիկն այն անձն է, ով բնակության վայրից մեկնում է այլ քաղաք, շրջան և երկիր բիզնեսի, հաճույքի, հանգստի, կրթության, արվեստի, ժառանգության կամ մշակութային նպատակներով: Այսպիսով, բոլոր զբոսաշրջային վայրերը պետք է լինեն գրավիչ՝ համապատասխան ենթակառուցվածքով, կանաչ և էկոլոգիապես մաքուր՝ օտար, ինչպես նաև ներքին զբոսաշրջիկներին գրավելու համար։ | Հետաքրքրված են դեպի տեսարժան վայրեր մուտքի և ծառայությունների բարելավմամբ, ուժեղացված անվտանգային պայմաններով և ավելի լավ ընդհանուր փորձոառության հնարավորությամբ։ Հետաքրքրված են էկոլոգիապես մաքուր զբոսաշրջության տարբերակներով և կայուն գործելակերպերով, որոնք նվազագույնի են հասցնում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Կարող են մուտքի սահմանափակման ազդեցության ենթարկվել Ծրագրի պատճառով։ | ԶԼՄ-ներ Բաներներ Գրավոր տեղեկատվության տարածում Նախազգուշական նշաններ և պատնեշներ |
| Երիտասարդություն | Շահակիրների այս խումբը կարող է օգուտ քաղել բարելավված կապի և հիմնական տեսարժան վայրերի հասանելիությունից՝ կանաչ այլընտրանքային փոխադրամիջոցներով (էլեկտրական ավտոբուսներ, հեծանվավազք և այլն): | Հանրային քննարկումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում |
| Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները, որոնք գտնվում են գոյություն ունեցող և միացնող ճանապարհների կամ շինհրապարակների մոտ/կողքին և դրանց աշխատակիցները. | Շահակիրների այս խումբը կարող է օգուտ քաղել բարելավված կապի և հիմնական տեսարժան վայրերի հասանելիությունից՝ կանաչ այլընտրանքային փոխադրամիջոցներով(էլեկտրական ավտոբուսներ, հեծանվավազք և այլն): | Հանրային քննարկումներ, անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում |
| Պոտենցիալ խոցելի և մարգինալացված խմբեր |  |  |
| Աղքատության մակարդակից ցածր ապրող ընտանիքներ, թոշակառուների գլխավորությամբ տնային տնտեսություններ առանց աջակցության, միայնակ ծնողներ, կին գլխավորով տնային տնտեսություններ, առանց աշխատող մեծահասակների, բազմազավակ ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք | Կարող են դժվարություններ ունենալ տեղեկատվության հասանելիության կամ հասկանալու առումով, Ծրագրի ԲևՍ ասպեկտների վերաբերյալ արձագանքելու կամ իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար հատուկ օգնության կարիք կարող են ունենալ: Կարող են հետաքրքրվել ժամանակավոր աշխատանքի հնարավորություններով: | Հանրային հանդիպումներ Նպատակային հատուկ միջոցառումներ (հանդիպումներ), Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, Խորհրդատվական աջակցություն |
| Տեղահանված անձինք | Առաջարկվող ծրագրային տարածքին մոտ գտնվող բնակավայրերում տեղակայված անձինք Լեռնային Ղարաբաղից | Հանրային հանդիպումներ Նպատակային հատուկ միջոցառումներ (հանդիպումներ), Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, Խորհրդատվական աջակցություն |
| Շինարարական տեղամասերի մոտ բնակվող երեխաներ | Կարող են ենթարկվել շինարարական տեղամասերի հետ կապված երթևեկության վտանգին և ճանապարհի անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվության կարիք ունեն | Հանրային քննարկումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, Նախազգուշական նշաններ և պատնեշներ |
| Հետաքրքրված կողմեր |  |  |
| Էկոնոմիկայի նախարարություն եվ ԶԿ | ԷՆ-ն և ԶԿ-ն ուղղակիորեն շահագրգռված են զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների առաջխաղացմամբ և կլաստերի զարգացման պլանների (ԿԶԾ) և հարակից վերլուծական հետազոտությունների պատրաստմամբ՝ ՀՀ կառավարության կլաստերային մոտեցման համաձայն, Հետաքրքրված են ԿԶԾ-երն ազգային և տարածաշրջանային զարգացման ռազմավարությունների հետ համահունչ դարձնելու հարցով՝ զբոսաշրջությունը խթանելու համար, Շահագրգռված են զբոսաշրջության նախաձեռնություններում համայնքի ներգրավմամբ և սեփականության զգացողության խթանմամբ: | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Շրջակա միջավայրի նախարարություն (ՇՄՆ) Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն ՊՈԱԿ (Բնապահպանական փորձաքննական պետական ​​մարմին) Անտառային կոմիտեն և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ | Ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը. ՇՄՆ-ն, իր հիմնական ստորաբաժանումների միջոցով, ունի վարչական իրավասություն՝ շրջակա միջավայրի պահպանության օրենսդրության համաձայն ծրագրի հաստատման գործընթացների նկատմամբ: Նա պատասխանատու է ​​ՇՄԱԳ-ի փորձաքննության համար | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Կադաստրի կոմիտե | Վարում է անշարժ գույքի պետական ​​ռեգիստրը, նպաստում հողային քաղաքականության մշակմանը և իրականացմանը։ Կոմիտեի հետ համագործակցությունը կարևոր է հողի օտարման հարցում | Խորհրդատվական հանդիպումներ էլ-փոստ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Կրթության, գիտության, մշակույթի եվ սպորտի նախարարություն | Հայաստանի պատմամշակութային վայրերի պատասխանատու մարմինն է։ Հետաքրքրված է տեղական պատմական և մշակութային վայրերի վրա ազդեցություններից խուսափելու հարցում: Կառնչվի Ծրագրին, եթե շինարարության ընթացքում հնարավոր պատահական գտածոներ լինեն | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Մարզպետարաններ | Հիմնական շահագրգիռ կողմն է մարզային մակարդակում իրականացվելիք միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդակցությունների առումով: Հետաքրքրված են ծառայությունների մատուցման և ենթակառուցվածքների ընդլայնմամբ՝ բարելավելու իրենց մարզային ընդհանուր կենսունակությունն ու գրավչությունը: Հետաքրքրված են ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացմամբ՝ տեղական զբոսաշրջային առաջարկներն արդյունավետ կառավարելու և խթանելու նպատակով | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Գործընկերներ |  |  |
| Մասնավոր հատված (Ներդրողներ եւ ձեռներեցներ) Մասնավոր ներդրողների ցանկը, որոնք պետք է ներգրավվեն որպես շահակիրներ, կմշակվի հետագայում, Ծրագրի իրականացման ընթացքում, երբ յուրաքանչյուր կլաստերի համար կնույնականացվեն առանձնահատուկ միջամտությունները։ | Նպատակը մասնակցությունն է զբոսաշրջային կլաստերների զարգացմանը և խթանմանը` բիզնեսի հնարավորությունների ավելացման համար: Հետաքրքրվածություն մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ՝ զբոսաշրջության նախաձեռնություններում համագործակցության և ներդրումների ընդլայնման համար: | Հանրային քննարկումներր, Ֆոկուս-խմբային քննարկումներ Ծրագրային փաստաթղթերի հանրայնացում (Ներառյալ ԲՍ փաստաթղթերը) Իրազեկում ԶԼՄ-ներով Տեղական կապի համակարգող Անհատական հանդիպումներ |

## Այլ հետաքրքրված կողմեր

Ծրագրի շահակիրները ուղղակի ազդեցության ենթակա համայնքներից և/կամ կողմերից բացի ներառում են նաև այլ կողմեր (Աղյուսակ 3)։ Այդ թվում՝

- Հասարակական կազմակերպություններ (ՀԿ-ներ) և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (ՔՀԿ-ներ)՝ ՈՒԿԳ-ներ,

- Գիտակրթական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպություններ՝ Հայաստանի տարբեր համալսարանների զբոսաշրջության ֆակուլտետներ և զբոսաշրջության ուսանողներ,

- Տեղական ԶԼՄ-ներ, որոնք լուսաբանում են շինարարական աշխատանքներն ու այլ գործողությունները Ծրագրի շրջանակներում։

Աղյուսակ 3. ԶՄԵԾ-ի այլ հետաքրքրված կողմերը

| Շահակիրի անունը | Հետաքրքրությունը | Շահակիր խմբի նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| Ազգային ՀԿ-ներ: Ազգային ՀԿ-ներ՝ «Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի», «Հայաստանի թռչուններ» ծրագիր, «Հակոբյան» Շրջակա միջավայրի կենտրոն, Կովկասի բնապահպանական ՀԿ ցանց - հայաստանյան գրասենյակ, «Armenian Birdwatching Association», (AWP) WWF Հայաստան, ԷԿՈԼՈՒՐ տեղեկատվական ցանց, Հազարաշեն էթնոլոգիական հետազոտությունների հայկական կենտրոն (ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հավատարմագրված ՀԿ), Հայկական ճարտարապետության հետազոտությունների հիմնադրամ, Մշակութային ժառանգության տարածաշրջանային կենտրոն, «Փոփոխության արահետներ» զբոսաշրջային ՀԿ, Կայուն զբոսաշրջության զարգացում Հայաստանում ՀԿ և մյուսները։ Տարածաշրջանային և տեղական ՀԿ-ներ և քաղաքացիական շ հասարակության այլ կազմակերպություններ, օրինակ՝ Սիսիանի զբոսաշրջության կենտրոն; Սիսիանի կանանց ռեսուրս կենտրոն հիմնադրամ; Կապանի կանանց ռեսուրսային կենտրոն ՀԿ, Խուստուփ բնապահպանական ՀԿ, Էկոլոգիական անվտանգություն և ժողովրդավարություն ՀԿ, Քաջարանի գենդերային հիմնախնդիրների համատիրություն, «Էքսկուրսավարներ հարավից» զբոսաշրջության զարգացման ՀԿ, Սյունիքի զարգացման ՀԿ, Գորիսի զարգացման կենտրոն ՀԿ, Կայուն զարգացման ՀԿ, Շիրակ կենտրոն ՀԿ, Դիլիջանի երիտասարդական համագործակցության կենտրոն ՀԿ, Շեն ՀԿ, Հույսի կամուրջ ՀԿ, Արփա հիմնադրամ | Խորհրդակցություններ առանձնահատուկ թեմաների շուրջ, ինչպիսիք են կենսաբազմազանությունը, գենդերային խնդիրները կամ մշակութային ժառանգությունը. ՀԿ-ների հետ սերտ համագործակցությունը Ծրագրին թույլ կտա ապահովել ավելի հարթ հաղորդակցություն բնակիչների հետ և կազմակերպել առավել ներառական հանրային լսումներ: | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Կրթական հաստատություններ Բրյուսովի պետական համալսարանի զբոսաշրջության ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարանի սերվիսի ֆակուլտետ (ԵՊՀ), Ավարտական վկայագրով զբոսաշրջության և հյուրընկալության դասընթաց Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում (ՀԱՀ) | Այս խումբը կարող է աջակցող լինել և արժեքավոր ներդրումներ ունենալ ԿԶԾ-երի մշակման ընթացքում | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| ՈՒԿԳ-ներ Ընտրված առաջնահերթ կլաստերների տարածքում ներկայումս գործում են հետևյալ մասնավոր ՈՒԿԳ-ները՝ 1. Գորիսի կլաստեր – Սյունիքի ՈՒԿԳ 2. Գյումրի կլաստեր – Շիրակի ՈՒԿԳ 3. Դիլիջանի կլաստեր - Go To Dili ՈՒԿԳ տավուշի մարզում (Արենիի, Ջերմուկի, Եղեգիսի և Դվինի կլաստերներում ՈՒԿԳ-ներ չեն գործում ներկայումս) | Այս խումբը կարող է մեծապես շահագրգռված լինել մասնակցելու այս գործունեությանը, քանի որ ենթակառուցվածքների բարելավումը կարող է նպաստել հնարավորությունների ընդլայնմանը: | Աշխատաժողովներ Հանրային հանդիպումներ Անհատական հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |
| Տեղական լրատվամիջոցներ Արարատի մարզ (Դվինի կլաստեր)- «Արարատ», «Արտաշատ» թերթեր։ Շիրակի մարզ (Գյումրի կլաստեր)- «Գալա», «Շանթ», «Ցայգ» հեռուստաալիքներ, «Ռադիո հայ Գյումրի» ռադիոալիք։ Սյունիքի մարզ (Գորիսի կլաստեր)- «Գորիսի մանկական ակումբ», «Գորիսի երիտասարդական «Շարավիղ» ակումբ, «Սիսիան ինֆո» ինտերնետային էջեր, «Բան և գործ», «Զանգեզուր», «Որոտան», «Սյունյաց երկիր» թերթեր, «Զանգեզուր», «Սյունիք» հեռուստաընկերություններ. Վայոց ձորի ու Տավուշի մարզերում տեղական լրատվամիջոցներ չկան (Արենի, Եղեգիս ու Դիլիջան կլաստերներ) | Լրատվամիջոցների հետ արդյունավետ համագործակցությունը կարող է ապահովել Ծրագրի վերաբերյալ լայն հանրային իրազեկում: Տեղական լրատվամիջոցները հետաքրքրված են հարցազրույցների և ռեպորտաժների թարմ նյութերով: | Հարցազրույցներ Մամուլի հաղորդագրություններ Գրավոր տեղեկատվության տարածում, էլ-փոատ/ նամակներ/հեռախոսային զանգեր |

## Անապահով կամ խոցելի խմբեր

Ծրագրի շրջանակներում խոցելի և/կամ անապահով խմբերը ներառում են մարդկանց, ովքեր հանգամանքների բերումով կարող են ենթակա լինել Ծրագրի գործողությունների անհամաչափ ազդեցությանը և/կամ ունեն Ծրագրից դուրս մնալու ավելի մեծ ռիսկ քան այլ խմբերի ներկայացուցիչներ (Աղյուսակ 4)։

Այս խմբերը կարող են ներառել, բայց չսահմանափակվել, հետևյալով.

• Հաշմանդամություն ունեցող անձինք

• Տարեցներ, հատկապես նրանք, ովքեր ապրում են միայնակ

• Կին գլխավորով տնային տնտեսություններ

• Բազմազավակ ընտանիքներ

• Էթնիկ փոքրամասնություններ

• Փախստականներ

Աղյուսակ  4. Պոտենցիալ խոցելի և մարգինալացված խմբեր

| Շահառուների խումբ | Հետաքրքրություն/խոցելիություն | Ներգրավման ձեւը |
| --- | --- | --- |
| Աղքատության մակարդակից ցածր ապրող ընտանիքներ, թոշակառուների գլխավորությամբ տնային տնտեսություններ առանց աջակցություն, միայնակ ծնողներ, կին գլխավորով տնային տնտեսություններ, առանց աշխատողի մեծահասակներ, բազմազավակ ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող անձինք | Կարող են դժվարություններ ունենալ տեղեկատվության հասանելիության կամ հասկանալու առումով, կարող են կարիք ունենալ Ծրագրի ԲևՍ ասպեկտների վերաբերյալ հետադարձ կապ տրամադրելու կամ իրենց իրավունքները պաշտպանելու հարցում: Կարող են հետաքրքրվել ժամանակավոր աշխատանքի հնարավորություններով: | Հանրային հանդիպումներ, Հատուկ միջոցառումներ Անհատական հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, Խորհրդատվական աջակցություն |
| Տեղահանված անձինք -Արցախից եկած մարդիկ, ովքեր բնակվում են առաջարկվող Ծրագրի տարածքներին մոտ | Կարող են ունենալ բարձր խոցելիություն՝ տեղահանման, գույքի կամ կենսամիջոցների կորստի, ինչպես նաև մշտական բնակարան կամ զբաղվածություն չունենալու հետևանքով։ Կարող են ունենալ սահմանափակ հասանելիություն տեղեկատվությանը, փաստաթղթավորմանը և սոցիալական ծառայություններին։ Հատկապես շահագրգռված են կայուն կենսամիջոցների հնարավորություններով, համայնքային ինտեգրմամբ և ծրագրի ազդեցությունների ու օգուտների հետ կապված արդար և հավասար բաշխումով։ | Հանրային հանդիպումներ, Հատուկ միջոցառումներ Անհատական հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, Խորհրդատվական աջակցություն |
| Երեխաներ, ովքեր բնակվում են առաջարկվող Ծրագրի տարածքներին մոտ | Կարող են ենթարկվել ռիսկերի ՝ կապված երթևեկության հետ՝ Ծրագրի շինհրապարակներից ներս/ դուրս և կարիք ունեն ճանապարհային անվտանգության վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվության | Հանրային հանդիպումներ, Գրավոր տեղեկատվության տարածում, Նախազգուշացնող նշաններ և պատնեշներ |

Անհրաժեշտության դեպքում Ծրագրի ազդեցության տակ գտնվող համայնքների խոցելի խմբերին կարելի է բացահայտել և խորհրդատվություն տրամադրել հատուկ միջոցների կիրառմամբ։ Մոտեցումները և/կամ ներկայացուցչական կազմակերպությունները, որոնք կարող են ներգրավվել որպես գործընկերներ այս խմբերին ներգրավելու համար, նույնպես կբացահայտվեն Ծրագրի իրականացման վաղ փուլերում: Ներգրավման մեթոդները, որոնք կկիրառվեն Ծրագրի կողմից, ուրվագծված են հետևյալ բաժիններում:

Տարածաշրջանի/համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանն առնչվող սոցիալ-տնտեսական հարցերի քննարկման ժամանակ կանանց մասնակցային ներգրավվածությունն ապահովելու, ինչպես նաև զբոսաշրջությամբ զբաղվող տեղական գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին  զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող հիմնական խոչընդոտները և հիմնական ուղղությունները բացահայտելու համար Ծրագրի նախապատրաստման փուլում իրականացվել են ներգրավման միջոցառումներ, որոնք ներկայացված են 3.2 բաժնում:

## Ներգրավման եղանակները

ԶՄԵԾ-ն ունի բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր՝ սկսած ազգային մակարդակի նախարարություններից մինչև համայնքային և խոցելի խմբեր: Այս դերակատարների ներգրավումն օգնում է. 1) կառուցել ընդհանուր փոխըմբռնում և տեսլական այս բոլոր հիմնական շահակիրների միջև. 2) հասկանալ կարողությունների բացերը և համապատասխանաբար արձագանքել. և 3) համակարգել առնչվող բոլոր նախաձեռնությունները և վարել տեխնիկական բանավեճեր:

Ակնկալվում է, որ տարբեր խմբերի շահակիրների ներգրավման մեխանիզմները կներառեն, բայց չեն սահմանափակվի, հանրային խորհրդատվություններով, հարցազրույցներով և ֆոկուս խմբերի քննարկումներով, ներառյալ իրազեկումը, որպեսզի ստեղծվեն ապահով հարթակներ՝ մտահոգություններն արտահայտելու համար:

Ծրագիրն ի սկզբանե կընդունի մասնակցային մոտեցում՝ ապահովելով տեղական լայն ներգրավում ԿԶԾ-երի զարգացման գործում: Կներգրավվեն զբոսաշրջության առանցքային ոլորտների ներկայացուցիչներ, որոնք տրամադրում են կացարան, զբաղվում են սննդի կազմակերպմամբ, ներկայացնում են զբոսաշրջային ​​գործակալություններ և իրականացնում են տրանսպորտային ծառայություններ, կենտրոնանալով կանանց, երիտասարդների և ընտանեկան բիզնեսի վրա: Նրանց պատկերացումները, որոնք հավաքվել են խորհրդատվությունների ընթացքում, կընդգրկվեն մշակված զարգացման ռազմավարություններում՝ ապահովելով համապատասխանություն և արդյունավետություն: Բացի այդ, փաստաթղթավորելով էական մանրամասներ, ինչպիսիք են տարիքը, սեռը, մասնագիտացումը և կոնտակտային տվյալները, Ծրագիրը կխթանի այս շահագրգիռ կողմերի հետ շարունակական կապերը՝ խրախուսելով նրանց ակտիվ մասնակցությունը ապագա գործունեությանը և աջակցելով տեղական զբոսաշրջության էկոհամակարգում մասնագիտական ​​ցանցերին:

Սքրինինգի ընթացքում կբացահայտվեն ազդակիր համայնքների խոցելի խմբերը, օրինակ՝ կանանց գլխավորությամբ տնային տնտեսությունները, էթնիկ փոքրամասնությունները, հաշմանդամություն ունեցող անձինք, ծայրահեղ աղքատ տնային տնտեսությունները և այլն: Այս խմբերը բովանդակալից խորհրդատվության կարիք ունեն: Շահակիրների բովանդակալից ներգրավումը կիրականացվի խորհրդատվությունների, համագործակցության և շահակիրների լիազորությունների ամրապնդման, ինչպես նաև երկկողմանի հաղորդակցության միջոցով։ Այս խմբերի համար կպատրաստվեն և կտարածվեն հատուկ տեղեկատվական և հաղորդակցման նյութեր: Այս խմբերի ներկայացուցիչների կամ առանձին մարդկանց հետ կարող են կազմակերպվել ֆոկուս խմբային քննարկումներ, կլոր սեղանի քննարկումներ և առանձին հանդիպումներ՝ բացահայտելու իրենց կարծիքը Ծրագրի վերաբերյալ, մտահոգությունները և Ծրագրում ընդգրկվելու կարիքները: Մտահոգությունները և առաջարկությունները պետք է հնարավորինս հաշվի առնվեն մանրամասն նախագծերի մշակման ժամանակ և հետադարձ արձագանք տրամադրվի շահագրգիռ կողմերին:

Համապատասխան տեղեկատվության հայերենով նախապես հրապարակումը թիրախային խմբերին հասանելի ձևաչափով կիրականացվի հանրային խորհրդատվություններից, հարցազրույցներից և/կամ ֆոկուս խմբերի քննարկումներից առաջ: Սա կներառի նաև Հետադարձ կապը և բողոքների լուծման մեխանիզմի (ՀԲԼՄ) հասանելի ալիքների բացահայտումը: Շահագրգիռ կողմերից ստացված կարծիքները և առաջարկությունները հաշվի կառնվեն և կարտացոլվեն Ծրագրի գործողություններում: Դրանք կգրանցվեն ՀԲԼՄ-ի ընթացակարգով, կքննարկվեն և հնարավորինս հաշվի կառնվեն, նույնիսկ եթե դրանք կարող են հանգեցնել նախագծի փոփոխության:

ԿԶԾ-երի մշակման հետ կապված ներգրավումը հանդիսանում է հանրային քննարկման և խորհրդատվությունների գործընթացի մաս. շահակիրների կարծիքը պետք է ստանալ ԿԶԾ-երն ընդունելուց առաջ։

Ծրագիրը կօժանդակի համայնքապետարանների կողմից համայնքային մակարդակում ՏԱԽ-ի ստեղծմանը, որը կներառի ոչ միայն տեղական ներկայացուցիչներ ու համայնքների ղեկավարներ, այլև նաեւ տեղական ՀԿ-ներ, առաջադրված ակտիվ բնակիչներ ու մասնավոր հատված: Այս հարթակը ծառայելու է կանանց ակտիվ մասնակցությունը և ներկայացվածություն ապահովելուն։ Որոշումներ կայացնելու դերերում կանանց մասնակցությունը մեծացնելու և ԿԶԾ-երում նրանց տեսակետները նույնպես հաշվի առնելու համար, կանանց ներկայացվածությունը ՏԱԽ-երում կկազմի առնվազն 30 տոկոս: ՏԱԽ-ի բնույթը պետք է ներկայացվի ԿԶԾ-երի նախապատրաստման ընթացքում՝ որպես խորհրդատվական խումբ, որը խորհուրդ կտա և կուղղորդի ԿԶԾ-ի զարգացումը, կամուրջ կհանդիսանա համայնքի և կապալառուների միջև Ծրագրի իրականացման փուլում: Այսպիսով, կանանց ընդգրկումը ՏԱԽ-երում ոչ միայն արդարության խնդիր է, այլ նաև ռազմավարական մոտեցում համայնքների զարգացման ջանքերի արդյունավետությունն ու ներառականությունը բարձրացնելու համար: Կանանց մասնակցությունը բերում է տարբեր հեռանկարների, անդրադառնում է գենդերային հատուկ մտահոգություններին, ուժեղացնում է տեղական սեփականության զգացումը, հզորացնում է անհատներին, բարելավում է սոցիալական համախմբվածությունը և ապահովում ներկայացվածություն և շահերի պաշտպանություն:

Միևնույն ժամանակ, տեղական ՀԿ-ների, հատկապես գենդերային, սոցիալական խոցելիության և երիտասարդության հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների բացահայտումը կենսական նշանակություն կունենա: Իդեալական դեպքում կանանց կողմից ղեկավարվող այս կազմակերպությունները կարող են արժեքավոր հեռանկարներ առաջարկել համայնքային մարտահրավերների վերաբերյալ, նպաստել ֆոկուս խմբերի քննարկումներին և ապահովել, որպեսզի մարգինալացված ձայները լսելի դառնան։ Այն տարածքներում, որտեղ բացակայում են տեղական ՀԿ-ները, ջանքերը կկենտրոնանան համապատասխան փորձ ունեցող ակտիվ կանանց, երիտասարդների կամ տարածաշրջանային ՀԿ-ների ներգրավման վրա: Նրանց ներգրավվածությունը ոչ միայն կնպաստի Ծրագրի գիտելիքների ներկայացմամբ, այլև կաջակցի Ծրագրի սոցիալական և գենդերային ազդեցությունների մշտադիտարկմանը՝ ապահովելով, որ ներառականությունը մնա որպես հիմնական սկզբունք ողջ նախաձեռնության ընթացքում:

# ՇԱՀԱԿԻՐՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագիրը նպատակ ունի խթանել բովանդակալից խորհրդատվությունները վերը նշված շահակիրների հետ, մասնավորապես նրանց հետ, որոնց վրա կարող են բացասաբար ազդել՝ մասնակցային և ներառական գործընթացի միջոցով հնարավոր ազդեցություններից խուսափելու և/կամ մեղմելու նպատակով։ Ստորև ներկայացված են Ծրագրի պատրաստման ընթացքում և Ծրագրի իրականացմանը նպաստելու նպատակով ձեռնարկված ներգրավման աշխատանքները։

## Շահակիրների ներգրավման գործունեության ամփոփում ծրագրի նախապատրաստման եւ իրականացման ընթացքում

ՇՆՊ-ն կթարմացվի երկու տարին մեկ՝ արտացոլելու Ծրագրի ցանկացած փոփոխություն, ինչպես նաև շահակիրների և նրանց շահերի ու ազդեցությունների հնարավոր փոփոխությունները:

Այս ՇՆՊ-ն մշակվել է Ծրագրի բնույթին և մասշտաբին, ինչպես նաև դրա հնարավոր ռիսկերին և ազդեցություններին համաչափ: ՇՆՊ-ի նախագծային տարբերակը հրապարակվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2024 թվականի հոկտեմբերի 10-ին՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով։

Հանրային քննարկումների (ՀՔ) առաջին փուլը անցկացվել է 2025 թվականի փետրվարին՝ Երևանում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակում՝ Զբոսաշրջության կոմիտեի (ԶԿ), պետական մարմինների, տարածքային կառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների (ՀԿ), ակադեմիական շրջանակների և ՀՏԶՀ-ի աշխատակիցների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Բնապահպանական և սոցիալական (ԲՍ) մասնագետները ներկայացրել են ԶՄԵԾ-ի ծրագիրը և դրա ԲՍ գործիքակազմը, ներառյալ՝ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը (ԲՍԿՇ), Շահակիրների ներգրավման պլանը (ՇՆՊ), Տարաբնակեցման շրջանակը (ՏՇ), Աշխատանքի կառավարման ընթացակարգերը (ԱԿԸ) և Բնապահպանական և սոցիալական հանձնառությունների պլանը (ԲՍՀՊ)։ Ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 17 անձ, այդ թվում՝ 8 կին։ Մասնակիցները քննարկել են ծրագրի նպատակները, կլաստերների ընտրության չափանիշները, ինչպես նաև ենթածրագրերի նախագծման և իրականացման մեջ բնապահպանական և սոցիալական պահանջների ինտեգրումը։ Քննարկված հիմնական թեմաներն են եղել շահառուների ներգրավվածությունը, թիրախային համայնքներում իրականացվող գործող նախաձեռնությունների, հիմնականում պետության կողմից ֆինանսավորվող սուբվենցիոն ծրագրերի հետ համադրման անհրաժեշտությունը, ենթակառուցվածքների շահագործումն ու սպասարկումը, համայնքային կարողությունների զարգացումը, Ծրագրի հետադարձ կապի և բողոքների մեխանիզմի (ՀԿԲՄ) գործարկման տևողությունը, ինչպես նաև ռիսկերի դասակարգման ընթացակարգերը։

ՀՔ-ների երկրորդ փուլը կազմակերպվել է 2025 թվականի օգոստոս–սեպտեմբեր ամիսներին՝ բոլոր թիրախային կլաստերներում՝ Դիլիջան, Դվին (Արարատ), Ջերմուկ/Արենի/Եղեգիս (Վայոց Ձոր), Գորիս և Գյումրի։ Մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 139 անձ (այդ թվում՝ 65 կին), որոնք ներկայացրել են համայնքային և մարզային վարչակազմերը, ՔՀԿ-ները, զբոսաշրջության ոլորտի ներկայացուցիչները և տեղական բնակիչները։ Խորհրդակցությունների ընթացքում քննարկվել են Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական գործիքները և դրանց ինտեգրումը ենթածրագրերի նախագծման և իրականացման գործընթացում։ Քննարկումները կենտրոնացել են նաև կլաստերներին հատուկ խնդիրների, ՏԱԽ-երի ձևավորման և հարակից այլ հարցերի վրա։ Մասնակիցների կողմից ՏԱԽ-երի ձևավորման նկատմամբ արտահայտված հետաքրքրության արդյունքում ՇՆՊ-ում ներառվել է հավելված, որը ներկայացնում է Ծրագրի ՏԱխ-երի ձևավորման ընթացակարգը՝ ներառյալ իրավասության չափանիշները, մասնակցության մեխանիզմները, ինչպես նաև հստակ սահմանված դերերն ու պարտականությունները (տես՝ Հավելված 6)։ Բոլոր խորհրդակցությունների մանրամասն արձանագրությունները կցված են որպես Հավելված 7։

Ծրագիրը իրագործման ողջ ընթացքում կիրականացնի շահակիրների ներգրավման միջոցառումներ։ Նախատեսվող շահակիրների ներգրավման գործունեության մանրամասն նկարագրությունը ներկայացված է Հավելված 2-ում։

Ենթածրագրերի նախապատրաստման ընթացքում ՀՏԶՀ-ի Ծրագրի թիմը լրացուցիչ կբացահայտի այն անհատներին կամ խմբերին, որոնք կարող են ունենալ տարբեր մտահոգություններ և առաջնահերթություններ՝ կապված ենթածրագրերի ազդեցությունների, մեղմման մեխանիզմների և օգուտների հետ, ինչպես նաև կարող են պահանջել ներգրավման տարբեր կամ առանձին ձևեր և հաղորդակցության բազմազան մեթոդներ։

## Տեղեկատվության հանրայնացում

Ծրագրի առաջընթացին զուգահեռ շահակիրները կտեղեկացվեն՝ ներառյալ Ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կատարողականի և շահակիրների ներգրավման պլանի և ՀԲԼՄ-ի իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև Ծրագրի իրականացման ընդհանուր առաջընթացի մասին հաշվետվությունները:

Ծրագրի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հանրայնացման ժամանակ կկիրառվեն հետևյալ սկզբունքները.

- Ծրագիրը կապահովի, որպեսզի հանրայնացվող տեղեկատվությունը լինի համապարփակ և հեշտ հասանելի, որակյալ և ժամանակին տրամադրվի շահակիրներին,

- Տեղեկությունների բացահայտման գործընթացները կսկսվեն Ծրագրի հենց սկզբում և կշարունակվեն Ծրագրի ողջ շրջափուլում,

- Տեղեկատվության հանրայնացման համար կօգտագործվեն տարբեր տեղեկատվական հարթակներ, ներառյալ պաշտոնական կայքերը, սոցիալական լրատվամիջոցները և այլն:

Տեղեկատվության հանրայնացման նախնական ռազմավարությունը ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:

Աղյուսակ 5. Տեղեկությունների հանրայնացման նախնական ռազմավարություն

| Ծրագրի փուլ | Թիրախային շահակիրներ | Հանրայնացման երթակա տեղեկություններ | Առաջարկվող մեթոդը եւ ժամանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի նախապատրաստում | - Համայնքներ և բնակավայրեր, - Մասնավոր հատված (ներդրողներ և ձեռնարկատերեր), - Մարզային վարչական գրասենյակներ, - Տեղական և ազգային ՀԿ-ներ, - ՈՒԿԳ-ներ, - ԶԼՄ-ներ | ԿԶԾ | - Կլաստերի վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը կտեղադրվի ՀՏԶՀ և ԶԿ կայքերում - Սահիկաշարեր տեղական և մարզային շահակիրների համար |
|  |  | ԲՍԿՇ | - Տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2025 թ-ի մարտի 5-ին: - Հանրային քննարկումներ իրականացվել են 2025 թ-ի փետրվարի 25-ին ազգային մակարդակում և 2025 թ-ի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին տեղական մակարդակում: |
|  |  | ՇՆՊ | - Տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2024 թ-ի հոկտեմբերի 18-ին: |
|  |  | ՏՇ | - Տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2024 թ-ի հոկտեմբերի 30-ին: - Հանրային քննարկումներ իրականացվել են 2025 թ-ի փետրվարի 25-ին ազգային մակարդակում և 2025 թ-ի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին տեղական մակարդակում: |
|  |  | ԲՍՀՊ | - Տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2025 թ-ի մարտի 6-ին: |
|  |  | ԱԿԸ | - Տեղադրվել է ՀՏԶՀ-ի կայքում 2024 թ-ի հոկտեմբերի 22-ին: |
|  |  | Ծրագրի Գործառնական Ձեռնարկ (ԾԳՁ) | - Կտեղադրվի ՀՏԶՀ-ի կայքում |
| Ենթածրագրի նախա-նախագծային | ՏԻՄ-եր, ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ ր ՈՒԿԳ-ներ, մասնավոր հատված, տեղացի բնակչություն | - Ենթածրագրի ամփոփագրեր - ՀԿԲՄ ներկայացում | - Ծրագրի գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկի տարածում, ներառյալ բաղադրիչների և ենթաբաղադրիչների նկարագրությունը և գործողությունները, - Հանրայնացում ԶԿ և ՀՏԶՀ կայքերում և թիրախային համայնքների կայքերում, սոցիալական ցանցերում, - ՀՔ |
| Նախագծային | Ընտրված կլաստերների համայնքները, ընտրված մարզերում գործող ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ ր ՈՒԿԳ-ներ, ԾԱԵԱ-ներ, ՓՄՁ-ներ, տեղական բնակչություն | 1) Շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատwum (ՇՄԱԳ) համաձայն ՀՀ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին օրենքի, 2) ԲՍԿՊ-ների և ՏՊ-ների նախագծեր՝ ՀԲ կողմից հաստատված, 3) ՀԲԼՄ ներկայացում, 4) Թարմացված ՇՆՊ, վերջնականացված ԲՍԿՊ-ների հանրայնացում, 5) ԱԿԸ հանրայնացում 6) ՏՊ հանրայնացում, առկայության դեպքում | - Հանրայնացում ԶԿ և ՀՏԶՀ կայքերում և թիրախային համայնքների կայքերում, սոցիալական ցանցերում նախագծի պատրաստման ընթացքում նախքան շինարարության մեկնարկը, - ՀՔ ԲևՍ փաստաթղթերի վերաբերյալ - ՇՄԱԳ հաշվետվության հրապարակում Շրջակա միջավայրի նախարարության կայքում որպես ՇՄԱԳ գործընթացի մաս: |
| Նախա-շինարարական | Ընտրված կլաստերների համայնքները, ընտրված մարզերում գործող ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ ր ՈՒԿԳ-ներ, ԾԱԵԱ-ներ, ՓՄՁ-ներ, տեղական բնակչություն | - Շինարարության մեկնարկ | - Շինարարության մեկնարկի ծանուցման հանդիպում - Հայտարարություններ սոցիալական ցանցերով - ՀՔ |
| Շինարարության | Ընտրված կլաստերների համայնքները, ԾԱԵԱ-ներ, տեղական բնակչություն | - Ընթացիկ շինարարություն - ՀԲԼՄ 3) շինարարական աշխատանքների հետ կապված կոմունալ ծառայությունների (ջուր, գազ, հոսանք) ժամանակավոր ընդհատումներ | - ՀՏԶՀ-ի և համայնքապետարանների կայքեր, - Սոցիալական մեդիա Հայտարարություններ քաղաքապետարանների տեղեկատվական վահանակների վրա, - Թերթիկներ |
| Ծրագրի փակում եւ շահագործում | ԷՆ/ԶԿ, ՀՏԶՀ, մարզպետարաններ, ընտրված կլաստերների համայնքները, ընտրված մարզերում գործող ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ ր ՈՒԿԳ-ներ, ընդհանուր հանրություն | Ծրագրի ավարտման հաշվետվություն | - Կհանրայնացվի ԷՆ և/կամ ԶԿ, ՀՏԶՀ և ազդակիր ՏԻՄ-երի կայքերում շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո |

## Միջոցներ եւ պատասխանատվություն

### 3.4.1 Կառավարման գործառույթներ եւ պատասխանատվություն

Նախքան Ծրագրի մեկնարկը վարչապետի որոշմամբ կստեղծվի բարձր մակարդակի Ծրագրի կառավարման կոմիտե (ԾԿԿ), որը կապահովի Ծրագրի իրականացման ընդհանուր վերահսկողությունը և միջգերատեսչական համակարգումը: ԾԿԿ-ն կնախագահի փոխվարչապետը, ներկայացված կլինեն բոլոր համապատասխան շահագրգիռ կողմերը և հաստատություններն, այդ թվում՝ էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունները, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, Շրջակա միջավայրի և Ֆինանսների նախարարությունները, Վարչապետի աշխատակազմի գրասենյակը, Զբոսաշրջության կոմիտեն, Կադաստրային կոմիտեն, ՀՏԶՀ-ն և այլ տեղական ու տարածքային մարմիններն, ըստ անհրաժեշտության: ԾԿԿ-ի հիմնական նպատակը Ծրագրի վերաբերյալ ռազմավարական քննարկումներն են, բարձր մակարդակի որոշումների կայացումը, ներառյալ ԿԶԾ-ների և ենթածրագրերի հաստատումը և միջգերատեսչական համագործակցության դյուրացումը՝ հաշվի առնելով ծրագրի բազմաոլորտային բնույթը: ԷՆ-ը կնպաստի ԾԿԿ-ի գործունեությանը: Ակնկալվում է, որ ՏՏԵԶԾ-ի ներքո գործող ԾԿԿ-ն և նրա ընդհանուր գործառույթները կտեղափոխվեն ԶՄԵԾ-ին, իսկ ԾԿԿ-ի կազմը, ներկայացվածությունը և հանդիպումների հաճախականությունը կներկայացվեն Ծրագրի կառավարման ձեռնարկում (ԾԿՁ):

ԷՆ-ը պատասխանատու է Ծրագրի վերաբերյալ ընդհանուր որոշումների կայացման և ռազմավարական ղեկավարման համար։ ՀՏԶՀ-ն իրականացնող գործակալությունն է (ԻԳ), որը կձևավորի Ծրագրի թիմ (ԾԹ)՝ ներառելով Ծրագրի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ մասնագետներին: ՀՏԶՀ-ն պատասխանատու է լինելու այս ՇՆՊ-ի իրականացման համար:

Շահակիրների ներգրավման պլանի իրականացումը ներառում է համագործակցություն բազմաթիվ մասնագետների միջև՝ ապահովելու Ծրագրի ՇՆ բոլոր ասպեկտների պատշաճ իրականացումը։

Սոցիալական մասնագետին կհանձնարարվի վերահսկել ՇՆՊ-ի իրականացումը: Սա ներառում է բոլոր գործողությունների և ժամանակացույցերի համապատասխանության ապահովումը, ինչպես նշված է ՇՆՊ գործողությունների պլանի մեջ (Հավելված 2): Սոցիալական մասնագետը պատասխանատու կլինի ՇՆՊ թարմացման, ընդունման և իրականացման համար, ներառյալ շահագրգիռ կողմերի և խոցելի խմբերի ներգրավման տարբեր մեխանիզմների մշակումը:

Սոցիալական մասնագետը կհամակարգի մարզային մակարդակով Համայնքային կապի համակարգողների (ՀԿՀ) և ՏԱխ-երի աշխատանքները՝ ապահովելու բովանդակալից խորհրդատվությունների և հանրային քննարկումների կազմակերպումը։

Ընտրված կլաստերից յուրաքանչյուրում կգործի մեկ ՀԿՀ, որը կընտրվի ՏԱխ-ի կազմից։ ՀԿՀ-ները և ՏԱխ-երը կաջակցեն սոցիալական մասնագետին` իրականացնելու շահագրգիռ կողմերի ներգրավման աշխատանքներ մարզերում, բացահայտելով թիրախային և խոցելի խմբերը, կազմակերպելով խորհրդատվություն և հանդես գալով որպես ՀԲԼՄ առանցքային անձինք։

ՇՆՊ իրականացման աշխատանքներում կներգրավվեն նաև այլ մասնագետներ՝ բնապահպանության մասնագետը, ՄևԳ մասնագետը և տեխնիկական մասնագետներ: Բնապահպանության մասնագետը կաջակցի սոցիալական մասնագետին հանրային խորհրդատվությունների կազմակերպման և անցկացման հարցում, որտեղ միաժամանակ կարող են լուծվել ինչպես բնապահպանական, այնպես էլ սոցիալական խնդիրները: ՄևԳ մասնագետը կաջակցի սոցիալական մասնագետին՝ նախագծելով և իրականացնելով մշտադիտարկման շրջանակ՝ ՇՆՊ գործունեության արդյունքներին և ազդեցություններին հետևելու համար: ՄևԳ մասնագետը կնպաստի ՇՆՊ իրականացմանը՝ գործունեության վերաբերյալ կանոնավոր հաշվետվությունների ներկայացմամբ, ընդգծելով ոլորտները, որտեղ հաջողվում է սոցիալական ներգրավումը և բացահայտելով բարելավման ենթակա ոլորտները: Տեխնիկական մասնագետները (ինժեներներ, ղեկավարներ) կօգնեն շահագրգիռ կողմերին բացատրել ծրագրի տեխնիկական ասպեկտները խորհրդատվությունների ժամանակ՝ ապահովելով, որ համայնքները հասկանան, թե ինչպես կարող է Ծրագիրը ազդել իրենց միջավայրի և սոցիալական կյանքի վրա:

### 3.4.2 Միջոցներ

ՇՆՊ-ի իրականացման համար պահանջվող միջոցները հիմնականում բաշխվում են այնպիսի հիմնական ոլորտների վրա, ինչպիսիք են անձնակազմի համալրումը, հաղորդակցման արշավները, ներուժի զարգացումը, ՀԲԼՄ ներդրումը և այլ կարևոր գործողություններ՝ ապահովելու շահագրգիռ կողմերի արդյունավետ ներգրավումը և նախագծային հաղորդակցությունը: ՇՆՊ բյուջեն ներկայացված է Հավելված 4-ում:

# Հետադարձ կապի և բողոքների լուծման մեխանիզմ

## Հետադարձ կապի և բողոքների լուծման մեխանիզմի ընդհանուր նկարագրություն

ՀԲԼՄ-ն ապահովում է թափանցիկ և վստահելի գործընթաց արդար, արդյունավետ և երկարատև արդյունքների համար: Այն նաև կառուցում է վստահություն և համագործակցություն, որոնք կարևոր բաղադրիչ են լայնածավալ համայնքային քննարկումների, որոնք հեշտացնում են կարգավորիչ գործողությունները: ՀԲԼՄ-ն անդրադառնում է ազդակիր համայնքներից և արտաքին շահագրգիռ կողմերից եկող բողոքներին, որոնք առաջանում են Ծրագրում բոլոր բաղադրիչների շրջանակներում, ՀՏԶՀ-ի կամ ՀՏԶՀ-ում աշխատող խորհրդատուների և կապալառուների/ենթակապալառուների գործողությունների հետևանքով: Առանձին մեխանիզմ է մշակվել աշխատողների բողոքները լուծելու համար: Գործընթացը նկարագրված է ԱԿԸ-ում: ՀՏԶՀ-ն պատասխանատու է ՀԲԼՄ-ի կառավարման համար, սակայն Ծրագրի վերաբերյալ բողոքներից շատերը, ամենայն հավանականությամբ, կապված կլինեն Կապալառուների և Խորհրդատուների գործողությունների հետ և, հետևաբար, պետք է լուծվեն նրանց կողմից: Նախագծման խորհրդատուի և/կամ Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի աջակցությամբ ՀՏԶՀ-ն կվարի ՀԲԼՄ-ն՝ դիտարկելով և որոշելով բողոքի լուծման պատասխանատու կողմին և բողոքը լուծելու լավագույն գործողությունները կամ միջոցառումները:

Ծրագրի ՀԲԼՄ-ն անրադառնում է նաև տարաբնակեցման խնդիրներին՝ հողի և այլ ակտիվների ձեռքբերում (օրինակ՝ փոխհատուցման չափ, հողամասերի համապատասխանություն, մոտեցնող/մուտքային ճանապարհների և բիզնեսի կորուստ և այլն), ինչպես նաև շինարարության և/կամ վերականգնման հետևանքով առաջացած կորուստներին և վնասներին։ Հետևաբար, ՀԲԼՄ-ն մանրամասն նկարագրված է նաև Տարաբնակեցման շրջանակում:

ՀԲԼՄ-ն գործիք է, որի միջոցով

- Ազդեցության ենթարկված մարդիկ կարող են բողոք ներկայացնել կամ լուծել ցանկացած վեճ, որը կարող է ծագել Ծրագրի իրականացման ընթացքում,

- ՀՏԶՀ-ն երաշխավորում է, որ համապատասխան և փոխադարձաբար ընդունելի բողոքների լուծման գործողությունները ուսումնասիրվեն և իրականացվեն՝ ի բավարարում բողոքներ ներկայացնողների,

- ՀՏԶՀ-ն աջակցում է բողոքների քննարկման մատչելիությանը և թափանցիկությանը,

- ՀՏԶՀ-ն կառավարում է ժամանակի գործոնը (խուսափում է դատական ​​վարույթների դիմելու անհրաժեշտությունից (առնվազն սկզբում):

Բաղադրիչ 2-ին բնորոշ բողոքները կարող են վերաբերել հետևյալ իրավիճակներին՝

- Հողի ձեռքբերում և ֆիզիկական տարհանում,

- Շինարարական աշխատանքների հետևանքով առաջացած վնասներ,

- Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն, և

- Ուղղակի և/կամ անուղղակի սոցիալ-տնտեսական ազդեցություններ:

ՀԲԼՄ-ն կներառի հետևյալ քայլերը՝

Քայլ 1. Բողոքները կարող են ներկայացվել ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում տարբեր ալիքներով, ներառյալ՝ գրավոր դիմումներ, հեռախոսային թեժ գիծ կամ բջջային հեռախոս, էլ. փոստ, սոցիալական ցանցեր՝ օրինակ՝ սոց ցանցերի էջեր, վեբ կայք, ինչպես նաև բողոքների գրանցամատյաններ՝ համայնքում և շինհրապարակներում։ Անանուն բողոքները նույնպես ընդունելի են և կքննարկվեն։

Քայլ 2. Բոլոր բողոքները գրանցվում են ՀԿԲՄ-ի մատյանում՝ ստանդարտ ձևաթղթի միջոցով։ Այնուհետև դրանք դասակարգվում են բողոքների բնույթի/կատեգորիայի հիման վրա՝ տեխնիկական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի կամ առողջապահության և անվտանգության խնդիրներ։ Գրանցումն ու բողոքատիրոջը սկզբնական տեղեկացումը պետք է իրականացվի բողոք ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Քայլ 3. Լուծումը տեղական մակարդակում (Փուլ 1)․ համայնքում նշանակված ՀԿԲՄ պատասխանատուն կամ շինարարական տեղամասի ՀԿԲՄ պատասխանատուն կկառավարի բողոքը՝ նպատակ ունենալով հնարավորինս տեղում լուծել այն։ Եթե բողոքը պահանջում է լրացուցիչ ուսումնասիրություն, ազդեցության ենթակա անձը (ԱԵԱ) կտեղեկացվի, և գործը կմնա ակտիվ։ Շահառուն կարող է նաև ուղիղ անցնել Քայլ 4, շրջանցելով Փուլ 1-ը։ Տեղական լուծումը պետք է ավարտվի բողոք ստանալուց հետո յոթ օրերի ընթացքում։ Չլուծված բողոքները պետք է փոխանցվեն հաջորդ փուլին՝ ոչ ուշ, քան յոթերորդ օրը։

Քայլ 4. (Փուլ 2) Չլուծված բողոքները քննարկվում են Ծրագրի մակարդակով՝ ՀՏԶՀ-ի կողմից։ Համայնքի ՀԿԲՄ պատասխանատուն օգնում է շահառուին պաշտոնական գրավոր բողոք ներկայացնել։ ՀՏԶՀ-ի ՀԿԲՄ համակարգողը ստուգում է բողոքը և ուղարկում համապատասխան բաժնին լուծման համար՝ ստանալուց հետո տաս օրվա ընթացքում։ Վերջնական գրավոր որոշումը պետք է տրամադրվի բողոքատիրոջը՝ ստանալուց հետո երեսուն օրերի ընթացքում։

Քայլ 5. Բողոք ներկայացնողը կարող է բողոք ներկայացնել, եթե համաձայն չէ Փուլ 2-ի որոշման հետ։ Բողոքատերը կարող է դիմել ՀՀ դատարաններ՝ իր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։

Ընդհանուր ժամկետները գործընթացի համար՝

- Բողոք ներկայացնելը – ցանկացած ժամանակ

- Գրանցում և սկզբնական տեղեկացում – երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում

- Տեղական լուծում – յոթ օրերի ընթացքում

- ՀՏԶՀ-ին փոխանցում – տաս օրերի ընթացքում

- Վերջնական որոշում ՀՏԶՀ-ում – երեսուն օրերի ընթացքում

- Անգոհունակության դեպքում այլ միջոդների կիրառում – ըստ ազգային կամ միջազգային ընթացակարգերի

## Բողոքների գրանցման և փաստագրման ընթացակարգ

ՀՏԶՀ կնշանակի ծրագրի սոցիալական մասնագետ, որը կգործի որպես ՀԿԲՄ համակարգող՝ բողոքների մատյան վարելու և ստացված բոլոր բողոքների գրանցումը ապահովելու համար։ Մատյանը կներառի՝

- Բողոք ներկայացնող անհատի կամ կազմակերպության անունը,

- Բողոք ներկայացնելու ամսաթիվն ու բնույթը,

- Կատարված հետևողական միջոցառումները,

- Կապալառուի կողմից իրականացված լուծումները և ուղղիչ գործողությունները,

- Բողոքի վերջնական արդյունքը կամ կարգավիճակը (տես՝ Հավելված 4)։

Հսկիչը և շինարարական ընկերությունները իրենց ամսական մոնիթորինգի հաշվետվություններում կներկայացնեն բողոքների կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվություն։ Բողոքների մոնիթորինգն ու հաշվետվությունը կիրականացվեն ՀՏԶՀ-ի կիսամյակային և տարեկան առաջընթացի հաշվետվություններում, որոնք կպատրաստվեն ՀԲ-ի համար։

Ծրագրի և ՀԿԲՄ-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի ՀՏԶՀ-ի կայքում և կտեղադրվի տեղեկատվական տախտակների վրա՝ ծրագրի տարածքի ազդակիր համայնքներում (տես՝ Հավելված 3, ՀԿԲՄ համակարգողների կոնտակտային տվյալների ձևը)։ Տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ նաև ՀԿԲՄ համակարգողներից։ ՀԿԲՄ մեխանիզմը չի խոչընդոտի երկրի դատական կամ վարչական ատյաններին հասանելիությունը։

## Բողոքների փակումը

Բողոքը կհամարվի «լուծված» կամ «փակված», երբ ձեռք է բերվել երկու կողմերի համար բավարար լուծում և ուղղիչ միջոցառումների հաջող իրականացումից հետո: Երբ առաջարկվող լուծումը համաձայնեցվում է Ծրագրի և բողոք ներկայացնողի միջև, դրա իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակը կախված կլինի լուծման բնույթից: Այնուամենայնիվ, այս գործողությունները կիրականացվեն բողոքի գրանցումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում և կվերահսկվեն մինչև ավարտը: Բողոքի լուծումից հետո և բողոքը ներկայացնողի հետ համաձայնեցնելուց հետո, բողոքի կարգավիճակը ՀԲԼՄ մատյանում կնշվի որպես «Փակ»: ՀԲԼՄ մատյանը կներկայացվի Համաշխարհային բանկի թիմին:

Այնուամենայնիվ, որոշակի իրավիճակներում Ծրագիրը կարող է «փակել» բողոքը, նույնիսկ եթե բողոք ներկայացնողը գոհ չէ արդյունքից: Օրինակ, եթե բողոքը վերաբերում է նախագծի տեխնիկական լուծումներին, և այն չի կարող փոփոխվել, կամ բողոքը հիմնավորում չունի և պարունակում է սխալ տեղեկատվություն կամ տվյալներ: Բողոքի կարգավիճակն այս դեպքում կլինի «Մերժված»: Որոշման մասին բողոքատուն կտեղեկացվի բողոքի գրանցման օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում: ՀԲԼՄ-ի գրաֆիկը երկու փուլերով ներկայացված է ստորև:

Բողոքը կարող է դասակարգվել նաև որպես «Փակված – Չլուծված», երբ ՀԿԲՄ գործընթացը բոլոր համապատասխան փուլերում ավարտվել է սահմանված ընթացակարգերի և ժամկետների համաձայն, բայց կողմերի միջև համատեղ ընդունելի լուծում չի հասնվել։ Այս դասակարգումը կարող է կիրառվել հետևյալ իրավիճակներում՝

- Բողոք ներկայացնողը մերժում է վերջնական առաջարկված լուծումը, բայց որոշում է չշարունակել բողոքի վերաբարձրացումը դատական կամ բարձր մակարդակի (օրինակ՝ ՀԲ բողոքների ներկայացման միջոցներ) մեխանիզմների միջոցով։

- Բողոք ներկայացնող անձի հետ կապ հաստատելը անհնար է՝ անկախ տրամաբանական և փաստագրված փորձերից (բազմակի փորձեր՝ առկա ալիքներով, ներառյալ գրավոր ծանուցումներ)։

- Բողոքը դուրս է ծրագրի կամ ՀԿԲՄ մանդատի շրջանակից, և այդ մասին գրավոր տեղեկացվել է՝ տրամադրելով համապատասխան մարմնին դիմելու ուղեցույցներ։

- Բողոք ներկայացնողը հստակ հետ է վերցրել բողոքը մինչև լուծման հասնելը։

Այդպիսի դեպքերում բողոքների մատյանում նշվում է «Փակված – Չլուծված» կարգավիճակը՝ հստակ բացատրությամբ, նշելով պայմանները, կատարված գործողությունները, ամսաթվերը և բոլոր գրավոր նամակագրությունները կամ կապ հաստատելու փորձերը։ Այս կարգավիճակը հաստատում է, որ Ծրագիրը կատարել է իր ընթացակարգային պարտավորությունները, նույնիսկ եթե բողոք ներկայացնողի  տեսանկյունից հիմնական խնդիրը դեռ լուծված չէ։

Նկար 4. ԲՄ գծապատկեր

## Բողոքների գրանցում եւ փաստաթղթավորում

ՀՏԶՀ-ն կառաջարկի տեղական համակարգող՝ կառավարելու բողոքների մատյանը՝ բոլոր ստացված բողոքները գրանցելու համար: Գրանցամատյանը կպարունակի այն անհատի կամ կազմակերպության անունը, որը բողոք է ներկայացնում, բողոքի ամսաթիվը և բնույթը, ձեռնարկված ցանկացած հետագա գործողություն, Կապալառուի կամ այլ համապատասխան կողմից իրականացված լուծումներն ու ուղղիչ գործողությունները, բողոքի վերջնական արդյունքը կամ կարգավիճակը:

Վերահսկող ու շինարարական ընկերությունները իրենց ամսական մշտադիտարկման հաշվետվություններում տեղեկատվություն կտրամադրեն բողոքների կառավարման վերաբերյալ: Բողոքների մշտադիտարկումը և հաշվետվությունները կներկայացվեն ՀՏԶՀ-ի առաջընթացի կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններում, որոնք պատրաստվելու են ՀԲ-ի համար:

Ծրագրի և ԲՄ-ի մասին տեղեկատվությունը հասանելի կլինի ՀՏԶՀ-ի կայքում և կտեղադրվի Ծրագրի տարածքում թիրախային համայնքների տեղեկատվական տախտակների վրա (տես Հավելված 3, ԲՄ-ի համակարգողի կոնտակտային տեղեկատվության ձևը): Տեղեկատվություն կարելի է ստանալ նաև ԲՄ տեղական համակարգողից:

ԲՄ-ն չի խոչընդոտի դատական ​​ միջոցների հասանելիությանը:

## 4.5 Սեռական շահագործման եւ չարաշահման/Սեռական ոտնձգությունների հետ կապված բողոքներ

ՇՆՊ-ն սահմանում է զգայուն ընթացակարգեր՝ կապված Սեռական շահագործման և չարաշահման (ՍՇՉ) և Սեռական ոտնձգությունների (ՍՈ) բողոքների հետ՝ ապահովելով զոհերի նկատմամբ կենտրոնացված մոտեցում:

Բոլոր բողոքները, հատկապես ՍՇՉ/ՍՈ-ի հետ կապված, կքննվեն խիստ գաղտնիությամբ: Տուժածի ինքնությունը պաշտպանված կլինի բոլոր փուլերում։ Ընթացակարգը կհետևի Տուժածի վրա կենտրոնացած մոտեցմանը` առաջնահերթություն տալով Տուժածի կարիքներին, համաձայնությանը և նախապատվություններին: ՀՏԶՀ-ն կմշակի և կպահպանի տեղական ծառայություններ մատուցողների արդիականացված քարտեզ, ովքեր ունակ են տրամադրելու հոգեբանական, բժշկական և իրավական աջակցություն ՍՇՉ/ՍՈ տուժածներին։ Քարտեզի մշակման գործընթացը կկառավարի ՀՏԶՀ-ի սոցիալական մասնագետը՝ համագործակցելով տեղական մարմինների և համապատասխան ազգային հաստատությունների հետ։

Հայաստանում հատուկ խնամք տրամադրող ՀԿ-ների կոնտակտային տվյալների և աշխարհագրական ծածկույթի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է ազգային ծառայությունների հարթակի միջոցով։ Ավելին, ենթածրագրերի տեղամասային ՇՆՊ-ում ընդգրկվելու է նաև տեղային ծառայություններ մատուցողների քարտեզ՝ ներառյալ՝ տարածաշրջանային առողջության կենտրոններ՝ արտակարգ բժշկական և վերարտադրողական առողջապահության ծառայությունների համար, տեղային հոգեբաններ, խորհրդատուներ կամ ՀԿ-ներ հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու համար, իրավական օգնության կազմակերպություններ կամ փաստաբանների ասոցիացիաներ իրավաբանական խորհրդատվություն և ներկայացուցչություն ապահովելու համար։ Կստեղծվեն ուղղորդման մեխանիզմներ՝ տուժածին աջակցելու, որպեսզի նրանք գտնեն անհրաժեշտ ծառայությունները (առողջապահական, իրավական կամ հոգեբանական և այլն)։

ՍՇՉ/ՍՈ հետագա արձագանքման ամբողջ գործընթացում տվյալների գաղտնի կառավարումը կենսական նշանակություն ունի։ Բոլոր բողոքներն ու հաղորդումները ՍՇՉ/ՍՈ-ի վերաբերյալ կառավարվելու են գաղտնի կերպով՝ հարգելով տուժածի գաղտնիությունը, համաձայնությունը և արժանապատվությունը։

Տվյալ գործի վերաբերյալ տեղեկատվությանը հասանելիություն կունենան միայն նշանակված և պատրաստված անձինք, մասնավորապես՝ ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետը և ՀԿԲՄ Կապալառուի համակարգողը,  ՀԿԲՄ տեղական համակարգողը:

Տվյալների հավաքագրումը սահմանափակվելու է ոչ անձնական տեղեկատվությամբ՝ ներառյալ՝ դեպքի ամսաթիվը, դեպքի տեսակը, տրամադրված աջակցման տեսակը և հետագա կարգավիճակը։ Տուժածի անունը, գտնվելու վայրը կամ այլ անձնական տվյալներ չեն գրանցվելու որևէ տվյալների բազայում կամ հաշվետվություններում։

Բոլոր գրավոր փաստաթղթերը պահվելու են գաղտնաբառով պաշտպանված էլեկտրոնային ֆայլերում՝ սահմանափակված մուտքով։ Ստացվող վիճակագրական ամփոփումները (օրինակ՝ հաղորդված դեպքերի քանակը, տրամադրված ծառայությունների տեսակները, լուծման ժամանակը) կհամախմբվեն և կպահպանվեն ապանձնավորված, նախքան դրանք ներառվեն Համաշխարհային բանկին կամ այլ շահագրգիռ կողմերին ներկայացվող պարբերական հաշվետվություններում։

Կստեղծվեն աջակցության ծառայությունների ուղղորդման մեխանիզմներ՝ օգնելու Տուժածին գտնել ծառայություններ, որոնք կարող են անհրաժեշտ լինել (առողջապահական, իրավական կամ հոգեսոցիալական և այլն):

ՍՇՉ/ՍՈ բողոքների հետաքննությունները կքննարկվեն զգայուն և գաղտնի: Ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկվի առանց տուժածի տեղեկացված համաձայնության: Տուժածը կներգրավվի որոշելու, թե ինչպես է քննարկվում բողոքը, ներառյալ՝ հետաքննության շարունակումը։ Կգործի առանց վրեժխնդրության խիստ քաղաքականություն՝ ապահովելով, որ Տուժածները և վկաները պաշտպանված լինեն ցանկացած ձևի վրեժխնդրությունից ՍՇՉ/ՍՈ դեպքերի մասին հայտնելու համար:

ՍՇՉ/ՍՈ բողոքները առաջնահերթ կլինեն և կլուծվեն հստակ սահմանված ժամկետում, սովորաբար 30 օրվա ընթացքում կամ ավելի շուտ՝ կախված դեպքի ծանրությունից: Տուժածը պարբերաբար կտեղեկացվի բողոքների լուծման գործընթացի առաջընթացի մասին՝ ապահովելով ընթացակարգի թափանցիկությունը և վստահությունը:

Աշխատանքի վայրի մտահոգություններին առնչվող բողոքները, ներառյալ սեռական ՍՇՉ և ՍՈ հետ կապված բողոքները, ներկայացված են նաև Ծրագրի ԱԿԸ-ում:

## Բողոքի լուծումը

Ծրագրի մակարդակով ԲԼՀ կստեղծվի տարաբնակեցման հետ կապված բողոքները լուծելու և դատարան ուղարկվող բոլոր տարաձայնությունները կանխելու համար: ԲԼՀ-ն կներառի ՀՏԶՀ անձնակազմին և Ծրագրի տարածքում համապատասխան պետական ​​մարմինների և/կամ մարզպետարանի և Ծրագրի բաղադրիչների թիրախային համայնքների ներկայացուցիչներ: ԲԼՀ-ի կազմը կներկայացվի ՀԲ թիմին մինչև ՏՊ-ի պատրաստումը և Ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների մեկնարկը: ԲԼՀ-ն կձևավորվի ՀՏԶՀ-ի կողմից՝ յուրաքանչյուր դեպքի հիման վրա՝ տարաբնակեցման հետ կապված բողոքները քննարկելու համար:

Ծրագրի մակարդակով ԲԼՀ ընթացակարգը պետք է ապահովի առավելագույն հասանելիություն, թափանցիկություն, բացահայտում և մասնակցություն և ուղղված լինի ազդակիր բնակչության շահերի առավելագույն պաշտպանությանը:

Աշխատողների համար ԲԼՀ-ն հասանելի կլինի Ծրագրի համար պատրաստված ԱԿԸ-ում:

## Հավելված 1. Շահակրիների ներգրավման գործողություններ

| Ծրագրի գործողություն | Շահակիրների ներգրավման մեթոդ | Թիրախային շահակիրներ | Նպատակ | Թեմա/հողրդագրություն | Պատասխանատվության շրջանակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բաղադրիչ 1. «Ինտեգրված և կայուն կլաստերի զարգացման խթանումը» |  |  |  |  |  |
| - ԿԶԾ-ների մշակում | •Մարզային կլոր սեղան սեմինարներ •Աշխատանքային խմբային քննարկումներ • Ֆորումներ սոցիալական ցանցերում • Հանրային հանդիպումներ | ԷՆ, ԿԳՄՍՆ, ՏԿԵՆ, ՇՄՆ, ՀՏԶՀ, Արարատի, Արագածոտնի, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզպետարաններ, ՈՒԿՕ-ներ (DMO), ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ, մասնավոր կազմակերպություններ | - Կլաստերային հայեցակարգերի, հանրային իրազեկման քարոզարշավների և քաղաքացիների ներգրավման հետ կապված միջոցառումների մասնակցային պատրաստության ապահովում ԿԶԾ-ների մշակման ընթացքում և դրանից հետո՝ ապահովելու տեղական համայքնում «սեփականության զգացողություն» և տեղեկացված որոշումների կայացում: | - Կլաստերի հայեցակարգ - Սևագիր ԿԶԾ-ներ - Հետադարձ կապի ապահովում | ԶԿ և ՀՏԶՀ |
| - Սևագիր և վերջնական ԿԶԾ-ների ներկայացում | - Մարզային կլոր սեղան աշխատաժողով - Ֆորումներ սոցիալական ցանցերում - Հանրային հանդիպումներ - Վեբ Կայքերում հրապարակումներ (ՀՏԶՀ, ԿԳՆ, տեղական համայնքներ, մարզպետարաններ) | ԷՆ, ԿԳՄՍՆ, ՏԿԵՆ, ՇՄՆ, ՀՏԶՀ, Արարատի, Արագածոտնի, Շիրակի, Սյունիքի, Տավուշի և Վայոց Ձորի մարզպետարաններ, ՈՒԿՕ-ներ (DMO), ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ, մասնավոր կազմակերպություններ | - Հնարավորություն տալ հիմնական շահակիրներին տրամադրել իրենց կարծիքը, առաջարկությունները ԿԶԾ նախագծերի վերաբերյալ - Բարձրացված առաջարկությունների, կարծիքների և նկատառումների ինտեգրում և լուծում | ԿԶԾ-ների բովանդակությունը | ՏԿ-ն կհամակարգի ԿԶԾ-ների ներկայացումը ՀՏԶՀ-ն կհամակարգի նախագծերի և ԿԶԾ-ների հրապարակումը սոցիալական կայքերում, ներառյալ մարզպետարանների և տեղական համայնքների էջերը |
| - Վերապատրաստումների, գործիքների և գիշերակացով վերապատրաստումների կազմակերպում | - Վերապատրաստումների և մասնագիտական ​​կրթության մասին տեղեկատվությունը կուղարկվի էլեկտրոնային ճանապարհով - Դասընթացների մասին հայտարարությունը կտեղադրվի թիրախ համայնքների սոցիալական մեդիա կայքերում | ՈՒԿՕ-ներ (DMO), ՔՀԿ-ներ, մարզային զբոսաշրջային կազմակերպություններ | - Տեխնիկական աջակցություն զբոսաշրջության արժեքային շղթայում բրենդինգի, շուկայավարման և խթանման գործունեության համար, - Տարածքի կառավարման պլանների մշակում և իրականացում՝ զբոսաշրջային արտադրանքի կայուն գործունեությունը և սպասարկումը հնարավոր դարձնելու համար - Տեղական զբոսաշրջության վիճակագրության վերաբերյալ տեղեկատվություն, տվյալների հավաքագրում և հաշվետվություն | - Բրենդինգ - Մարքեթինգ, - Խթանման գործողություններ, - Տարածքի կառավարման պլանների մշակում և իրականացում, - Տվյալների հավաքագրում և հաշվետվություն | ԶԿ և ՀՏԶՀ |
| - DMO-ների ստեղծում, կառավարում և շահագործում | - Կլոր սեղան-քննարկումներ՝ ստեղծված DMO-ների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ | ՔՀԿ-ներ, ՀԿ-ներ, զբոսաշրջային կազմակերպություններ, որոնք պոտենցիալ հետաքրքրված են ուղղության մարքեթինգով | - Աջակցել տեղական զբոսաշրջության ավելի լավ կառավարմանը | DMO-ի դերը մարզային զբոսաշրջության զարգացման գործում | ԶԿ և ՀՏԶՀ |
| Բաղադրիչ 2. «Աջակցություն կլիմայական առումով ճկուն ենթակառուցվածքներին և տեղական տնտեսության մեջ մասնավոր հատվածի մասնակցության խթանում» Ենթաբաղադրիչ 2.1 «Ենթակառուցվածքների և ծառայությունների վերականգնում եւ արդիականացում» |  |  |  |  |  |
| - Ենթածրագրերի նախագծերի մշակում (ներառյալ ՇՄՍԱԳ-ների, ԲՍԿՊ-ների, ՎՊ-ների, եթե այդպիսիք կան, ԲՄ-ի և ՇՆՊ-ի մշակում) | - ՀՔ հանդիպումներ՝ ԲՍԿՊ-ների, ՇՄՍԱԳ-ների և ՎՊ-ների նախագծերը ներկայացնելու համար - Իմաստալից խորհրդակցություններ ԱԵԱ-ների հետ - Առանձին հանդիպումներ կանանց և խոցելի խմբերի համար; - Սոցիալական ցանցեր/ մեդիա - Facebook, WhatsApp; - Փաստաթղթերի հրապարակում պաշտոնական կայքերում - Գրավոր տարածում - Տեղեկատվական բրոշյուրներ, - պաստառներ, թռուցիկներ, կայք | - Ազդեցության ենթարկված համայնքներ՝ Արտաշատ համայնքի Հնաբերդ բնակավայր (Արարատի մարզում՝ Դվին), Ապարան համայնքի Եղիպատրուշ (Արագածոտնի մարզում Ապարանի փունջ), Արենի համայնքի Արենի (Վայոց Ձորի մարզում՝ Արենի փունջ), Դիլիջան քաղաք (Դիլիջանի փունջ): Տավուշի մարզում), Եղեգիս համայնքում (Վայոց ձորի մարզում՝ Եղեգիսի կլաստեր), Գյումրի քաղաք (Շիրակի մարզում՝ Գյումրի), Գորիս քաղաք (Սյունիքի մարզում Գորիսի փունջ) - Հողերի օտարման և վերաբնակեցման ազդեցությանը ենթարկված անձինք. - ՓՄՁ-ներ; - Մարդիկ, ովքեր բնակվում են Ծրագրի տարածքում, - խոցելի տնային տնտեսություններ | - Հնարավորություն տալ հիմնական շահակիրներին տրամադրել իրենց կարծիքը, առաջարկությունները բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների և առաջարկվող մեղմացման միջոցառումների վերաբերյալ - Բարձրացված առաջարկությունների, կարծիքների և նկատառումների ինտեգրում և լուծում | Նախագծի ներկայացում • ՏՊ-ներ, • ԲՍԱԳ հաշվետվություններ • Կայքի հատուկ ԲՍԿՊ-ներ ԲՄ-ի մասին տեղեկատվության տրամադրում | ՀՏԶՀ, նախագծային ընկերությու, ՇՄՍԱԳ և ՏՊ խորհրդատուներ |
| - Շինարարական աշխատանքներ | • Հանրային ծանուցման հանդիպումներ, • Տեղեկատվական վահանակներ, • Տեղեկատվության տարածում - բրոշյուրներ, պաստառներ, թռուցիկներ, կայք էջ | - Ազդեցության ենթարկված համայնքներ; - ԱԵԱ (եթե այդպիսիք կան); - մոտակայքում գտնվող ՓՄՁ-ներ; - Մարդիկ, ովքեր բնակվում են Ծրագրի տարածքում; - Խոցելի տնային տնտեսությունները տեղյակ լինեն աշխատանքի ժամանակավոր հնարավորությունների մասին | - Raising awareness of the affected stakeholders on the construction activities - Encouraging affected and beneficiary communities to take responsibility and develop sense of ownership for improved infrastructures - Շինարարական գործունեության վերաբերյալ ազդեցության ենթակա շահագրգիռ կողմերի իրազեկվածության բարձրացում - Խրախուսել ազդակիր և շահառու համայնքներին պատասխանատվություն ստանձնել և զարգացնել սեփականության զգացում բարելավված ենթակառուցվածքների համար | - Շինարարական աշխատանքներ - ԲՍԱԱ - ԲՄ | Ծրագրի ղեկավար, ծրագրի համակարգող, ԲՍ թիմ, կապալառու, տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատու |
| - Շահագործում | - Հանրային ծանուցման հանդիպումներ, - ԶԼՄ-ներ, - Տեղեկատվական վահանակներ, - Մասնավոր հանդիպումներ, - Ծրագրի ղեկավար, - ծրագրի համակարգող, - ԲՍ թիմ, կապալառու, - տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատու | - Ազդեցության ենթարկված համայնքներ; - ԱԵԱ (եթե այդպիսիք կան); - Զբոսաշրջիկներ - Ձեռնարկատերեր և բիզնեսներ | - Ծրագրի շրջանակներում մշակված նոր ուղղությունների և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկացվածության բարձրացում - Ազդեցության ենթարկված ԱԵԱ-ների ապրուստի միջոցների վերականգնման գործընթացի մշտադիտարկում | - Նոր ուղղություններ և զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ - Նոր ներդրումների և բիզնես հնարավորություններ - ԱԵԱ-ների կենսապահովման միջոցների վերականգնում | ԷՆ DMO-ներ ՀՏԶՀ Արտաքին մշտադիտարկման խորհրդատու |
| Բաղադրիչ 2. «Աջակցություն կլիմայական առումով ճկուն ենթակառուցվածքներին և տեղական տնտեսության մեջ մասնավոր հատվածի մասնակցության խթանում» Ենթաբաղադրիչ 2.2. Մասնավոր հատվածի մասնակցության խթանումը, մասնագիտական ​​հմտությունների բարձրացումը և աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորությունը |  |  |  |  |  |
| - Պետական ​​մասնավոր ներդրումներ և պետականմասնավոր գործընկերության հնարավորություն (ՀՄԳ) | - Գործընկերության հնարավորությունների մասին տեղեկատվությունը կուղարկվի ԷՆ-ում առկա կոնտակտային տվյալներով - Կլոր սեղան քննարկումներ | - Մասնավոր ոլորտ, պոտենցիալ ներդրողներ | - ՀՄԳ զարգացում | - Հանրային մասնավոր գործընկերություն | ԷՆ, ՏԿ և ՀՏԶՀ, ՏԻՄ-եր, խորհրդատուներ, կապի տեղական համակարգողներ |
| - Աճող ֆինանսական աջակցություն բիզնեսի զարգացման համար (օրինակ՝ համապատասխան դրամաշնորհներ) | - Հայտարարություններ, որոնք հրապարակվում են ԶԿ, ՀՏԶՀ, ՏԻՄ-երի կայքերում, - Թիրախային համայնքների սոցիալական մեդիա կայքերում տեղադրված հայտարարություններ | - Թիրախային համայնքների մարզային զբոսաշրջային կազմակերպությոններ - DMO-ներ | - Համապատասխան դրամաշնորհների տրամադրում | - Բիզնեսի զարգացման հնարավորություններ | ԶԿ, ՀՏԶՀ, ՏԻՄ-եր, Խորհրդատուներ, կապի տեղական համակարգողներ |
| - Մասնագիտական ​​հմտությունների զարգացման ապահովում | - Դասընթացների մասին հայտարարությունը կտեղադրվի թիրախ համայնքների սոցիալական մեդիա կայքերում, - Խոցելի և անապահով խմբերին կտրամադրվեն բովանդակալից խորհրդատվություն, - Թիրախային համայնքներում և բնակավայրերում կտարածվեն տեղեկատվական թերթիկներ | - ՓՄՁ-ներ, տեղական համայնքներ և զբոսաշրջության ոլորտի աշխատողներ - Առաջնահերթությունը կտրվի անապահով համայնքներին և խմբերին (օրինակ՝ կանայք, երիտասարդներ և խոցելի խմբեր) | - Մասնագիտական ​​հմտությունների և գիտելիքների բարձրացում | - Մասնագիտական ​​հմտությունների զարգացման հնարավորություն | TC and ATDF through TA Consultant, Liaison Officers ԶԿ, ՀՏԶՀ, խորհրդատուներ, կապի տեղական համակարգողներ |

## Հավելված 2. ԲՄ տեղական համակարգողների եւ ԲՄ համակարգողների կոնտակտային տվյալներ

| Նկարագրություն | Կոնտակտային տվյալներ |
| --- | --- |
| ԲՄ տեղական համակարգող |  |
| ԲՄ համակարգող |  |
| Հասցե |  |
| Էլ հասցե |  |
| Վեբ կայք |  |
| Հեռախոսահամար |  |

## Հավելված 3. Բողոքների գրանցամատյան

| ՀՀ | Անուն/ազգանուն | Եղանակ | Բողոք ներկայացնողի կարգավիճակ | Ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի) | Առարկա | Նկարագրություն | Ներգրավված մարմիններ/ՀՏԶՀ բաժիններ | Գործողություններ | Կարգավիճակ | Փակման ամսաթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Հավելված 4. ՇՆՊ բյուջե

| Բյուջեի կատեգորիա | Քանակ | Միավորի տարեկան արժեք, $ | Ընդհանուր արժեք, $ | Նշումներ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ծառայությունների պայմանագրեր |
| Համայնքում կապի տեղական համակարգող (ՀԿՏՀ) | 7 | 1,000 | 7,000 | Մեկ անձ յուրաքանչյուր մարզում. ՀԿՏՀ-ներ կվարձվեն նախքան ենթածրագրերի նախապատրաստման աշխատանքները յուրաքանչյուր համայնքում և ներկգրավված կլինեն մինչև շինարարական աշխատանքների ավարտը |
| - Միջոցառումներ |
| Ծրագրի ԲՍ փաստաթղթերի (ՇՆՊ, ՏՇ, ԲՍԿՇ, ԱՆՊ, ԲՍՀՊ) վերաբերյալ ուսուցում քաղաքապետարանների և ՀԿ-ների համար | 7 | 0 | 0 |  |
| Հանրային քննարկումներ ենթածրագրի հետ կապված ԲՍ փաստաթղթերի վերաբերյալ (ԲՍԱԳ, ԲՍԿՊ, ՇՆՊ, ԱՆՊ) | 28 | 0 | 0 |  |
| Շինարարության մեկնարկի հանդիպում | 10 | 600 | 6,000 |  |
| Բնապահպանական, սոցիալական հարցերի ուսուցում կապալառուների/խորհրդատու անձնակազմի համար | 10 | 500 | 5,000 |  |
| 3. Թղթային արտադրանքներ |
| Ծրագրի վերաբերյալ տեղեկատվական թերթիկներ (երկկողմանի) | 200 | 0.6 | 120 |  |
| Համառոտ տեղեկատվական թերթիկներ կլաստերների վերաբերյալ (երկկողմանի) | 200 | 0.6 | 120 |  |
| Շահակիրների ներգրավման ընդհանուր բյուջե |  |  | 18,240 |  |

Հավելված 5. Տեղական աշխատանքային խմբի ինստիտուցիոնալ կազմակերպում
(ենթակա է վերանայման՝ Ծրագրի Գործառնական ձեռնարկի հաստատումից հետո)

ՏԱԽ-ը ստեղծվում է այն համայնքի ղեկավարի որոշմամբ, որտեղ իրականացվում է ենթածրագիրը՝ Ծրագրի աշխատանքային խմբի (ԾԱԽ) համաձայնությամբ։

Բոլոր ՏԱԽ-երը պետք է պաշտոնապես ստեղծված և գործունակ լինեն մինչև որևէ ենթածրագրի մեկնարկը։ ՏԱԽ-երի ստեղծումը հանդիսանում է ենթածրագրի մեկնարկի նախապայման և ապահովում է, որ իրականացման սկզբից իսկ առկա լինեն տեղական մակարդակում համակարգման, շահագրգիռ կողմերի ներգրավման, տեղեկատվության փոխանակման, ինչպես նաև հետադարձ կապի և բողոքների քննարկման և լուծման մեխանիզմները։

ՏԱԽ-ի կազմը կարող է ներառել հետևյալ անդամներին․
• Համայնքի ղեկավար (համայնքապետ),
• Համայնքի ղեկավարի տեղակալ կամ համայնքային զարգացման պատասխանատու,
• Համայնքի ինժեներ / շինարարական մասնագետ (առկայության դեպքում),
• Համայնքի բնապահպանական պատասխանատու (կամ համանման գործառույթներ իրականացնող աշխատակից),
• Սոցիալական հարցերի պատասխանատու կամ համայնքի սոցիալական աշխատող,
• Քարտուղար,
• Տեղական հասարակական կազմակերպությունների կամ շահառուների ներկայացուցիչներ,
• Մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներ (խորհրդատվական կարգավիճակով),
• Կապալառու և մատակարար կազմակերպությունների տեղական պատասխանատուներ (անհրաժեշտության դեպքում)։

Տեղական որոշումների կայացման գործընթացում ներառականության և գենդերային հավասարության խթանման նպատակով, Ծրագրի ողջ ընթացքում կապահովվի կանանց ներկայացվածությունը ՏԱԽ-երում։ ՏԱԽ անդամների առնվազն 30 տոկոսը պետք է լինեն կանայք։ Այս պահանջը կկիրառվի ՏԱԽ-երի ստեղծման և դրանց հետագա վերակազմավորման ընթացքում։ Պահանջի կատարումը կմշտադիտարկվի ՀՏԶՀ կողմից՝ ընդհանուր հաշվետվության շրջանակում։

ՏԱԽ-ի հիմնական գործառույթներն են․

• Ենթածրագրի/ենթածրագրերի իրականացման աջակցությունն ու համակարգումը տեղական մակարդակում,
• Ակտիվ մասնակցությունը ԿԶՊ-ների մշակման գործընթացում և անհրաժեշտ հաստատումների ներկայացումը համայնքի ավագանուն,
• Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների, փաստաթղթերի և տեղեկատվության հավաքագրումն ու փոխանցումը ԾԱԽ-ին և ՀՏԶՀ-ին,
• Թույլտվությունների ստացման, համայնքի պատասխանատվության գոտում առաջացող խնդիրների և խոչընդոտների լուծման աջակցումը և ծրագրային գործունեության ժամանակին իրականացման ապահովումը,
• Ծրագրի վերաբերյալ հաղորդակցության ապահովումը շահառուների, տեղական բնակչության և համայնքային կառույցների հետ,
• Տեղական մակարդակում ի հայտ եկող խնդիրների և մարտահրավերների քննարկումը, իրատեսական լուծումների առաջարկումը և դրանց ներկայացումը համապատասխան ծրագրային մարմիններին՝ սերտ համագործակցությամբ ՀՏԶՀ համապատասխան աշխատակիցների հետ,
• Հողօգտագործման, առկա ենթակառուցվածքների վիճակի և այլ գործընթացների հետ կապված գործողությունների ստուգումը՝ համաձայն Ծրագրի պահանջների, ընթացակարգերի և ժամկետների, Համաշխարհային բանկի համապատասխան ուղեցույցների շրջանակում և ՀՏԶՀ համապատասխան աշխատակիցների հետ համակարգմամբ։

ՏԱԽ-ը պատասխանատու է․

• Տեղական մակարդակում ծրագրային աշխատանքների թափանցիկ և արդյունավետ առաջընթացն ապահովող աջակցող միջոցառումների իրականացման համար,
• Պահանջներին համապատասխան՝ ժամանակին տեղեկատվության տրամադրման համար ԾԱԽ-ին և ՀՏԶՀ-ին,
• Համայնքի անդամների և շահառուների հարցերի, բողոքների և առաջարկների գրանցման և փոխանցման համար համապատասխան մարմիններին և ՀՏԶՀ-ին՝ Ծրագրի ՀԿԲՄ համաձայն,
• Համայնքի և տեղական կառույցների ներսում ծրագրային գործընթացների հետ կապված ներքին համակարգման և խնդիրների լուծման կազմակերպման, ինչպես նաև բնակիչների հետ փոխհամաձայնությունների ապահովման համար՝ ծրագրային միջամտությունների և իրականացման նպատակով՝ Համաշխարհային բանկի համապատասխան ուղեցույցների շրջանակում և ՀՏԶՀ համապատասխան աշխատակիցների հետ համակարգմամբ։

ՏԱԽ-ի նիստերը գումարվում են ըստ անհրաժեշտության, սակայն ոչ պակաս, քան եռամսյակը մեկ անգամ։ Նիստը համարվում է իրավազոր, եթե ներկա է անդամների առնվազն կեսը։ Որոշումները կայացվում են բաց քվեարկությամբ և ընդունվում են ներկաների պարզ մեծամասնությամբ։ Յուրաքանչյուր նիստի արձանագրությունը կազմվում է, ստորագրվում ՏԱԽ անդամների կողմից և ներկայացվում ԾԱԽ-ին և ՀՏԶՀ-ին։

ՏԱԽ-ը պարբերաբար ներկայացնում է հաշվետվություններ տեղական մակարդակում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ՝ ԾԱԽ-ի կողմից սահմանված ձևաչափերի և պահանջների համաձայն։ ՏԱԽ-ի գործունեությունը ենթակա է մշտադիտարկման ՀՏԶՀ-ի կողմից։

ՏԱԽ-ի քարտուղարը նշանակվում է համայնքի ղեկավարի որոշմամբ և իրականացնում է հետևյալ գործառույթները․
• ՏԱԽ նիստերի նախապատրաստում և կազմակերպում, անդամներին հրավերների ուղարկում,
• Նիստերի օրակարգերի պատրաստում՝ նախագահի հետ համաձայնեցմամբ,
• Նիստերի ընթացքում քննարկումների և որոշումների արձանագրում,
• Արձանագրությունների և որոշումների կազմում, ստորագրում և պահպանում,
• Արձանագրությունների և որոշումների պատճենների տրամադրում ԾԱԽ-ին,
• Համայնքից և շահառուներից ստացված տվյալների, փաստաթղթերի և առաջարկների հավաքագրում,
• ՏԱԽ անդամների միջև, ինչպես նաև համայնքի և ԾԱԽ-ի միջև հաղորդակցության ապահովում,
• Շահառուների հետ հաղորդակցության կազմակերպում և տեղական բնակչության իրազեկման ապահովում։

## Հավելված 9. Շահակիրների ներգրավման պլանի նախագծի վերաբերյալ իրականացված հանրային քննարկման արձանագրություն

Պետական մարմինների և մարզային վարչակազմերի համար կազմակերպված հանրային քննարկման արձանագրություն (1-ին փուլ)

ԶՄԵ ծրագրի Բնապահպանական և սոցիալական գործիքների վերաբերյալ քննարկումը կազմակերպվել է ՀՏԶՀ-ի կողմից՝ համագործակցելով Զկ-ի հետ։ Քննարկման նպատակն էր ապահովել թափանցիկություն և ներառականություն բնապահպանական և սոցիալական գործիքների մշակման գործընթացում՝ ներգրավելով հիմնական շահակիրներին բաց երկխոսության մեջ։

Քննարկումը հարթակ էր պետական կառավարման մարմինների, մարզային վարչակազմերի, հասարակական կազմակերպությունների, ակադեմիական հաստատությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի ներկայացուցիչների համար՝ ուսումնասիրելու և քննարկելու ԶՄԵԾ-ի համար մշակված բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերի նախագծերը՝ Համաշխարհային բանկի ԲՍՇ-ի և Հայաստանի ազգային օրենսդրության պահանջների համաձայն։

Քննարկման ընթացքում մասնակիցներին ներկայացվեցին ծրագրի նպատակները, բաղադրիչները, ինչպես նաև բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի ու ազդեցությունների կառավարման առաջարկվող մոտեցումները։ Հավաքագրվեց կառուցողական հետադարձ կապ և առաջարկություններ՝ բնապահպանական և սոցիալական գործիքների որակը, կիրառելիությունը և սեփականության զգացումը բարձրացնելու համար՝ ապահովելով դրանց արդյունավետ ինտեգրումը ծրագրի իրականացման ընթացքում և ապագա տարածքային զարգացման նախաձեռնություններում։ Բնապահպանական և սոցիալական գործիքները, ինչպես նաև քննարկմանը մասնակցելու հրավերները նախապես ներկայացվել էին համապատասխան կառույցներին։ Ստորև ներկայացված են անցկացված հանրային քննարկման մանրամասները։

Ամսաթիվ՝ 25 փետրվարի, 2025 թ.

Ժամ՝ 14:00 (Երևանի ժամանակով)

Վայր՝ ՀՏԶՀ գրասենյակ, Երևան, Ուլնեցի փողոց 31/1

Մասնակիցներ՝ պետական մարմիններ, մարզային վարչակազմեր, հասարակական կազմակերպություններ, գիտակրթական հաստատություններ, ՀՏԶՀ աշխատակազմ։

Մասնակիցների ընդհանուր թիվը՝ 17, որոնցից 8 կին և 9 տղամարդ։

Օրակարգ.

1. Բացման և ողջույնի խոսք

2. ԶՄԵ ծրագրի ներկայացում

3. Բնապահպանական և սոցիալական գործիքների ներկայացում

4. Շահակիրների կարծիքներ և քննարկում

5. Հաջորդ քայլեր և ամփոփիչ խոսք

1. Բացման և ողջույնի խոսք

Քննարկումը սկսվեց ՀՏԶՀ-ի Բնապահպանական և սոցիալական բաժնի ղեկավար տիկին Քնարիկ Գրիգորյանի ողջույնի խոսքով։ Նա ներկայացրեց քննարկման նպատակները՝ կարևորելով թափանցիկությունը, շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածությունը և նրանց արձագանքները ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական գործիքներում ներառելու կարևորությունը։ Տիկին Գրիգորյանը նաև ներկայացրեց ԲՍՀՊ-ն, որը լինելու է նաև Համաշխարհային բանկի և ՀՀ կառավարության միջև վարկային համաձայնագրի բաղկացուցիչ մասը։

2. Ծրագրի ներկայացում

ԶԿ-ի ներկայացուցիչ տիկին Անահիտ Վոսկանյանը ներկայացրեց ծրագրի նպատակներն ու բաղադրիչները։ Նա մասնակիցներին տեղեկացրեց կլաստերների ընտրության չափանիշների մասին, ինչպես նաև բացատրեց ԿԶՊ-երի մշակման գործընթացը։ Տիկին Վոսկանյանը նշեց, որ ԿԶՊ-երի նախագծերը կփոխանցվեն նպատակային մարզերի վարչակազմերին և համայնքներին՝ առաջարկներ և դիտողություններ հավաքագրելու համար։ Նա նաև ընդգծեց, որ ԶԿ-ն մարզերում կհայտարարի նախորդ ՏՏԵԶ ծրագրի ավարտը և ԶՄԵԾ-ի պաշտոնական մեկնարկը։

3. ԲՍ գործիքների ներկայացում

ՀՏԶՀ սոցիալական մասնագետ տիկին Վարդանյանը և ՀՏԶՀ շրջակա միջավայրի մասնագետ տիկին Գաբրիելյանը ներկայացրեցին ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերի ամբողջ փաթեթը՝ ներառյալ.

- Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը (ԲՍԿՇ)

- Շահակիրների ներգրավման ծրագիրը (ՇԿՊ)

- Տարաբնակեցման շրջանակը (ՏՇ)

- Աշխատողների կառավարման ընթացակարգերը (ԱԿԸ)

- Բնապահպանական և սոցիալական հանձնառությունների պլանը (ԲՍՀՊ)

Նրանք ներկայացրեցին հիմնական բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերը, առաջարկվող մեղմացման միջոցառումները, շահակիրների նույնականացումը, ներգրավման մեթոդներն ու միջոցառումները, վերաբնակեցման հնարավոր ռիսկերը և ազդեցությունները, շահառուների իրավունքներն ու հատուցումների ձևերը, ինչպես նաև աշխատանքի առողջության և անվտանգության (ԱԱԱ) հետ կապված ռիսկերը և դրանց նվազեցման միջոցառումները։ Ներկայացվեց նաև, թե ինչպես են գործիքները ինտեգրվելու մրցութային փաթեթներում, ինչպես կլինի նախագծերի աշխատանքների վերահսկումն ու մշտադիտարկումը՝ ՀԲ ԲՍՍ-ների և ՀՀ օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։

4. Շահագրգիռ կողմերի կարծիքներ և քննարկում

Շահակիրներին առաջարկվեց ներկայացնելու իրենց առաջարկները, հարցերը և մտահոգությունները։ Ստորև ներկայացված են բարձրացված հիմնական հարցերը:

Հարցեր.

1. Քանի որ փոքր և միջին ձեռնարկությունները (ՓՄՁ) նույնպես դիտարկվում են որպես շահառուներ, ինչպե՞ս են դրանք ազդում ծրագրի վրա և ի՞նչ օգուտ կստանան։ (Սյունիքի մարզպետարան)

Պատասխան (ՀՏԶՀ). Նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր ներդրումային ծրագրեր, որոնք կխթանեն բիզնեսի զարգացումը։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունները կօգտվեն զբոսաշրջիկների հոսքի աճից, իսկ վերականգնված և բարելավված ենթակառուցվածքները կնպաստեն տեղական բիզնեսի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների ձևավորմանը։

2. Հնարավո՞ր է արդյոք նմանատիպ ծրագրերը համադրել համայնքների սուբվենցիոն ծրագրերի հետ։ (Տավուշի մարզպետարան)

Պատասխան (Զկ): Բոլոր սուբսիդիայի ենթակա ծրագրերը դիտարկվում են ՏՀ-ի կողմից, սակայն առայժմ իրականացվող կամ ծրագրվող ծրագրերի հետ համընկնող դեպքեր չեն եղել։

3. Համայնքը ներկայացնում է 5-ամյա զարգացման ծրագիր. արդյո՞ք այդ ծրագրում կա նոր հանձնված օբյեկտի սպասարկման գիծ։ (WWF Armenia)

Պատասխան (ՀՏԶՀ): Շահագործման և պահպանման (O&M) պլանները կզարգացվեն ենթածրագրերի հետ մեկտեղ։ Դրանք կհաստատվեն ՇՀՀՀ-ի կողմից և կստորագրվեն համայնքի կողմից՝ մինչև շինարարական աշխատանքների մեկնարկը։ Այս քայլը կօգնի համայնքներին ճիշտ պլանավորել բյուջեն և կարողությունները՝ ապահովելով ծրագրի կայուն արդյունքները։

4. Արդյո՞ք կա համայնքների կարողությունների զարգացման բաղադրիչ, օրինակ՝ վերապատրաստումներ։ (WWF Armenia)

Պատասխան (ԶԿ): Ծրագիրը ներառում է «փափուկ» բաղադրիչ՝ ընդարձակ վերապատրաստումներով, որոնց շրջանակում կքննարկվի նաև բարձրացված հարցը։

5. Որքա՞ն է տևում Հետադարձ կապի և բողոքների լուծման մեխանիզմը։ Օրինակ՝ ենթակառուցվածքի հանձնումից հետո մոտ 3 տարի անց առաջացող խնդիրների լուծման համար ի՞նչ մեխանիզմ է գործում, և ո՞ւմ պետք է դիմել։

Պատասխան (ՀՏԶՀ): Ենթակառուցվածքների վերականգնումից կամ կառուցումից հետո երաշխիքային ժամանակահատվածում շինարարական որակի հետ կապված բողոքները կարող են ներկայացվել ՀՏԶՀ-ին։ Սակայն հանձնումից մոտ 3 տարի անց բողոքները կարող են ներկայացվել մարզպետարանների, համայնքների և ոլորտային նախարարությունների թեժ գծերի միջոցով։

6. Ու՞մ հետ է իրականացվում Դիլիջանի կլաստերի տարածքի ընտրության վերաբերյալ համակարգումը։

Պատասխան (ԶԿ): Դիլիջանի կլաստերի կոնցեպտը մշակման փուլում է։ Վարձվել են խորհրդատուներ, իրականացվել են տարածքային ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ։ Ստացված տվյալների հիման վրա խորհրդատվական կազմակերպությունը կատարել է տեղանքի ընտրություն։ Ուսումնասիրությունների շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ֆոկուս խմբային քննարկումներ և շահագրգիռ կողմերի ու շահառուների հետ խորհրդակցություններ։

7. Արդյո՞ք ենթածրագրերի ազդեցությունների դասակարգում է իրականացվում:

Պատասխան (ՀՏԶՀ): Այո՛։ Ռիսկերի դասակարգումը կիրականացվի Համաշխարհային բանկի ԲՍՍ շրջանակի ուղեցույցներին համապատասխան։ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական սկրինինգը/դիտազննումը կսահմանի գնահատման պահանջվող մակարդակը։ Գործողությունները կդասակարգվեն չորս ռիսկային մակարդակներում՝ Բարձր, Զգալի, Միջին և Ցածր։ Յուրաքանչյուր կատեգորիայի նկարագրությունն ու դասակարգման ընթացակարգը մանրամասն ներկայացված են ԲՍԿՇ-ում։

8. Ինչպե՞ս կչափվի օդի աղտոտվածությունը։

Պատասխան (ՀՏԶՀ): Օդի աղտոտվածության չափումները կիրականացվեն բողոքների առկայության դեպքում։ Այդ դեպքերում կապալառուն կիրականացնի փոշու մասնիկների չափումներ։

Մասնակիցների առաջարկները գործիքների և ընթացակարգերի բարելավման վերաբերյալ.

Ա. Փաստաթղթերում «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեություն» ձևակերպումը պետք է փոխարինել «Գնահատման գործունեություն» ձևակերպմամբ, քանի որ 2022 թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած օրենքը տարածվում է անշարժ և շարժական գույքի գնահատման գործունեության վրա, մինչդեռ նախկինում տարածվում էր միայն անշարժ գույքի գնահատման վրա։ (ՀՀ կադաստրի կոմիտեի ներկայացուցիչ)

Համապատասխան ուղղումները կատարվել են։

Բ. Նախագծման փուլում անհրաժեշտ է ավելի սերտ համագործակցություն մարզային վարչակազմերի հետ։ (Արարատի մարզպետարան)

Մարզային վարչակազմերը ճանաչվել են որպես շահագրգիռ կողմեր, և նրանց ներգրավվածությունը մեկնարկել է հենց այս խորհրդակցության ընթացքում։ Ակնկալվում է սերտ համագործակցություն։ Մասնավորապես նախատեսվում են մեկնարկային հանդիպումներ մարզերում, որոնց ընթացքում կներկայացվեն ենթածրագրերը։ Ենթածրագրերը կարող են հաստատվել համայնքային խորհուրդների կողմից՝ բոլոր պահանջների և սպասարկման պարտավորությունների ներառմամբ։ (Վայոց Ձորի մարզպետարան)

Գ. Ենթածրագրերը հիմնավորված կլինեն, եթե դրանք հաստատվեն համայնքային խորհուրդների կողմից։

Դ. Հանձնումից հետո երաշխիքային ժամանակահատվածը կարելի է երկարացնել մոտ 2–3 տարով, քանի որ 1 տարին բավարար չէ։ (Շինարարության և ճարտարապետության ազգային համալսարան)

Առաջարկը կդիտարկվի Ծրագրի գործառնական ձեռնարկի մշակման ընթացքում։

5. Հաջորդիվ քայլեր և եզրափակիչ խոսք

Շակիրները տեղեկացվեցին, որ նրանց կողմից ներկայացված առաջարկներն ու դիտարկումները կվերանայվեն և, ըստ կիրառելիության, կընդգրկվեն վերջնական գործիքներում։

Վերանայված փաստաթղթերը կրկին կներկայացվեն շահակիրներին՝ լրացուցիչ կարծիքների և առաջարկների համար։

Խորհրդակցությունների գործընթացը կշարունակվի մարզերում իրականացվող նախագծի մեկնարկային հանդիպումների, համայնքներում անցկացվող հանրային լսումների, ազդեցության գոտում գտնվող բնակավայրերում քննարկումների, ինչպես նաև խոցելի խմբերի հետ իմաստալից քննարկումների միջոցով։

Հանդիպումը եզրափակվեց տիկին Գրիգորյանի փակման խոսքով, ով շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին նրանց արժեքավոր ներդրման համար և վերահաստատեց նախագծի շրջանակներում շրջակա միջավայրի և սոցիալական հարցերի պատասխանատու և արդյունավետ կառավարման հանձնառությունը։

Հանրային քննարկման արձանագրություններ, որոնք անցկացվել են կլաստերների տեղանքներում (երկրորդ փուլ)

Հանրային քննարկումների վայրերը, անցկացման օրերը և մասնակիցների թվաքանակը ներկայացված են ստորև.

| Վայրը | Ամսաթիվ, ժամ | Ընդհանուր մասնակիցների քանակ | Կանանց քանակ | Մասնակից նպատակային խմբեր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Դիլիջանի համայնքապետարան(Դիլիջան կլաստեր) | 22 օգոստոս, 11:30 | 16 | 6 | Համայնքից ներկայացուցիչներ, ՀԿ-ներ, բնակիչներ |
| Արարատի մարզպետարան(Դվին կլաստեր) | 26 օգոսոտոս, 10։00 | 22 | 14 | Ներկայացուցիչներ համայնքներից, մարզպետարանից, Զբոսաշրջության ոլորտից |
| Վայոց ձորի մարզպետարան(Ջերմուկ, Արենի, Եղեգիս) | 27 օգոսոտոս, 14։00 | 48 | 12 | Ներկայացուցիչներ համայնքներից, մարզպետարանից, Զբոսաշրջության ոլորտից, ՀԿ-ներից և բնակիչներ |
| Գորիսի համայնքապետարան(Գորիս կլաստեր) | 28 օգոստոս, 11։00 | 33 | 23 | Ներկայացուցիչներ համայնքներից, Զբոսաշրջության ոլորտից, ՀԿ-ներից և բնակիչներ |
| Շիրակի մարզպետարան (Գյումրի կլաստեր) | 08 սեպտեմբեր, 11։00 | 20 | 10 | Ներկայացուցիչներ համայնքներից, մարզպետարանից, Զբոսաշրջության ոլորտից, ՀԿ-ներից և բնակիչներ |

Ընդհանուր մասնակիցների թիվը՝ 139 (որից 65 կին):
Մասնակցել են.

- համայնքապետարաններից՝ 60 հոգի,

- մարզպետարաններից՝ 10 հոգի,

- Քաղաքացիական հասարակության ոլորտից՝ 20 հոգի,

- զբոսաշրջության ոլորտից՝ 27 հոգի,

- բնակիչներ՝ 22 հոգի։

Օրակարգ

| Ողջույնի խոսք և Ծրագրի ներկայացում | Զբոսաշրջության կոմիտե, Անահիտ Ոսկանյան |
| --- | --- |
| Համաշխարհային բանկի Բնապահպանական և սոցիալական ստանդարտների և Ծրագրի շրջանակում մշակված փաստաթղթերի ամփոփ ներկայացում | ՀՏԶՀ, Քնարիկ Գրիգորյան |
| Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակի և Բնապահպանական և սոցիալական հանձնառությունների պլանի ներկայացում | ՀՏԶՀ, Արմինե Գաբրիելյան |
| Տարաբնակեցման պլանի և Աշխատանքի կառավարման ընթացակարգերի ներկայացում | ՀՏԶՀ, Քնարիկ Գրիգորյան |
| Շահակիրների ներգրավման պլանի ներկայացում | ՀՏԶՀ, Մերի Աբրահամյան |
| Հարց և պատասխան |  |

Ողջույնի խոսք և ընթացակարգերի ներկայացում

Անահիտ Ոսկանյանը (ԶԿ ներկայացուցիչ) ողջունեց ներկաներին և շնորհակալություն հայտնեց համայնքների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչներին մասնակցության համար։ Իր խոսքում Անահիտ Ոսկանյանը ընդգծեց, որ Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիրը (ԶՄԵԾ) կարևոր դեր է ունենալու Հայաստանի համայնքների զարգացման գործում։

Նա ներկայացրեց, որ Վարկային Համաձայնագիրն արդեն ստորագրված է Համաշխարհային բանկի հետ, և այժմ ընթանում է ՀՀ նախագահի կողմից վավերացման գործընթացը։ Ծրագրի իրականացումը Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ է։ Վարկի տրամադրման հիմնական նպատակը համայնքներում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացումն է, ինչը հնարավորություն կտա բարձրացնել զբոսաշրջային հոսքերը և խթանել տեղական տնտեսության աճը։

Անահիտ Ոսկանյանը մասնավորապես նշեց, որ ծրագիրը ներառում է յոթ կլաստեր՝ Գորիսի, Եղեգիսի, Արենիի, Ջերմուկի, Գյումրու, Դվինի և Դիլիջանի։ Այս կլաստերների շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել ենթակառուցվածքային և մշակութային ծրագրեր, որոնք կնպաստեն ոչ միայն զբոսաշրջության ոլորտի զարգացմանը, այլև համայնքների սոցիալ-տնտեսական բարելավմանը։ Նա ընդգծեց, որ յուրաքանչյուր ենթածրագիր ձևավորվելու է համայնքի հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում, և տեղական բնակչության մասնակցությունն ու կարծիքը լինելու են ծրագրի հաջողության գրավական։ Նշեց, որ ԿԶԾ-ների նախագծերը, որոնք ներառված են հայեցակարգում, կներկայացվեն թիրախային համայնքներին՝ հետադարձ արձագանքի և առաջարկությունների  նպատակով։ Նշվել է հանդիպման կարևորությունը՝ Ծրագրի մեկնարկն ապահովվելու համար։

Հանրային քննարկման ընթացքում ելույթ ունեցան ՀՏԶՀ-ի Շրջակա միջավայրի և սոցիալական բաժնի պետ Քնարիկ Գրիգորյանը, շրջակա միջավայրի մասնագետ Արմինե Գաբրիելյանը և սոցիալական հարցերով մասնագետ Մերի Աբրահամյանը և ներկայացրեցին ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան պատրաստված փաստաթղթերը՝  ներառյալ Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման շրջանակը, Շահակիրների ներգրավման պլանը, Տարաբնակեցման շրջանակը, Աշխատանքի կառավարման ընթացակարգերը, Բնապահպանական և սոցիալական հանձնառությունների պլանը:

Մանրամասնորեն ներկայացվեց  շահակիրների ներգրավման գործընթացը, բողոքների լուծման մեխանիզմը, Ծրագրի ԲՍ գործիքներում շահակիրների արձագանքների ներառման կարևորությունը։

Ընդգծվել է, որ  գործունեությունն իրականացվելու է Համաշխարհային բանկի ԲՍ ստանդարտների և ՀՀ օրենսդրության համաձայն։ Մանրամասնորեն ներկայացվել են ընթացակարգերը, փաստաթղթերում ներառված մեղմացնող միջոցառումները։ Ելույթներում ընդգծվեց, որ ՀՏԶՀ-ի կողմից նախատեսվում են պարբերական մշտադիտարկումներ, որպեսզի վերահսկվի բոլոր գործունեությունների համապատասխանությունը հաստատված բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերին։ Մանրամասնորեն ներկայացվել են Ծրագրում ընդգրկված բաղադրիչները, դրանցից յուրաքանչյուրի դերն ու կարևորությունը Ծրագրի իրականացման փուլերում։

Նշվեց նաև, որ ՀՏԶՀ-ն հանրային քննարկումների մասին հայտարարությունները հրապարակել է www.atdf.am պաշտոնական կայքում և սոցիալական ցանցերում։

Հարցեր, պատասխաններ, դիտողություններ և առաջարկություններ

| Հարցեր | Պատասխան |  | Փոփոխություն փաստաթղթում |
| --- | --- | --- | --- |
| Դիլիջան |  |  |  |
| Ինչպե՞ս է իրականացվելու ծրագրի ֆինանսավորումը | Ծրագրի բովանդակության պատասխանատուն ԶԿ-ն է։ Ծրագրի ընտրությունից և հաստատումից հետո այն փոխանցվում է ՀՏԶՀ-ին, ով Ծրագրի իրականացման պատասխանատուն է։ ՀՏԶՀ-ն կազմակերպում է գնման մրցութային գործընթացը։ Նախագծային փաթեթն ամբողջությամբ պատրաստ լինելուց հետո մեկնարկում է ենթածրագրի ֆինանսավորումը։ |  | Ծրագրի գործառնական ձեռնարկը տրամադրում է ֆինանսավորման, ենթածրագրերի ընտրության, գնահատման և իրականացման ընթացակարգերի համապարփակ նկարագրությունը։ |
| Յուրաքանչյուր կլաստերի իրականացման համար որքա՞ն գումար է նախատեսվում | Այս պահին բաշխվածությունը հստակեցված չէ. այն կորոշվի ծրագրի մեկնարկից հետո։ |  |  |
| Ինչպե՞ս են ներգրավվելու շահակիրները, ե՞րբ է ստեղծվելու համայնքում աշխատանքնային խումբ, ե՞րբ է տրվելու մեկնարկը ծրագրի, ե՞րբ կարող ենք որոշել հայեցակարգում ընդգրկված ծրագրերի հաջորդականությունը և առաջնայնությունը | Կան որոշակի ընթացակարգեր, որոնք պետք է հաստատվեն՝ Ծրագրի մեկնարկի համար։ Ծրագրի մեկնարկից հետո միայն կձևավորվեն համայնքներում աշխատանքային թիմերը։ Հայեցակարգում ընդգրկված են ծրագրեր, որոնց արդյունավետությունը և նպատակահարմարությունը պետք է գնահատվի՝ իրականացնելուց առաջ։ Դեռևս մշակվելու են կլաստերների զարգացման պլաններ, որտեղ կարտացոլվեն հայեցակարգում ընդգրկված ծրագրերի առաջնայնությունը, որոնք ևս կներկայացվեն և կքննարկվեն համայնքներում։ Ծրագրի մեկնարկի նախապայմաններից մեկը նաև այս հանդիպումն է, շահակիրների ներգրավումը, նրանց տեղեկացվածության ապահովումը, ինչպես նաև առաջարկություններն ու դիտողություններն արձանագրելը՝ հարկ եղած դեպքում դրանք ևս ներառելու համար։ |  | ՇՆՊ-ին կավելացվի հավելված, որտեղ կներկայացվի Աշխատանքային խմբի ստեղծման ընթացակարգը՝ ներառելով համապատասխանության չափորոշիչները, մասնակցության մեխանիզմները և սահմանված դերերը ու պարտականությունները: ՀՏԶՀ-ն և ԶԿ-ն կապահովեն, որ աշխատանքային խմբերի ստեղծումն ու գործունեությունը իրականացվեն թափանցիկ եղանակով և հաղորդվեն տեղական համայնքների համար հեշտությամբ հասկանալի ձևով |
| Դիտողություն. Համայնքի ղեկավարը նշեց, որ Դիլիջանի այգու տարածքի հետ կապված կան դատական գործընթացներ և համայնքը պլանավորում է ինքնուրույն բարեկարգել այգին՝ այն հասանելի դարձնելով բնակիչներին առանց մուտքավճարի։ | Նկատառումը ընդունվեց ի գիտություն։ Հավելում արվեց առ այն, որ ծրագիրն իրականացվելու է միայն համայնքապատկան հողատարածքներում, մասնավոր տարածքներում որևէ գործունեություն չի իրականացվելու։ |  | Բարձրաձայնված հարցերն ու մտահոգությունները կգնահատվեն և կլուծվեն Դիլիջանի կլաստերի զարգացման ծրագրի նախապատրաստման ընթացքում։ |
| Ի՞նչ գործիքակազմ է մշակվում, որպեսզի վարկը լինի արդարացված և չդառնա ավելորդ բեռ ՀՀ քաղաքացիների վրա։ | Յուրաքանչյուր ծրագիր պլանավորելուց առաջ իրականացվում է տնտեսական վերլուծություն. հաշվարկվում է զբոսաշրջային հոսքերով պայմանավորված հետգնման ժամկետը, ինչպես նաև կողմնակի տնտեսական ազդեցությունները։ Եթե ծրագիրը չի ապահովում վարկի մարման համար անհրաժեշտ արդյունք՝ այն չի իրականացվում։ |  |  |
| Արարատի մարզպետարան (Դվին) |  |  |  |
| Դվին թանգարանի տարածքում առկա է հնագետների տնակ, որը լավ վիճակում չէ, ինչ է նախատեսվում իրականացնել այս ուղղությամբ, ապամոնտաժվելու է, թե մնալու է նույնությամբ։ Առաջարկվեց այն ապամոնտաժել, քանի որ հնավայրի վերջնական գեղեցիկ տեսքը կարող է տուժել նմանատիպ կառույցի առկայությունից։ | Նախագիծը թարմացվել է, հնագետների տնակն ապամոնտաժվելու է, նոր կառուցվող թանգարանում նախատեսված է սենյակ՝ հնագետների հետագա գործունեության համար։ |  | Բարձրացված հարցը հետագայում կքննարկվի բոլոր շահակիր կողմերի, այդ թվում՝ համայնքային վարչակազմի և «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի հետ և կլուծվի նախագծային փաստաթղթերի վերանայման շրջանակներում։ |
| Ինչու՞ է աշխատանքների ավարտից հետո տվյալ կառույցի շահագործումը հանձնվում համայնքին և ոչ թե մարզպետարանին, պետությանը կամ ԶԿ-ին։/մարզպետարանի աշխատակից/ | Դվին թանգարանի արգելոցային տարածքը ԿԳՄՍ ենթակայության ներքո է։ Շահագործումը հանձնվելու է «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» պետական ոչ առեվտրային կազմակերպությանը։ Դվինի կլաստերի իրականացումը կհանգեցնի ոչ միայն Հնաբերդ բնակավայրի, այլ նաև հարակից համայնքների և ամբողջ տարածաշրջանի զարգացմանը, վերակառուցված ու վերականգնված ենթակառուցվածքները կնպաստեն տեղական բիզնեսի զարգացմանը, կավելանան տուրիստական հոսքերը՝ նպաստելով փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ |  |  |
| Մասիս համայնքում արդյո՞ք նախատեսվում են նմանատիպ ծրագրերի իրականացում։/Մասիս համայնքապետարանի աշխատակազմ/ | Մասիս համայնքն այս պահին ընդգրկված չէ ծրագրում։ |  |  |
| Մասնակիցներն առաջարկեցին ավելացնել ներդրումները Արարատի մարզում, քանի որ առկա են բազմաթիվ հնագիտական պատմամշակութային արժեք ներկայացնող վայրեր, որոնք բարելավման և կյանքի կոչվելու դեպքում կհանգեցնեն զբոսաշրջության զարգացմանը և հոսքերի պոտենցիալ ավելացմանը։ | Առաջարկն արձանագրվեց: |  | Ծրագրի շրջանակը, ներառյալ ընտրված կլաստերները և ընտրության չափանիշները, կներկայացվեն Ծրագրի գործառնական ձեռնարկում։ |
| Վայոց Ձորի մարզպետարան (Ջերմուկ, Արենի, Եղեգիս) |  |  |  |
| Շատ ոգևորված ենք տուրիզմի զարգացման ծրագրով մեր բնակավայրում, ցանկանում ենք ներդրումներ անել, սակայն մտավախություն ունենք, քանի որ Վարդահովիտ համայնքում այժմ հանքերի երկրաբանական ուսումնասիրություններ են ընթանում, իհարկե, դեռևս հստակ որոշված չէ հանք կբացվի թե ոչ։ Լիահույս ենք, որ ձեր ներդրումը կխթանի տուրիզմը, և առավելությունը կտրվի տուրիզմի զարգացմանը, քան հետագայում հանքի շահագործմանը։/ Բնակիչ/ | ՀՏԶՀ ներկայացուցիչները խնդրեցին հստակեցնել տվյալները. նշվեց, որ հանքը գտնվում է Գողթանիկ բնակավայրից մոտ 15 կմ հեռավորության վրա և դեռևս ուսումնասիրման փուլում է։ Նշվեց, որ մտահոգությունը կընդունվի ի գիտություն և կարտացոլվի ԲՍ փաստաթղթերում, եթե նման անհրաժեշտություն լինի։ ՏԻՄ ներկայացուցիչները հավելեցին, որ իրենք դեմ են հանքի շահագործմանը և կողմ են զբոսաշրջության զարգացմանը, ինչը կնպաստի բնակիչների բարեկեցությանը։ |  | Լրացումներ կկատարվեն Եղեգիսի կլաստերի զարգացման պլանում և դրան առնչվող Բնապահպանական և սոցիալական գնահատումներում։ |
| Մասնակիցները նշեցին նաև որ իրենց ցանկությունն է զարգանա տուրիզմը, որոշակի ներդրումներ են կատարել, լիահույս են, որ նժարը կթեքվի դեպի տուրիզմի զարգացում, քան հանքերի շահագործում։ | Մարզպետարանի աշխատակազմից հայտնեցին, որ իրենք ունեն մի քանի ռազմավարական ուղղություններ՝ միտված մարզի զարգացմանը, որից գերակա ուղղությունը տուրիզմն է։ Երկրաբանական ուսումնասիրությունը չի արգելվել, սակայն հանք կբացվի թե ոչ, դա իրենցից՝ ՏԻՄ որոշումներից է կախված։ Տուրիզմի զարգացումը կնպաստի, որ մարդկանց բարեկեցությունն ավելանա, ինչն իրենց գերակա նպատակն է։ |  |  |
| Գորիս |  |  |  |
| Գորիս քաղաքում արդեն իսկ իրականացվել են ՀԲ-ի կողմից մի շարք ծրագրեեր, վերկանգնվել են փողոցներ, տների ֆասադներ։ Տեղեկացված ենք և բնապահպանական և սոցիալական ազդեցություններից։ Այս ծրագրում առաջարկել ենք մշակութային արժեք ունեցող շենքերի վերականգնում, գետի մաքրում՝ գեղարվեստական լուծումներով։ Նաև առաջարկել ենք հին Խնձորեսկ տանող ճանապարհի վերականգնում, Հին Խոտ, Շինուհայր, Հալիձոր բնակավայրերի ընդգրկում ծրագրում։/ Համայանքապետի տեղակալ/ | Յուրաքանչյուր ենթածրագիր ընտրվելու է հետևյալ սկզբունքով, համայնքում ձևավորվելու է աշխատանքային խումբ, որի կողմից ներկայացված առաջնահերթ ծրագրերի փաթեթը ներկայացվում է էկոնոմիկայի նախարարություն, կատարվում է տնտեսական գնահատում, արդյունավետ և հաջողված ծրագրերն ուղարկվում են փոխվարչապետի ղեկավարությամբ ծրագրի կառավարման կոմիտե, որի հաստատումից հետո ծրագիրը ֆինանսավորվում է։ Այս քայլերն ուղղված են նպաստելու հաջողված և տնտեսական տեսանկյունից արդյունավետ ծրագրերի վարկավորմանը։ Համայնքներին ևս հորդորում ենք աջակցել և ապահովել տվյալների հստակ տրամադրում, որը կլինի ծրագրի ճիշտ պլանավորելու գրավականը։ | Համայնքի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը կօգտագործվի Ծրագրի շրջանակներում ենթածրագրերի պլանավորման և առաջնահերթությունների սահմանման ուղղորդման և տեղեկատվության համար: Մասնավորապես, տեղական կարիքների և առաջարկվող նախաձեռնությունների վերաբերյալ տվյալները կօգնեն թիմին բացահայտել պոտենցիալ ներդրումային ոլորտներ, որոնք համապատասխանում են Ծրագրի նպատակներին և ընտրության չափանիշներին: Այս տեղեկատվությունը նաև կնպաստի ԲՍ գնահատականների, տեխնիկական նախագծերի և ծախս-օգուտ վերլուծությունների պատրաստմանը՝ ապահովելով, որ առաջարկվող ենթածրագրերը համապատասխանեն համայնքի առաջնահերթություններին և համապատասխանեն Ծրագրի զարգացման նպատակներին: |  |
| Գորիսը պատմական քաղաք է, հին մշակույթ ունի, այստեղ բազմաթիվ են եղել նաև քարանձավները և ձիթհանները, առաջարկում ենք վերականգնել նաև քարանձավները և տեղական ձիթհանը, որը զբոսաշրջիկին կներկայացվի որպես արդեն առարկայական և շունչ ստացած պատմություն։/զբոսավար/ | Ցանկացած պատմամշակութային վայրում գործունեություն սկսելուց առաջ իրականացվում են բազմաթիվ պեղումներ, ուսումնասիրություններ, որոնք բավականին ժամանակատար են։ Ձեր առաջարկությունը կարող եք գրավոր ներկայացնել ԶԿ-ին, որպեսզի հնարավորության դեպքում այն ևս ընդգրկվի մոտակա ծրագրերում։ | Համայնքի կողմից ներկայացված առաջարկները, մասնավորապես՝ մշակութային ժառանգության վերականգնման և նմանատիպ նախաձեռնություններին վերաբերյալ, արժեքավոր են և կարող են դիտարկվել կառավարության կամ այլ զարգացմանը աջակցող գործընկերների կողմից իրականացվող ապագա կամ լրացուցիչ ծրագրերում ներառելու համար: Հետևաբար, համայնքներին խրախուսվում է պաշտոնապես ներկայացնել այս գաղափարները ԶԿ-ին՝ առաջիկա նախաձեռնություններում հնարավոր ինտեգրման համար: |  |
| Տեղյակ ենք, որ նախկինում նախագծվել է դեպի ճոճվող կամուրջ տանող ճանապարհը, լիահույս ենք, որ այդ ծրագիրը ավելի արագ կիրագործվի։/ձեռնարկատեր/ | Նախագիծը նույնությամբ չի մնա, այն կթարմացվի, բայց այո, եթե ընդգրկվի ծրագրում, ավելի արագ կիրագործվի քան մնացածը։ | Համայքի ներկայացուցիչները և համապատասխան շահագրգիռ կողմերը, այդ թվում՝ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները, մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները կտեղեկացվեն Գորիսի կլաստերի զարգացման պլանի մշակման ողջ ընթացքի մասին։ |  |
| Ներկաներն առաջարկեցին ավելացնել ծրագրերը Սյունիքում, մեկնաբանելով, որ սահմանամերձ բնակավայրերը շատ են, ծրարգրեի ավելացումը կբերի զբոսաշրջության զարգացմանը և տնտեսական աճին, ինչը կնպաստի, որ մարդիկ չլքեն իրենց բնակավայրերը։ | Ընդունվեց ի գիտություն: |  |  |
| Գյումրի |  |  |  |
| Արդյո՞ք կա որևէ գործիք, կամ որևէ մեխանիզմ, երբ թեկուզև փոխհատուցում է ստացել շահակիրը, ազատել է տարածքը, սակայն կրկին որոշ ժամանակ անց իր գործունեությունն է ծավալում նույն վայրում/մարզպետի խորհրդական/ | Համաշխարհային բանկի ԲՍՍ5-ը սահմանում է «cut-off date» հասկացությունը, որը այն օրն է, երբ կատարվում է բոլոր ազդեցության ենթակա անձանց և ազդեցությունների վերջնական հաշվառում։ Այդ ամսաթվից հետո առաջացած նոր պահանջները կամ փոփոխությունները չեն դիտարկվում, եթե միայն հատուկ համաձայնություն չտրվի։ Սովորաբար «cut-off date»-ը պաշտոնապես հայտարարվում է համայնքում տեղադրվող հայտարարությամբ և ազդեցության ենթակա անձանց ծանուցմամբ։ Նմանատիպ կարգավորում նախատեսված է նաև ՀՀ օրենսդրությամբ հարկադիր օտարման և փոխհատուցման գործընթացների ընթացքում։ |  | Տարաբնակեցման ազդեցության գնահատման ընթացակարգերի և «cut-off-date» մեխանիզմի մանրամասն նկարագրությունները առկա են Ծրագրի ՏՇ-ում: |
| Առկա՞ են արդյոք էսքիզային նախագծեր այս պահին | Վարկային համաձայնագիրը հաստատվելուց առաջ բազմաթիվ հանդիպումներ են եղել համայնքի հետ, ծանոթացել են համայնքում գործող բիզնեսներին, և որոշակի սկզբունքներով ընտրվել են ծրագրեր, որոնք ընդգրկվել են հայեցակարգում։ Ծրագրի մեկնարկից հետո, բոլոր նախագծերը, միգուցե նաև նոր նախագծեր քննարկվեն համայնքներում՝ ըստ առաջնահերթության և արդյունավետության։ Վարկային ծրագրերը պետք է ունենան մեծ հետգնելիության արդյունք, հաշվարկներ կատարվեն, լինեն տնտեսապես արդյունավետ և գնահատվեն բոլոր կոմպոնենտները։ Նախկին ՏՏԵԶ ծրագրից ներառված է Դաշտադեմի ամրոցը, սակայն որը ևս պետք է վերանայել։ |  | Ծրագրի ղեկավար ձեռնարկը տրամադրում է ֆինանսավորման, ենթածրագրերի ընտրության, գնահատման և իրականացման ընթացակարգերի համապարփակ նկարագրությունը։ |
| Ներառվո՞ւմ է գույքի փոխարինում (օր. թանգարանի վերանորոգման դեպքում)։ | Այո, հնարավոր է նաև ներառվի գույքի փոխարինումը։ |  |  |
| Երբ է նախատեսվում մեկնարկը/Մարզպետարանի աշխատակազմ/ | Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2025 թ. ապրիլի 17-ին Վաշինգտոնում։ Ծրագիրը մեկնարկել է, սակայն ընթացակարգերի ավարտից հետո՝ մոտ մեկ ամսվա ընթացքում, կսկսվի փաստացի իրականացումը։ Առաջիկայում մշակվում է աշխատանքային խմբերի կանոնավորման գործընթացը, դա կհաստատվի առաջիկայում, յուրաքանչյուր կլաստերի համար կընտրվի համապատասխան կազմ, որտեղ կքննարկվեն հետագա առաջնահերթ քայլերը |  |  |
| ՏՏԵԶ ծրագրով նախատեսվում էր Դաշտադեմի ամրոցի վերականգնում, այս ծրագրով նախատեսվու՞մ է այն վերանայել։ /Դաշտադեմի վարչական ղեկավար/ | Այո, սակայն նախագիծը ժամկետանց է և պետք է վերանայվի ու թարմացվի համայնքի մասնակցությամբ։ Օրհասական է հողերի հետ կապված խնդրի լուծումը, որը նախագծի վերանայման նախապայման է: |  |  |
| Համայնքը ցանկություն հայտնեց ներգրավվել աշխատանքային խմբերում | ՀՏԶՀ ներկայացուցիչները ողջունեցին առաջարկը և հավաստիացրին, որ համայնքները նախապես կտեղեկացվեն բոլոր հանդիպումների և քննարկումների մասին։ Պարզաբանվեց, որ հանդիպումներ են լինելու նախագծողների և ճարտարապետների հետ, մանրամասնորեն քննարկվելու են նախագծերը, ենթակառուցվածքները՝ հետագա խնդիրներից հնարավորինս խուսափելու համար։ |  | ՇՆՊ-ին կավելացվի հավելված, որտեղ կներկայացվի Աշխատանքային խմբի ստեղծման ընթացակարգը՝ ներառյալ համապատասխանության չափորոշիչները, մասնակցության մեխանիզմները և սահմանված դերերն ու պարտականությունները |
| Առաջարկություն-դիտարկում. Նախագծերի մշակման ընթացքում անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել պատմամշակութային արժեք ունեցող շենքերի տարածքների մայթերի և փողոցների լուծումներին, քանի որ շինությունների հիմքերը հայտնվում են փողոցի նկատմամբ ոչ բարենպաստ դիրքում՝ փողոցի զրոյական նիշից վերև կամ հակառակը՝ կիսաձեռնահարկը մնում է փողոցի նիշից ներքև, այսինքն՝ շինության ամբողջ ճարտարապետական և ինժեներական մասը խարխլվում է/ «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տնօրեն: | ՀՏԶՀ ներկայացուցիչը նշեց, որ ծրագրի իրականացման ընթացքում նպատակ է դրված բացառել նախկինում արձանագրված թերությունների կրկնությունը և կիրառել դրանցից քաղված դասերը։ Մասնավորապես նշվեց, որ նախագծային փուլում ՀՈԱԿ-ի քննարկմանը կներկայացվեն այն տեխնիկական լուծումները, որոնք վերաբերում են զգայուն հատվածներին, այդ թվում՝ հիդրոտեխնիկական նիշերի և պատմամշակութային շինությունների պատշաճ պահպանման ապահովմանը, ինչպես նաև «չվնասման» համապատասխան միջոցառումների ներառմանը նախագծերում։ |  | Հարցը պատշաճ կերպով կքննարկվի Շիրակի մարզի զարգացման ծրագրի և կլաստերի շրջանակներում դրան առնչվող նախագծային փաստաթղթերի պատրաստման ընթացքում։ |

Հարցեր և առաջարկություններ

Հանրային քննարկումներից հետո սահմանվել է հնգօրյա ժամկետ՝ հարցեր կամ առաջարկություններ ներկայացնելու համար։ Այդ ընթացքում Վայոց Ձոր մարզի Եղեգիս համայնքի բնակչից ներկայացվել է նամակ, որի բովանդակության և պատասխան գրության ամփոփումները ներկայացված են ստորև։

Նամակի ամփոփ բովանդակություն

Նամակում ընդգծվում է, որ չնայած Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագիրը միտված է կայուն տնտեսական զարգացմանը նպաստելու համար, դրա նպատակները կարող են խաթարվել Վայոց ձորում զուգահեռ ընթացող հանքարդյունաբերական նախագծերի պատճառով: Նշված հատուկ ռիսկերի թվում են Ամուլսարի ոսկու հանքում վերսկսված նախապատրաստական ​​աշխատանքները, Վարդահովիտում ոսկու հանքի հետազոտական աշխատանքները, Զառիթափի բազմամետաղ շահագործումը և Ազատեկում հանքարդյունաբերական գործունեության համար վերջերս տրված թույլտվությունները:

Նամակում ընդգծվում է, որ հանքարդյունաբերական գործունեությունը անհամատեղելի է Վայոց ձորի ինչպես հարուստ մշակութային ժառանգության, այնպես էլ էկոտուրիզմի ներուժի հետ: Մտահոգություն է հայտնվել, որ նման զարգացումները կարող են տարածաշրջանը դարձնել զբոսաշրջության և բնակության համար ոչ պիտանի, դրանով իսկ վտանգելով ոչ միայն տեղական կենսամիջոցները, այլև Հայաստանի ավելի լայն զբոսաշրջային ռազմավարությունը: Բացի այդ, հարցեր են բարձրացվել Համաշխարհային բանկից զբոսաշրջության զարգացման համար վարկ վերցնելու խոհեմության վերաբերյալ, եթե հանքարդյունաբերական գործունեությունը սպառնում է վտանգել նախագծի արդյունքները և երկրի վճարունակությունը:

Եզրափակելով՝ նամակում առաջարկվում է, որ Զբոսաշրջության կոմիտեն (ԶԿ) մշակի Վայոց ձորի համար էկոկայուն զբոսաշրջության զարգացման ռազմավարության հայեցակարգ՝ համակցված գյուղատնտեսության և գինեգործության հետ: Այս ռազմավարությունը ներկայացվի տեղական համայնքներին հանրային քննարկումների միջոցով, որպեսզի տեղեկացված լինեն աշխատատեղերի այլընտրանքային տարբերակների վերաբերյալ և դեմ լինեն հանքարդյունաբերությանը։ Նման մոտեցումը կնպաստի զբոսաշրջության զարգացմանը, համայնքների ներգրավվածությանը և առավելագույնի կհասցնի Համաշխարհային բանկի ծրագրից քաղվող օգուտները։

Էկոնոմիկայի նախարարության պատասխան նամակի ամփոփ ներկայացում

Գրությամբ ներկայացված տեղեկատվությունը փոխանցվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին, ինչպես նաև ներառվել է «Զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների ծրագրի» բնապահպանական և սոցիալական շրջանակային փաստաթղթերի հանրային քննարկումների արձանագրությունում։

Նշվել է նաև, որ Ծրագիրը դեռևս չի սկսվել: Մեկնարկից հետո յուրաքանչյուր կլաստերի իրականացման համար կձևավորվի աշխատանքային խումբ, որի գործունեության ընթացքում կքննարկվեն բարձրաձայնված հարցերը՝ հնարավորինս ապահովելով ծրագրի արդյունավետ իրականացումը։

Այս հաստվածը կլրամշակվի համաձայն ԶԿ-ից հետագայում ստացված տեղեկությունների

https://atdf.am/uploads/reports/ԲՍԿՇ.pdf

https://atdf.am/uploads/reports/ՇՆՊ.pdf

https://atdf.am/uploads/reports/ՏՇ.pdf

https://atdf.am/uploads/reports/ԲՍՀՊ.pdf

https://atdf.am/uploads/reports/ԱԿԸ.pdf

ԲՍԿՇ-ի 6.4 բաժինը թարմացվել է՝ ներառելով օդի աղտոտվածության (PM), ինչպես նաև աղմուկի չափման վերաբերյալ դրույթներ։

Հանրային քնննարկման օրակարգը նույնն է բոլոր տեղանքներում