Վերակառուցման վարկերի բանկի (ՎՎԲ), Եվրոպական ներդրումային բանկի (ԵՆԲ) և Եվրամիության հարևանության ներդրումային ծրագրի (ԵՄ ՀՆԾ) աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագիր (ՀԵԾ-II, Փուլ 3)

Վերակառուցման վարկերի, Եվրոպական ներդրումային բանկերի և Եվրամիության աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի (ՀԵԾ-II, փուլ- 3) ընդհանուր արժեքը կազմում է 70.44 մլն Եվրո, որից արտաքին՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցների ընդհանուր գումարը կազմում է 58.7 մլն Եվրո, իսկ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցները՝ 11.74 մլն Եվրո։ Ընդ որում՝ Վերակառուցման վարկերի բանկի (KFW) միջոցները կազմում են 30.0 մլն Եվրո, ԵՆԲ վարկային միջոցները՝ 16.7 մլն Եվրո, ԵՄ ՀՆԳ դրամաշնորհը՝ 12.0 մլն Եվրո։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է իրականացնել ՀՀ 7 մարզերի (Շիրակի, Լոռու, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի, Կոտայքի և Սյունիքի մարզերի) 63 համայնքների և բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՋ) համակարգերի վերակառուցման աշխատանքներ։

Ծրագիրը մեկնարկել է 2016 թվականին, ծրագրի նպատակն է ընդգրված բնակավայրերի 75000 շահառուներին ապահովել 24 ժամյա որակյալ ջրամատակարարմամբ, նվազագույնի հասցնել հոսակորուստները, կրճատել շահագործման ծախսերը, նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի սպառումը։

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքները գտնվում են շինարարության, կապալառուի ընտրության և խորհրդատուի ընտրության մրցութային փուլերում։

Կնքվել են երեք շինարարական պայմանագրեր (ԼՈՏ-1, ԼՈՏ-2, ԼՈՏ-3)։ Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տվել է 2021 թվականին, ավարտը նախատեսվում է 30․09․2024թ (ԼՈՏ-3) և 30․11․2024թ․(ԼՈՏ-1, ԼՈՏ-2)։ Վերոնշյալ ժամանակահատվածում թվով 47 բնակավայրերում կիրականացվեն հետևյալ աշխատանքները 35,12 մլն Եվրո(ներառյալ (ԱԱՀ-ն) ընդհանուր արժեքով․

1․Ջրատարի կառուցում – 63․15կմ

2․Բաշխիչ ցանցի կառուցում – 505․2կմ

3․ տնային մուտքագծեր – 186․8կմ

4․ անհատական ջրաչափական հորերի տեղադրում – 16900 հատ

5․ կոյուղագծեր – 30․7կմ

ԼՈՏ-4 բաղադրիչով նախատեսվում է ՀՀ 3 մարզերի (Լոռու,  Կոտայքի և Սյունիքի մարզերի) 3 համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՋ) համակարգերի վերակառուցման աշխատանքներ(Ագարակ, Ուռուտ, Խնածախ)՝ ներառյալ կեղտաջրերի մաքրման կայանների (ԿՄԿ) կառուցում, և 1 համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում(Արզական)։ Ծրագրի բյուջեն կազմում է 14,4 մլն Եվրո(ներառյալ (ԱԱՀ-ն) ։ Ծրագրի իրականացման համար հայտարարվել են  3 շինարարական մրցույթներ, որոնց գնահատման զեկույցները ներկայացվել են KFW Բանկի հաստատմանը։ Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքումը նախատեսվում է ս/թ դեկտեմբերին։ Շինարարական  աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում  2025թ․մարտ-ապրիլ ամիսներին, ավարտը 2026թ․ դեկտեմբերին։ Նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ աշխատանքները․

1․Ջրատարի կառուցում – 10․20կմ

2․Բաշխիչ ցանցի կառուցում – 65.7կմ

3․ տնային մուտքագծեր – 13.95կմ

4․ անհատական ջրաչափական հորերի տեղադրում – 1500 հատ

5․ կոյուղագծեր – 37․0կմ

6․ Կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցում (ԿՄԿ) – 3 հատ

ԼՈՏ-5 բաղադրիչով նախատեսվում է ՀՀ 4 մարզերի (Շիրակի, Արմավիրի, Լոռու և Սյունիքի մարզերի) 13 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՋ) համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները։ Բաղադրիչը գտնվում է խորհրդատու կազմակերպության հետ պայմանագրային բանակցությունների փուլում, ս/թ դեկտեմբերին նախատեսվում է պայմանագրի կնքում, որին կհետևի նախագծային աշխատանքների փուլը։ Ծրագրի բյուջեն կազմում է շուրջ 9,6 մլն Եվրո(ներառյալ (ԱԱՀ-ն) ։ Շինարարական  աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2025 թվականի 3-րդ եռամսյակում, ավարտը 2026թ․ դեկտեմբերին։